涟水县人民政府文件

涟政发〔2021〕6号

县政府关于印发

涟水县2021年政府工程类项目投资计划的

通　　知

各镇人民政府、街道办事处，县经济开发区管委会，县各委、办、局，县各直属单位：

为进一步发挥政府工程类项目示范带动作用，推动全县经济社会高质量发展，确保“十四五”开好局、起好步，经县委十一届第119次常委会会议和县政府十六届第72次常务会议审议通过，县政府确定了《涟水县2021年政府工程类项目投资计划》。2021年全县计划实施政府工程类项目222个，总投资162.2亿元，年度计划投资54.02亿元，县级统筹43.03亿元。综合考虑项目前期手续办理、上级考核要求、群众现实需求等因素，将年度计划投资项目分为重点推进（Ａ类）、储备项目（Ｂ类）两类，其中Ａ类项目197个、Ｂ类项目25个。现就有关事项通知如下：

一要严格责任落实。各责任单位要按照《省政府关于印发江苏省政府投资管理办法的通知》（苏政发〔2020〕68号）、《县政府关于印发涟水县政府投资工程类项目建设管理实施意见的通知》（涟政发〔2015〕104号）、《县政府办公室关于进一步明确政府投资工程类项目工程变更有关事项的通知》、《县政府办公室关于进一步规范政府投资项目有关事项的通知》（涟政办发〔2018〕107号）等文件精神，对拟实施项目，在项目审批手续办理、工程实施和变更等各个环节，严格落实相关工作要求，切实规范操作程序，依法依规推进项目建设。

二要加快项目推进。各项目单位要从早、从紧抓起，对在建项目，狠抓投资落地，健全施工管理、监督、应急抢险等机制，做到按计划有序推进，确保质量和安全可控；对新建项目，狠抓前期工作中的关键环节，有序组织手续报批、征拆安置、绿化等工作，具备条件的要立即进场，确保一季度60%以上项目开工；对储备项目，要加强可行性分析，优化设计方案，完善滚动推进计划，适时启动建设。相关职能部门和属地要按照优化营商环境、工程建设项目审批制度改革相关要求，密切协同配合，优化审批程序，提高工作效能，破解瓶颈问题。

三要强化绩效管理。各责任部门要统筹做好项目规划选址、资金来源论证、招投标和竣工验收等工作，定期调度分析，全程督办推进，不断提高建设管理和服务水平。县财政部门要按规定对拟实施的项目实行必要的财政承受能力论证，未通过论证的项目一律不得审批建设。各地实施的项目，其主要领导对财政承受能力论证结果负领导责任，分管领导负直接责任。县政府办、县发改委要加强工作统筹和信息汇总，按月通报项目进展、存在问题及建设经验，共性和重大问题及时提交县政府研究解决。对擅自实施政府投资项目、越权违规审批项目、违规拨付使用政府资金及违反招投标管理规定等行为，将按规定追究相关责任人的责任。

附件：涟水县2021年政府工程类项目投资计划表

涟水县人民政府

2021年1月26日

附件

涟水县2021年政府工程类项目投资计划表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设内容及规模 | 建设起止年月 | 总投资 | 其中： 县统筹 | 2021年计划投资 |  |  |  | 责任 单位 | 年度目标 进度 | 项目 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 总额 | 县统筹 | 单位 自筹 | 其他 资金 |  |  |  |
| 项目总计（222个） |  |  |  |  | 1622167 | 1204090 | 540257 | 430330 | 58499 | 51428 |  |  |  |
| 一、Ａ类重点推进项目（197个） |  |  |  |  | 775107 | 628610 | 540257 | 430330 | 58499 | 51428 |  |  |  |
| （一）交通局 |  |  |  |  | 52335 | 48460 | 35335 | 33780 |  | 1555 |  |  |  |
| 1 | 南京路 | 续建 | 北京路至炎黄大道段，长1.6公里，城市次干道标准（40米断面，16.5米快车道，包含道路、排水、桥涵、绿化、照明、信号灯及管沟）。 | 202005-202112 | 5000 | 5000 | 3000 | 3000 |  |  | 县交通局 | 竣工 | 公共基础设施 |
| 2 |  | 新建 | 北京路至渠南路段，长0.5公里，城市次干道标准（40米断面，16.5米快车道，包含道路、排水、桥涵、绿化、照明、信号灯及管沟）。 | 202103-202112 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |  |  | 县交通局 | 竣工 （涟城街道负责征收拆迁） | 公共基础设施 |
| 3 | 清水路 | 续建 | 长深高速至郑梁梅大道段，全长1.77公里，路基宽度50米，全线设置跨盐河大桥1座，小桥2座。 | 202012-202212 | 26400 | 26400 | 15000 | 15000 |  |  | 县交通局 | 桥梁下部结构、路基完工 | 公共基础设施 |
| 4 | 327省道涟水南环路面改造 | 续建 | 327省道老路利用段路面改造工程，古淮河水利枢纽北侧，南北走向，长1公里，宽26米，一级公路标准。 | 202003-202112 | 3000 | 1200 | 1200 | 1200 |  |  | 县交通局 | 竣工 | 公共基础设施 |
| 5 | 327省道 连接线 | 续建 | 202县道（郑梁梅大道-水利枢纽段），长403米，一级公路标准。 | 202003-202112 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |  |  | 县交通局 | 竣工 | 公共基础设施 |
| 6 | 老淮涟路 整治提升 | 新建 | 长10.5公里，实施局部路面底基层挖补、沥青面层、景观、慢行系统、路灯、接入口等工程改造。 | 202103-202111 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 |  |  | 县交通局 | 竣工 | 公共基础设施 |
| 7 | 港口路改建 | 新建 | 全长1.3公里，一级公路标准。 | 202106-202206 | 3000 | 2480 | 1200 | 1200 |  |  | 县交通局 | 道路主体完工 | 公共基础设施 |
| 8 | 2021年农村公路提档升级 | 新建 | 改造蔡工大桥西接线1公里（农路二级），改造四级农路14.54公里。 | 202103-202112 | 3000 | 2500 | 3000 | 2500 |  | 500 | 县交通局 | 竣工 | 公共 安全 |
| 9 | 2021年农村公路危桥改造 | 新建 | 对16座农桥进行提升改造（中桥7座、小桥9座）。 | 202103-202112 | 975 | 664 | 975 | 664 |  | 311 | 县交通局 | 竣工 | 公共 安全 |
| 10 | 2021年安全生命防护工程 | 新建 | 实施104公里农村公路安全生命防护工程，包括护栏、视线诱导、警示标志等。 | 202103-202109 | 850 | 226 | 850 | 226 |  | 624 | 县交通局 | 竣工 | 公共 安全 |
| 11 | 县道网中修 | 新建 | X151大朱线 ，长4.6公里；X201方月线，长4.2公里。 | 202102-202110 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  | 县公路 中心 | 竣工 | 公共基础设施 |
| 12 | 327省道绿化提升三期 | 新建 | 大东至石湖段，全长7.5公里，道路两侧实施绿化改造提升。 | 202102-202112 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  | 县公路 中心 | 竣工 | 公共基础设施 |
| 13 | 保滩养护工区 | 新建 | 将327省道淮涟路老收费站改建为养护工区，占地4400平方米。 | 202102-202110 | 300 | 180 | 300 | 180 |  | 120 | 县公路 中心 | 竣工 | 公共基础设施 |
| 14 | 长深高速出入口环境综合整治提升 | 新建 | 结合长深高速扩建，对涟水机场、涟水、高沟三个出入口环境进行综合整治提升。 | 202103-202109 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |  |  | 县交通局 | 竣工 | 生态环境保护 |
| 15 | 涟新路环境整治提升 | 新建 | 薛行大桥-东胡集段，长10公里，对道路两侧绿化、景观进行整治提升。 | 202103-202107 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 县交通局 | 竣工 | 生态环境保护 |
| （二）住建局 |  |  |  |  | 140449 | 140449 | 108149 | 107549 | 600 |  |  |  |  |
| 16 | 浦西福地 二期改造 | 新建 | 项目占地136.2亩，建设22万平方米安置房、商业及其配套设施工程等。 | 202107-202302 | 63000 | 63000 | 31500 | 31500 |  |  | 县住建局 | 完成50% 工程量 | 社会公益服务 |
| 17 | 国际物流商贸城配套道路 | 新建 | 蒋庵东路，长805米，宽40米；后园路，长650米，宽24米；站后路，长820米，宽40米；红日大道，长1150米，宽55米。 | 202101-202112 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 |  |  | 县住建局 | 竣工 | 公共基础设施 |
| 18 | 海西路 | 新建 | 龙腾大道至珠江路段，含跨涟河桥，宽33米，长1452米，配套建设绿化、市政管网、路灯、信号灯等。 | 202101-202112 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |  |  | 县住建局 | 竣工 | 公共基础设施 |
| 19 | 红日大道维修 | 新建 | 淮浦路至安东路段，长1900米，宽16米，主干道加铺一层改性沥青面层。 | 202101-202112 | 350 | 350 | 350 | 350 |  |  | 县住建局 | 竣工 | 公共基础设施 |
| 20 | 海西路污水 提升泵站 | 新建 | 新建污水提升泵站及雨污水管道（龙腾大道至渠北西路段），长900米。 | 202101-202112 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |  |  | 县住建局 | 竣工 | 生态环境保护 |
| 21 | 乡镇污水处理厂提标改造 | 新建 | 红窑镇、黄营镇污水处理厂提标扩建。 | 202101-202112 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |  |  | 县住建局 | 竣工 | 生态环境保护 |
| 22 | 城区应急 避难场所 | 新建 | 建设8个城区固定级应急避难场所，配置应急通讯、应急供水、应急供电、消防等设施。 | 202101-202112 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |  |  | 县住建局 | 竣工 | 公共 安全 |
| 23 | 进场路停车场及景观改造 | 新建 | 滨河教育中心西侧入口景观改造，在入口两侧建设生态停车场。 | 202101-202112 | 300 | 300 | 300 | 300 |  |  | 县住建局 | 竣工 | 公共基础设施 |
| 24 | 城区道路 行道树完善 | 新建 | 栽植淮浦南路（水岸城邦东侧）、渠南路淮浦菜场西侧及桥下绿化、漪河南路（海安路以西）、红日大道（象富华庭广场）行道树共280株。 | 202101-202112 | 60 | 60 | 60 | 60 |  |  | 县住建局 | 竣工 | 公共基础设施 |
| 25 | 城北大沟黑臭水体整治一期 | 新建 | 实施城北大沟（炎黄大道北侧至漪河段）两侧挡墙改造；城北大沟沿线军民中心村雨污分流改造，新建污水管道17000米；城北大沟沿线截污管道建设，长2000米。 | 202101-202112 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |  |  | 县住建局 | 竣工 | 公共基础设施 |
| 26 | 人防基本 指挥所 | 续建 | 地下建筑面积3800平方米，地面附属建筑面积8300平方米。 | 202012-202204 | 9000 | 9000 | 8200 | 8200 |  |  | 县住建局 | 主体完工 | 公共基础设施 |
| 27 | 明月路 | 新建 | 明月路（清水路至清涟大道段），长1620米、宽20米，新建市政道路、绿化、市政管网、路灯、智能交通等。 | 202103-202112 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 |  |  | 县住建局 | 竣工 | 公共基础设施 |
| 28 | 人行道改造 | 新建 | 红日大道（淮浦路至襄贲路段）、涟洲路（红日大道至炎黄大道段）人行道改造。 | 202103-202112 | 750 | 750 | 750 | 750 |  |  | 县住建局 | 竣工 | 公共基础设施 |
| 29 | 郑梁梅大道北侧人行道建设 | 新建 | 新建郑梁梅大道北侧（金城路至南大路段）人行道，长860米，宽3.5米，新建直立式挡土墙，更换土方等。 | 202103-202112 | 300 | 300 | 300 | 300 |  |  | 县住建局 | 竣工 | 公共基础设施 |
| 30 | 涟东一干渠 泵站 | 新建 | 在涟东一干渠下游（省道327东侧）建设23立方米/秒的排涝泵站。 | 202103-202112 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |  |  | 县住建局 | 竣工 | 公共 安全 |
| 31 | 城北大沟黑臭水体整治二期 | 新建 | 实施城北大沟（红日大道至炎黄大道段）两侧截污管道建设，新建驳岸，城北大沟（炎黄大道向北100米至漪河段）两侧雨污分流、新建截污管道、现状路面恢复。 | 202101-202112 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |  |  | 县住建局 | 竣工 | 生态环境保护 |
| 32 | 广陵路沟 黑臭水体整治 | 新建 | 实施广陵路沟河道整治4100米，绿化24600平方米，硬化8200平方米，新建截污管道2800米，排放口整治，河道清淤、生态净化及岸带修复。 | 202103-202112 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |  |  | 县住建局 | 竣工 | 生态环境保护 |
| 33 | 邮电中沟 黑臭水体整治 | 新建 | 实施邮电中沟河道整治2700米，绿化16200平方米，硬化5400平方米，河道两侧新建污水管道、截污管道、污水处理设施、现状路面恢复。 | 202103-202112 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 |  |  | 县住建局 | 竣工 | 生态环境保护 |
| 34 | 杨洼沟 黑臭水体整治 | 新建 | 实施杨洼沟河道整治2800米，绿化16800平方米，硬化5600平方米，河道两侧新建污水管道、截污管道、污水处理设施、现状路面恢复。 | 202103-202112 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 |  |  | 县住建局 | 竣工 | 生态环境保护 |
| 35 | 镇街污水 支管网完善 | 新建 | 根据污水管网“十必接”要求，对部分镇街污水支管网进行完善。 | 202103-202112 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |  |  | 县住建局 | 竣工 | 生态环境保护 |
| 36 | 市政管网排查 | 新建 | 完成五岛湖片区淮浦南路、卧佛路、治淮路、涟州路、观澜路、兴文路、同乐路、安东路、金城南路、南大路、海西路、渠南路、常青西路等26条共15.5公里市政污水管网，32.09公里雨水管网排查；经济开发区同兴路、创业路、涟水路、创新路、盐河路、港口路、兴盛路、兴隆路、兴业路、兴旺路、炎黄大道、生态路等18条共37.11公里市政污水管网、55.73公里雨水管网排查；红日片区盐河东路、海西路、海安路、淮海路、金城北路、深圳路、广州路、工农路、泰山路、上海路等20条共39.43公里市政污水管网、51.95公里雨水管网排查；朱码片区涟州北路、襄贲路、安东北路、振兴路、漪河北路、合心路、清源路7条共5.64公里市政污水管网、7.33公里雨水管网排查；共计排查管网244.33公里（含清淤、检测、评估）。 | 202103-202106 | 1955 | 1955 | 1955 | 1955 |  |  | 县住建局 | 竣工 | 生态环境保护 |
| 37 | 污水管网 空白区建设 | 新建 | 陶码安置小区北侧道路（安东北路-陶码居委会段）新建DN500、DN400管道，化工路（安东北路-盐河段）新建DN500、DN400管道，总长2100米；五岛湖片区与清水湖新区交接处于龙腾大道新建DN800、DN600污水主管，与中山路DN600现状污水管网相接，将清水湖片区的污水接入主城区污水管网，配套污水支管建设工程，总长3440米。 | 202103-202112 | 1108 | 1108 | 1108 | 1108 |  |  | 县住建局 | 竣工 | 生态环境保护 |
| 38 | 达标区 建设工程 | 新建 | 炎黄大道-旺二路-红日大道-盐河合围区域，2.51平方公里；红日大道-旺二路-清涟大道-盐河合围区域，2.51平方公里；涟河-涟洲路-环湖北路-淮浦北路-缘槐路-永兴上御小区西侧道路-龙腾大道-涟水路-大关路-盐河合围区域，2.74平方公里；郑梁梅大道-永兴上御小区西侧道路-龙腾大道-涟水路合围区域,1.77平方公里，共9.53平方公里。主要建设内容：(1)工业企业排水整治；（2）“小散乱”排水整治；（3）居民小区、公建和单位庭院污水整治。 | 202103-202112 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |  |  | 县住建局 | 竣工 | 生态环境保护 |
| 39 | 市政管网 雨污分流、 改造修复 | 新建 | 完成北大路750米、炎黄大道3150米、渠南西路2500米、渠北西路3700米、淮河路700米、漪河北路1610米、安东路1710米、兴文路500米、前小街2720米、涟州路330米、襄贲路900米、海安路840米、淮浦路3380米、缘槐路700米、广陵路2200米、海西路1870米、盐河东路830米，共计28390米管网铺设工程，改造修复建成区5%的管网。 | 202103-202112 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |  |  | 县住建局 | 竣工 | 生态环境保护 |
| 40 | 2021年老旧 小区改造 | 新建 | 对实验幼儿园宿舍区、饮服公司楼、农行宿舍楼、老教委宿舍区、物价局宿舍楼、顺达小区、渔场宿舍楼、郑梁梅小学宿舍楼、桃园小区西区、军民中心村一期，共计10个老旧小区进行提升改造。 | 202103-202112 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |  |  | 县住建局 | 竣工 | 社会公益服务 |
| 41 | 城市游园景观工程 | 新建 | 建设6个城市小客厅，占地面积约56110平方米，分别为军民休闲广场、城南融媒体中心、荣马大酒店西侧、实验小学西侧、首府国际西北侧、涟中闸北侧。新建园建、绿化、健身设施等。 | 202103-202112 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 |  |  | 县住建局 | 竣工 | 社会公益服务 |
| 42 | 县污水处理厂污泥规范化处置工程 | 新建 | 完成污水处理厂污泥、管网清淤污泥、河道清淤污泥规范化处置工程。 | 202102-202112 | 250 | 250 | 250 | 250 |  |  | 县住建局 | 竣工 | 生态环境保护 |
| 43 | 市政道路绿化 | 新建 | 对清水路（郑梁梅大道至龙腾大道段）约5500平方米，栽植行道树及沿路景观组团。对海西路（龙腾大道至珠江路段）、朝阳路（龙腾大道至晨曦路段）、杭州路（红日大道至北京路段），共约4000平方米，栽植行道树730棵。 | 202103-202112 | 510 | 510 | 510 | 510 |  |  | 县住建局 | 竣工 | 公共基础设施 |
| 44 | 开发大道亮化 | 新建 | 对开发大道2.1公里长路段，新建140盏路灯、1个变压器。 | 202103-202112 | 255 | 255 | 255 | 255 |  |  | 县住建局 | 竣工 | 公共基础设施 |
| 45 | 郑梁梅大道 沿线绿化 | 新建 | 新建郑梁梅大道（香樟路至青松路段）绿化，面积约36870平方米。 | 202103-202112 | 995 | 995 | 995 | 995 |  |  | 县住建局 | 竣工 | 公共基础设施 |
| 46 | 海西路、朝阳路亮化 | 新建 | 新建海西路（龙腾大道至红日大道段）、朝阳路（龙腾大道至晨曦路段）路灯共计150盏。 | 202103-202112 | 250 | 250 | 250 | 250 |  |  | 县住建局 | 竣工 | 公共基础设施 |
| 47 | 城区交叉路口智能交通工程 | 新建 | 新建杭州路与红日大道、杭州路与上海路、杭州路与北京路、朝阳路与龙腾大道、涟洲路与淮河路、安东路与前小街、金城路与上海路、泰山路与天元路、渠北西路与天元路、上海路与天元路、漪河北路与海安路、海西路与晨曦路、海西路与渠北西路、海西路与淮河路、海西路与珠江路等路口智能交通与渠化改造。缘分大道（进场路至银杏路段）加装隔离护栏，增设交通标志。 | 202103-202112 | 950 | 950 | 950 | 950 |  |  | 县住建局 | 竣工 | 公共 安全 |
| 48 | 龙腾大道 沿线绿化 | 新建 | 新建龙腾大道（银杏路至清水路段）绿化，面积约23000平方米。 | 202103-202112 | 620 | 620 | 620 | 620 |  |  | 县住建局 | 竣工 | 公共基础设施 |
| 49 | 城乡供水 安全工程 | 新建 | 实施城区二次供水改造，改造帝景蓝湾、新涟中花园、香山公馆等20个小区二次供水泵房。 | 202103-202112 | 600 | 600 | 600 |  | 600 |  | 县住建局 | 竣工 | 社会公益服务 |
| 50 | 郑梁梅学校 排水改造 | 新建 | 对郑梁梅系列学校排水系统进行改造，确保汛期排水通畅，缩短片区积水排泄时间。 | 202103-202112 | 300 | 300 | 300 | 300 |  |  | 县住建局 | 竣工 | 社会公益服务 |
| 51 | 城区背街 小巷整治 | 新建 | 对二林路及城东路等道路两侧背街小巷进行道路修缮提升，增设路灯，改造雨污水管道。 | 202103-202112 | 300 | 300 | 300 | 300 |  |  | 县住建局 | 竣工 | 社会公益服务 |
| 52 | 金城路 侧分带改造 | 新建 | 对金城路快车道侧分带（炎黄大道至北京路段）封闭改造。 | 202103-202112 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  | 县住建局 | 竣工 | 公共 安全 |
| 53 | 公安治理中心综合楼 提升改造 | 新建 | 对综合楼内房间、大厅等进行改造，安装监控系统等。 | 202101-202112 | 86 | 86 | 86 | 86 |  |  | 县住建局 | 竣工 | 社会 管理 |
| （三）农房办 |  |  |  |  | 151129 | 151129 | 151129 | 151129 |  |  |  |  |  |
| 54 | 农房改善 | 新建 | 建设方圩二期、月塔二期、联富二期、张桥、苗荡、浅集、卜圩、洪滨、三丰、小埝、红窑二期、大东、初心二期、南集二期、黄营二期、高沟共16个新型农村社区，共6209套农房。 | 202101-202112 | 151129 | 151129 | 151129 | 151129 |  |  | 县农房办、各镇 | 竣工 | 农业 农村 |
| （四）教体局 |  |  |  |  | 55183 | 55183 | 38633 | 38333 |  | 300 |  |  |  |
| 55 | 涟水中专学校异地建设 | 续建 | 新建99750平方米校舍及配套工程，含人防、运动场和附属工程。 | 202007-202212 | 39900 | 39900 | 25000 | 25000 |  |  | 县教体局 | 主体完工 | 社会公益服务 |
| 56 | 郑梁梅小学 教学楼 | 新建 | 新建5000平方米教学楼及附属配套设施。 | 202102-202112 | 2233 | 2233 | 2233 | 2233 |  |  | 县教体局 | 竣工 | 社会公益服务 |
| 57 | 郑梁梅高中 综合楼 | 新建 | 新建3000平方米综合楼及附属配套设施。 | 202107-202112 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |  |  | 县教体局 | 竣工 | 社会公益服务 |
| 58 | 幼儿园 | 新建 | 新建3所幼儿园，拟选址为城东郑梁梅幼儿园分园，高沟中心幼儿园分园、祥国幼儿园，建筑面积12000平方米及附属配套设施。 | 202107-202212 | 4950 | 4950 | 3300 | 3300 |  |  | 县教体局 | 主体完工 | 社会公益服务 |
| 59 | 农村中学 宿舍楼 | 新建 | 新建3600平方米宿舍楼及附属配套设施（成集1200平方米、杨口2400平方米）。 | 202107-202112 | 1080 | 1080 | 1080 | 780 |  | 300 | 县教体局 | 竣工 | 社会公益服务 |
| 60 | 幸福里小学 教学楼 | 新建 | 新建8500平方米教学楼及附属配套设施、装备等。 | 202107-202112 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |  |  | 县教体局 | 竣工 | 社会公益服务 |
| 61 | 公共体育设施 | 新建 | 建设体育公园2个，健身步道15公里。 | 202103-202112 | 670 | 670 | 670 | 670 |  |  | 县教体局 | 竣工 | 社会公益服务 |
| 62 | 学校餐厅改造 | 新建 | 实施外国语学校、郑梁梅学校、高沟小学餐厅改造共4000平方米。 | 202107-202112 | 750 | 750 | 750 | 750 |  |  | 县教体局 | 竣工 | 社会公益服务 |
| （五）卫健委 |  |  |  |  | 18300 | 9800 | 9600 | 300 |  | 9300 |  |  |  |
| 63 | 县中医院迁建 | 续建 | 改造原人民医院门急诊楼、外科楼（住院楼），新建动力楼、液氧控制室等相关配套设施。其中，新建8367平方米，改造23284平方米。 | 201905-202106 | 9500 | 6000 | 4500 |  |  | 4500 | 县卫健委 | 竣工 | 社会公益服务 |
| 64 | 县人民医院 核医学楼 | 续建 | 新建核医学楼及辅助用房，包括土建和装修。 | 202011-202109 | 6800 | 3500 | 3300 |  |  | 3300 | 县卫健委 | 竣工 | 社会公益服务 |
| 65 | 涟城街道社区卫生服务中心改造 | 新建 | 将原妇幼保健所、卫生监督所、计生委房屋改建为业务用房，改建面积约5400平方米，购置电梯设备及附属设施建设等。 | 202101-202203 | 900 | 300 | 700 | 300 |  | 400 | 县卫健委 | 土建完工 | 社会公益服务 |
| 66 | 县中医院后勤楼装修改造 | 新建 | 实施后勤楼（原县医院血库）装修改造1500平方米。 | 202101-202112 | 100 |  | 100 |  |  | 100 | 县卫健委 | 竣工 | 社会公益服务 |
| 67 | 县第三人民医院病房改造 | 新建 | 对原三院旧址7200平方米用房改建为精神专科医院。 | 202101-202112 | 1000 |  | 1000 |  |  | 1000 | 县卫健委 | 竣工 | 社会公益服务 |
| （六）文广旅游局 |  |  |  |  | 35600 | 35600 | 20600 | 20600 |  |  |  |  |  |
| 68 | 县科技 文化中心 | 续建 | 建设青少年活动中心、科技馆、工人文化宫、古盐河历史博物馆、美术馆、档案馆、融媒体中心以及涟水有线网络发展有限公司等。 | 201912-202112 | 35000 | 35000 | 20000 | 20000 |  |  | 县文广 旅游局 | 竣工 | 社会公益服务 |
| 69 | 涟水县全域 旅游集散体系 建设 | 新建 | 1.在高铁客运中心建设涟水县全域旅游一级集散中心和智慧旅游大数据中心（不含软件服务）；2.在机场、高沟汽车站、县汽车客运站等主要客运枢纽建设旅游咨询服务中心。 | 202103-202112 | 300 | 300 | 300 | 300 |  |  | 县文广 旅游局 | 竣工 | 社会公益服务 |
| 70 | 城乡公厕 旅游化改造 | 新建 | 按照A级以上旅游厕所标准，改造20座临街、临景区城市厕所和镇街主要景区景点附近公厕。 | 202103-202112 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  | 县文广 旅游局 | 竣工 | 社会公益服务 |
| 71 | 五岛湖旅游区设施提升 | 新建 | 围绕五岛湖旅游区国家4A级景区的五年评定，对景区管理和软硬件设施进行提升。 | 202101-202108 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 县文广 旅游局 | 竣工 | 社会公益服务 |
| （七）公安局 |  |  |  |  | 8706 | 8706 | 6706 | 6706 |  |  |  |  |  |
| 72 | 民警实战 训练基地 | 续建 | 基地占地31.8亩，建筑面积11145平方米。 | 202008-202112 | 5406 | 5406 | 3406 | 3406 |  |  | 县公安局 | 竣工 | 公共 安全 |
| 73 | 红窑派出所 | 新建 | 占地14.52亩，建筑面积2800平方米，包括土建及配套设施设备等。 | 202101-202112 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |  |  | 红窑镇 | 竣工 | 社会 管理 |
| 74 | 高沟派出所 | 新建 | 建筑面积3000平方米，包括土建及配套设施设备等。 | 202101-202112 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |  |  | 高沟镇 | 竣工 | 社会 管理 |
| （八）城管局 |  |  |  |  | 758 | 758 | 758 | 758 |  |  |  |  |  |
| 75 | 大件垃圾 分拣中心 | 新建 | 实施大件垃圾破碎、压缩、打包机械设备的安装工程。 | 202101-202112 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  | 县城管局 | 竣工 | 社会 管理 |
| 76 | 垃圾分类达标小区打造 | 新建 | 在县城区新打造垃圾分类省级达标小区8个。 | 202101-202112 | 160 | 160 | 160 | 160 |  |  | 县城管局 | 竣工 | 社会公益服务 |
| 77 | 公共厕所 | 新建 | 在政法路原检察院宿舍区院内新建1个公厕。 | 202101-202112 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |  | 县城管局 | 竣工 | 社会公益服务 |
| 78 | 装潢、装饰垃圾消纳场 | 新建 | 拟在原大东砖瓦厂内建设占地75亩消纳场，包含围墙，内部道路、堆场、值班用房等。 | 202101-202112 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 县城管局 | 竣工 | 社会 管理 |
| 79 | 健康路花鸟 市场升级改造 | 新建 | 对27间约800平方米老旧房屋进行改造，铺设600米雨污管道、提升市场内路面高度。 | 202101-202112 | 258 | 258 | 258 | 258 |  |  | 县城管局 | 竣工 | 社会公益服务 |
| （九）水利局 |  |  |  |  | 17000 | 5700 | 12700 | 3950 |  | 8750 |  |  |  |
| 80 | 朱码节制闸 拆除重建 | 新建 | 新建水闸、水力发电站，管理用房等。 | 202101-202206 | 10000 | 4000 | 6000 | 2400 |  | 3600 | 县水利局 | 主体完工 | 公共基础设施 |
| 81 | 2021年度农村生态河道建设 | 新建 | 实施河道疏浚、岸坡整治、绿化植被等。 | 202012-202103 | 1000 | 500 | 700 | 350 |  | 350 | 县水利局 | 竣工 | 农业 农村 |
| 82 | 淮涟灌区2021年度节水改造 | 新建 | 对骨干渠道和河道进行治理，管理设施建设等。 | 202101-202112 | 6000 | 1200 | 6000 | 1200 |  | 4800 | 县水利局 | 竣工 | 农业 农村 |
| （十）应急管理局 |  |  |  |  | 455 | 455 | 455 | 455 |  |  |  |  |  |
| 83 | 应急管理指挥平台建设 | 新建 | 拟建“涟水县应急管理指挥平台”，项目位于县应急管理指挥中心（含软硬件）。 | 202101-202105 | 455 | 455 | 455 | 455 |  |  | 县应急 管理局 | 竣工 | 社会 管理 |
| （十一）民政局 |  |  |  |  | 2990 |  | 2990 |  | 710 | 2280 |  |  |  |
| 84 | 流浪乞讨人员救助站 | 新建 | 将县社会福利中心7号楼改建为流浪乞讨人员救助站。 | 202105-202112 | 50 |  | 50 |  |  | 50 | 县民政局 | 竣工 | 社会公益服务 |
| 85 | 县社会福利中心提升改造 | 新建 | 对县社会福利中心5、6号、7号楼设施进行提升改造，安装自动喷水灭火系统、医用型电梯、呼叫供氧系统、无菌柜、电子监控等设备。对福利院绿化、基础设施配套进行改造。 | 202106-202112 | 230 |  | 230 |  |  | 230 | 县民政局 | 竣工 | 社会公益服务 |
| 86 | 城南公墓 改造提升 | 新建 | 对县城南公墓监控、绿化、院内外道路、下水道、值班室进行改造。 | 202102-202112 | 360 |  | 360 |  | 360 |  | 县民政局 | 竣工 | 社会公益服务 |
| 87 | 朱码街道(河网)敬老院 | 新建 | 建设3075平方米用房，设置床位120张。 | 202102-202112 | 1000 |  | 1000 |  |  | 1000 | 县民政局 | 竣工 | 社会公益服务 |
| 88 | 大东镇敬老院 | 新建 | 利用敬老院院内闲置的3亩建设用地，建设1栋2层约2000平方米的宿舍楼、100张床位。 | 202103-202112 | 600 |  | 600 |  | 200 | 400 | 大东镇 | 竣工 | 社会公益服务 |
| 89 | 红窑镇敬老院 | 新建 | 新建占地6亩，2000平方米60张床位的宿舍楼，打造红窑镇区域性养老服务中心。 | 202103-202112 | 350 |  | 350 |  | 50 | 300 | 红窑镇 | 竣工 | 社会公益服务 |
| 90 | 黄营镇敬老院 | 新建 | 利用院内闲置土地，新建三层养老公寓楼，建筑面积1188平方米，床位60张。 | 202103-202112 | 400 |  | 400 |  | 100 | 300 | 黄营镇 | 竣工 | 社会公益服务 |
| （十二）农业农村局 |  |  |  |  | 12000 | 450 | 12000 | 450 |  | 11550 |  |  |  |
| 91 | 2021年度高标准农田建设 | 新建 | 实施农田整治及配套工程建设。 | 202101-202112 | 12000 | 450 | 12000 | 450 |  | 11550 | 县农业 农村局 | 竣工 | 农业 农村 |
| （十三）粮食和物资储备局 |  |  |  |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  |  |  |  |
| 92 | 基层粮管所 仓储设施维修改造 | 新建 | 对各基层粮管所存粮仓库、办公室屋面19500平方米，内地坪、墙体吸湿5000平方米，水泥场、道路5000平方米，下水道400米，围墙200米等设施维修改造。 | 202101- 202112 | 220 |  | 220 |  | 220 |  | 县粮食购销总公司 | 竣工 | 社会公益服务 |
| 93 | 粮食产业园设施改造 | 新建 | 对粮食产业园1-3号仓与4-6号仓之间、4-6号仓与7-9号仓之间新建两个罩棚，面积4680平方米；每栋仓库4个角草坪更换为水泥地坪，面积2052平方米。 | 202101-202106 | 160 |  | 160 |  | 160 |  | 县粮食购销总公司 | 竣工 | 社会公益服务 |
| （十四）生态环境局 |  |  |  |  | 540 | 270 | 540 | 270 |  | 270 |  |  |  |
| 94 | 县城区空气 监测系统建设 | 新建 | 在县城敏感区域建立网格化监测站5个，购买标准化空气质量站点数值比对仪器，购置臭氧检测仪1台、油烟检测仪1台，用于现场执法，快速检测重点管控区域餐饮油烟废气排放；安装400台远程在线监控。 | 202101-202112 | 540 | 270 | 540 | 270 |  | 270 | 涟水生态 环境局 | 竣工 | 生态环境保护 |
| （十五）消防救援大队 |  |  |  |  | 6000 | 6000 | 5000 | 5000 |  |  |  |  |  |
| 95 | 县消防救援 指挥中心 | 新建 | 项目位于清涟大道北侧，占地29亩，建设指挥中心、执勤大楼、综合训练馆、器材储备室、执勤车库以及指战员公寓楼等。 | 202101-202212 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 |  |  | 县消防 救援大队 | 主体完工 | 公共 安全 |
| 96 | 高沟镇专职 消防救援站 | 新建 | 项目位于涟高路西侧，占地10亩，建设执勤大楼、执勤车库、器材储备室以及队员公寓等。 | 202101-202112 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |  |  | 县消防 救援大队 | 竣工 | 公共 安全 |
| （十六）县人武部 |  |  |  |  | 350 | 350 | 350 | 350 |  |  |  |  |  |
| 97 | 县民兵训练 基地 | 新建 | 项目位于涟城街道荷缘社区原民兵武器装备仓库，占地15.5亩，建设内容包括宿舍楼、弹药库、跑道及地面硬化等。 | 202101-202106 | 350 | 350 | 350 | 350 |  |  | 县人武部 | 竣工 | 社会 管理 |
| （十七）县经济开发区 |  |  |  |  | 59750 |  | 38350 |  | 34350 | 4000 |  |  |  |
| 98 | 食品产业园道路管网工程 | 续建 | 建设道路12公里，其中情缘大道长5500米、宽40米，善缘路长600米、宽20米，普缘西路长550米、宽20米,广缘路长800米、宽20米，实施雨污水管网、路灯、绿化工程等。 | 202010-202112 | 20000 |  | 10000 |  | 10000 |  | 县经济 开发区 | 竣工 | 公共基础设施 |
| 99 | 空港污水处理厂及进出水管网 | 续建 | 建设日处理污水1万吨的污水处理厂，进水管网3.3公里，出水管网8.7公里。 | 202010-202106 | 16000 |  | 12000 |  | 8000 | 4000 | 县经济 开发区 | 竣工 | 生态环境保护 |
| 100 | 食品产业园 污水处理厂 | 新建 | 建设日处理污水1万吨的污水处理厂及道路、雨污水管道、绿化、亮化、供配电等配套工程。 | 202106-202212 | 6000 |  | 4500 |  | 4500 |  | 县经济 开发区 | 土建完工 | 生态环境保护 |
| 101 | 开发区PCB污水处理厂二期 | 新建 | 建设日处理污水6000吨的污水处理设施。 | 202106-202212 | 5000 |  | 4000 |  | 4000 |  | 县经济 开发区 | 土建完工 | 生态环境保护 |
| 102 | 清水路 道路管网 | 新建 | 建设清水路（503省道-蒋庵东路段），长2795米，宽50米，配套建设雨污水管网、路灯、绿化工程。 | 202110-202212 | 6000 |  | 2000 |  | 2000 |  | 县经济 开发区 | 路基完工 | 公共基础设施 |
| 103 | 机场中路 道路管网 | 新建 | 长615米，宽50米，配套建设雨污水管网、路灯、绿化工程。 | 202110-202212 | 1300 |  | 400 |  | 400 |  | 县经济 开发区 | 路基完工 | 公共基础设施 |
| 104 | 双创路 道路管网 | 新建 | 在双创园南侧、联晟科技北侧建设长800米、24米宽道路，配套建设雨污水管网、绿化、亮化工程。 | 202103-202112 | 1000 |  | 1000 |  | 1000 |  | 县经济 开发区 | 竣工 | 公共基础设施 |
| 105 | 科创路 道路管网 | 新建 | 建设长402米、宽30米道路，以及雨污水管网、路灯、绿化工程。 | 202105-202112 | 550 |  | 550 |  | 550 |  | 县经济 开发区 | 竣工 | 公共基础设施 |
| 106 | 兴业路东延段道路管网 | 新建 | 建设长840米、宽15米道路，以及雨污水管网、路灯、绿化工程。 | 202105-202112 | 1000 |  | 1000 |  | 1000 |  | 县经济 开发区 | 竣工 | 公共基础设施 |
| 107 | 创业路 道路维修 | 新建 | 对总长780米、宽16米道路进行维修改造。 | 202105-202112 | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 县经济 开发区 | 竣工 | 公共基础设施 |
| 108 | 兴达路 | 新建 | 建设兴达路（盐河路—港口路段），长1100米，宽16米，配套建设雨污水管网、路灯、绿化工程。 | 202101-202112 | 2500 |  | 2500 |  | 2500 |  | 县经济 开发区 | 竣工 | 公共基础设施 |
| （十八）涟城街道 |  |  |  |  | 1170 |  | 1170 |  | 1170 |  |  |  |  |
| 109 | 党建品牌 建设工程 | 新建 | 建设涟城街道为民服务中心和大关党群服务中心，共约2000平方米。 | 202101-202112 | 300 |  | 300 |  | 300 |  | 涟城街道 | 竣工 | 社会公益服务 |
| 110 | 人居环境 提升工程 | 新建 | 1.建设农村公厕10座；2.实施涟南羊路和三百工程路环境改造提升；3.对部分道路桥梁及水利设施进行维修。 | 202101-202112 | 300 |  | 300 |  | 300 |  | 涟城街道 | 竣工 | 农业 农村 |
| 111 | 安置小区 维修改造 | 新建 | 对6个安置小区房屋进行维修及基础设施完善提升。 | 202101-202112 | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 涟城街道 | 竣工 | 社会公益服务 |
| 112 | 二塘工业集中区提优工程 | 新建 | 1.建设完善二塘工业集中区雨污水管网；2.提升改造玉兰路、女贞路、海棠路。 | 202101-202112 | 300 |  | 300 |  | 300 |  | 涟城街道 | 竣工 | 公共基础设施 |
| 113 | 教育卫生基础设施提升工程 | 新建 | 购置完善街道所属学校现代化教学设备和街道所属医院配套设施配备。 | 202101-202112 | 70 |  | 70 |  | 70 |  | 涟城街道 | 竣工 | 社会公益服务 |
| （十九）朱码街道 |  |  |  |  | 890 |  | 890 |  | 810 | 80 |  |  |  |
| 114 | 花桥村党群 服务中心 | 新建 | 建设600平方米用房及相关配套设施设备。 | 202103-202112 | 160 |  | 160 |  | 80 | 80 | 朱码街道 | 竣工 | 社会公益服务 |
| 115 | 农村环境 综合整治 | 新建 | 对樊卜、胡楼、笪巷、王二庄、韩陈等5个村进行基础设施完善、环境综合整治。 | 202103-202112 | 300 |  | 300 |  | 300 |  | 朱码街道 | 竣工 | 农业 农村 |
| 116 | 河网街道环境综合整治 | 新建 | 对河网街道环境进行综合整治，实施沿线道路绿化亮化硬化，提升街道环境。 | 202103-202112 | 230 |  | 230 |  | 230 |  | 朱码街道 | 竣工 | 公共基础设施 |
| （二十）保滩街道 |  |  |  |  | 1330 |  | 1330 |  | 1330 |  |  |  |  |
| 117 | 工业集中区 基础设施改善 | 新建 | 建设南环路延伸段，长700米、宽12米（含绿化、路灯、排水）。 | 202104-202110 | 300 |  | 300 |  | 300 |  | 保滩街道 | 竣工 | 公共基础设施 |
| 118 | 集镇区 基础设施提升 | 新建 | 实施自来水扩容、消防设施完善、道路、绿化、管网建设等。 | 202103-202109 | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 保滩街道 | 竣工 | 公共基础设施 |
| 119 | 旺保路 提档升级 | 新建 | 对旺保路金宝新苑段，新建道路400米，宽9米，配套建设路灯、绿化等。 | 202103-202109 | 180 |  | 180 |  | 180 |  | 保滩街道 | 竣工 | 公共基础设施 |
| 120 | 金宝花苑 城市小客厅 | 新建 | 对老淮涟路东段道路两侧绿化和平整，打造绿色小客厅。 | 202106-202110 | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 保滩街道 | 竣工 | 社会公益服务 |
| 121 | 十堡粮食产业园区基础设施改善 | 新建 | 新建长1000米、宽9米内部道路（含绿化、路灯、排水）。 | 202102-202110 | 300 |  | 300 |  | 300 |  | 保滩街道 | 竣工 | 公共基础设施 |
| 122 | 农村人居环境整治示范点 建设 | 新建 | 打造5个人居环境整治示范点，对村内部道路、桥涵建设维修，疏浚部分渠道。 | 202101-202106 | 300 |  | 300 |  | 300 |  | 保滩街道 | 竣工 | 农业 农村 |
| 123 | 工业集中区 “一园三区” 提档升级 | 新建 | 完善工业集中区配套设施、安全生产设施，修补园区道路，绿化美化环境。 | 202104-202112 | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 朱码街道 | 竣工 | 公共基础设施 |
| （二十一）陈师街道 |  |  |  |  | 165150 | 163800 | 61150 | 59800 | 1350 |  |  |  |  |
| 124 | 滨河三期 安置小区 | 新建 | 共建11栋26层高层住宅，规划占地85亩，建筑面积17.78万平方米。 | 202101-202211 | 50000 | 50000 | 25000 | 25000 |  |  | 陈师街道 | 完成60% 工程量 | 社会公益服务 |
| 125 | 祥国二期 安置小区 | 新建 | 共建25栋住宅、1栋幼儿园，规划占地85.1亩，建筑面积10万平方米。 | 202102-202301 | 28000 | 28000 | 14000 | 14000 |  |  | 陈师街道 | 主体完工 | 社会公益服务 |
| 126 | 祥国一期 配套道路 | 新建 | 新建市政道路350米，以及配套雨污水管网、路灯等。 | 202103-202112 | 800 | 800 | 800 | 800 |  |  | 陈师街道 | 竣工 | 社会公益服务 |
| 127 | 祥瑞四期 安置小区 | 新建 | 建设30万平方米安置房、幼儿园、商业及其配套设施工程等。 | 202107-202402 | 85000 | 85000 | 20000 | 20000 |  |  | 陈师街道 | 完成20% 工程量 | 社会公益服务 |
| 128 | 涟麻线 示范带工程 | 新建 | 建设4.5公里涟麻线示范带，含科普广场、河岸整治、环境治理、水体治理、景观打造等。 | 202101-202112 | 300 |  | 300 |  | 300 |  | 陈师街道 | 竣工 | 社会公益服务 |
| 129 | 中草药加工房及附属设施 | 新建 | 新建3000平方米中草药加工房，配套建设雨污水管网、消防设施、绿化等。 | 202101-202112 | 500 |  | 500 |  | 500 |  | 陈师街道 | 竣工 | 农业 农村 |
| 130 | 街道环境 提档升级 | 新建 | 提升府前路、工商路、新民路、粮学路综合环境以及沿街基础设施。 | 202101-202112 | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 陈师街道 | 竣工 | 社会公益服务 |
| 131 | 乡村振兴 人居环境打造 | 新建 | 打造20个村居人居环境示范点，建设陈师红旗片区乡村振兴示范带。 | 202101-202112 | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 陈师街道 | 竣工 | 农业 农村 |
| 132 | 乡村基础 设施改善 | 新建 | 铺设部分乡村道路，修建农桥电站等。 | 202101-202112 | 150 |  | 150 |  | 150 |  | 陈师街道 | 竣工 | 农业 农村 |
| （二十二）高沟镇 |  |  |  |  | 15343 |  | 15343 |  | 2300 | 13043 |  |  |  |
| 133 | 高沟第二小学 | 新建 | 项目位于高沟镇326省道北侧，高沟中学东侧。占地55905平方米，建设内容包括教学楼、办公楼、幼儿园楼、公共配套用房、1个300m标准化运动场、2个标准排球场、4个标准篮球场等，同时配套建设绿化、道路、广场、给排水、消防等公共配套设施。 | 202102-202112 | 11043 |  | 11043 |  |  | 11043 | 高沟镇 | 竣工 | 社会公益服务PPP |
| 134 | 文体中心 幼儿园 | 新建 | 项目位于高沟镇南京北路东侧、纬二路北侧，建设3890平方米幼儿园。 | 202101-202112 | 2000 |  | 2000 |  |  | 2000 | 高沟镇 | 竣工 | 社会公益服务PPP |
| 135 | 工业集中区 基础设施完善 | 新建 | 完善工业集中区公共配套设施，实施路面维修等。 | 202101-202112 | 500 |  | 500 |  | 500 |  | 高沟镇 | 竣工 | 公共基础设施 |
| 136 | 镇区道路中修 | 新建 | 对镇区5个街道主干道路面及附属设施中修。 | 202101-202112 | 300 |  | 300 |  | 300 |  | 高沟镇 | 竣工 | 公共基础设施 |
| 137 | 农村环境整治 | 新建 | 实施村级路桥维修、污水治理、环境整治等。 | 202101-202112 | 500 |  | 500 |  | 500 |  | 高沟镇 | 竣工 | 农业 农村 |
| 138 | 农业产业园 产业化项目 | 新建 | 实施一批政府类农业产业化、富民增收项目。 | 202101-202112 | 1000 |  | 1000 |  | 1000 |  | 高沟镇 | 竣工 | 农业 农村 |
| （二十三）红窑镇 |  |  |  |  | 2020 |  | 2020 |  | 2020 |  |  |  |  |
| 139 | 燃气站连接线 | 新建 | 全长500米。 | 202103-202110 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 红窑镇 | 竣工 | 公共 安全 |
| 140 | 农村道路和 农桥新改建 | 新建 | 新改建4000米农村道路和长15米、宽3米的潘码桥。 | 202103-202106 | 150 |  | 150 |  | 150 |  | 红窑镇 | 竣工 | 农业 农村 |
| 141 | 镇区基础 设施提升 | 新建 | 改造提升3个老旧小区及配套设施。 | 202103-202112 | 300 |  | 300 |  | 300 |  | 红窑镇 | 竣工 | 公共基础设施 |
| 142 | 党群服务中心 | 新建 | 建设700平方米的党群服务中心相关用房。 | 202101-202112 | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 红窑镇 | 竣工 | 社会公益服务 |
| 143 | 工业集中区 提档升级 | 新建 | 对义兴工业集中区进行改造及安全环保提升。 | 202101-202112 | 300 |  | 300 |  | 300 |  | 红窑镇 | 竣工 | 公共 安全 |
| 144 | 人居环境提升 | 新建 | 对3个村人居环境进行改善提升。 | 202102-202112 | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 红窑镇 | 竣工 | 农业 农村 |
| 145 | 农房改善示范带环境提升 | 新建 | 对235省道农房改善示范带沿线环境进行改善提升。 | 202101-202106 | 300 |  | 300 |  | 300 |  | 红窑镇 | 竣工 | 农业 农村 |
| 146 | 国家级农业 园区创建 | 新建 | 建设园区道路、展示馆等。 | 202101-202112 | 500 |  | 500 |  | 500 |  | 红窑镇 | 竣工 | 农业 农村 |
| 147 | 农村河道疏浚 | 新建 | 对10个农村河道进行疏浚。 | 202101-202112 | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 红窑镇 | 竣工 | 农业 农村 |
| （二十四）五港镇 |  |  |  |  | 17224 | 500 | 7024 | 300 | 6724 |  |  |  |  |
| 148 | 中水回用及污水处理厂改扩建和管网建设 | 新建 | 建设日处理能力两万吨污水处理厂，回购现有10000吨污水处理厂，中水回用10000吨，管网建设2公里。 | 202106-202212 | 16000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 五港镇 | 完成40% 工程量 | 生态环境保护 |
| 149 | 消防救援站 | 新建 | 建设800平方米二级消防站，包括执勤大楼、执勤车库、器材储备室以及队员公寓等。 | 202103-202212 | 500 | 500 | 300 | 300 |  |  | 五港镇 | 主体完工 | 公共 安全 |
| 150 | 村党群服务 中心 | 新建 | 新建罗冲村650平方米、港北村700平方米的村党群服务中心，增强服务功能。 | 202102-202112 | 290 |  | 290 |  | 290 |  | 五港镇 | 竣工 | 社会公益服务 |
| 151 | 老街配套 设施改善 | 新建 | 整治提升老街河塘，新建木栈道、亲水平台、桥梁、道路等。 | 202101-202112 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 五港镇 | 竣工 | 公共基础设施 |
| 152 | 农贸市场 改造提升 | 新建 | 对镇区现有农贸市场顶棚、摊位、地面等进行改造提升。 | 202104-202112 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 五港镇 | 竣工 | 农业 农村 |
| 153 | 镇区市政及方渡街绿化工程 | 新建 | 对镇区道路、店招店牌等进行改造，实施方渡街绿化工程。 | 202104-202112 | 170 |  | 170 |  | 170 |  | 五港镇 | 竣工 | 社会公益服务 |
| 154 | 渠道疏浚及桥涵配套民生实事工程 | 新建 | 疏浚沿支三斗排水渠，提升黄码、港西2200亩土地排水；新建φ60*30米倒灌渠，提升桃元村街东组、街北组土地灌溉；新建φ100*5米双排涵管道，提升马渡村排水；新建200米防渗渠，提升平安村石桥组、港北韩薛土地灌溉。 | 202101-202112 | 44 |  | 44 |  | 44 |  | 五港镇 | 竣工 | 农业 农村 |
| 155 | 方渡中小学 硬件设施提升 | 新建 | 对方渡中小学教室和电脑室安装空调，共33台三匹挂机。 | 202101-202112 | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 五港镇 | 竣工 | 社会公益服务 |
| （二十五）黄营镇 |  |  |  |  | 1295 | 500 | 1095 | 300 | 495 | 300 |  |  |  |
| 156 | 大飞渠镇区段污水整治 | 新建 | 新建排污管网570米，收集各户污水后，排入西侧拟建的污水提升泵站。 | 202101-202112 | 185 |  | 185 |  | 185 |  | 黄营镇 | 竣工 | 生态环境保护 |
| 157 | 消防救援站 | 新建 | 建设800平方米二级消防站，包括执勤大楼、执勤车库、器材储备室以及队员公寓等。 | 202103-202212 | 500 | 500 | 300 | 300 |  |  | 黄营镇 | 主体完工 | 公共 安全 |
| 158 | 工业集中区 环境综合整治 | 新建 | 对工业集中区环境进行整治提升，新建雨污水管网、维修破损道路、补植缺失绿化、架设路灯等。 | 202101-202112 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 黄营镇 | 竣工 | 生态环境保护 |
| 159 | 村党群服务 中心建设 | 新建 | 对新淮、黄营和张桥3个村党群服务中心实施内部装修及办公设备采购。 | 202101-202112 | 70 |  | 70 |  | 70 |  | 黄营镇 | 竣工 | 社会公益服务 |
| 160 | 危桥加固及 道路维修 | 新建 | 对辖区内的危桥加固维修，修缮破损农路。 | 202101-202112 | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 黄营镇 | 竣工 | 公共基础设施 |
| 161 | 人居环境 综合整治 | 新建 | 在2020年度打造5个亮点的基础上，再打造2-3个人居环境综合整治示范亮点。 | 202101-202112 | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 黄营镇 | 竣工 | 农业 农村 |
| 162 | 朱桥村 民俗一条街 | 新建 | 打造朱桥清真寺东侧民俗一条街，完善雨污水管网、道路、绿化，实施民宿改造，建设游客中心等。 | 202101-202112 | 300 |  | 300 |  |  | 300 | 黄营镇 | 竣工 | 农业 农村 |
| （二十六）梁岔镇 |  |  |  |  | 1100 | 500 | 900 | 300 | 600 |  |  |  |  |
| 163 | 镇区道路 提档升级 | 新建 | 对小康东路、梁薛路等路面及雨污水管网进行改造提升。 | 202103-202112 | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 梁岔镇 | 竣工 | 公共基础设施 |
| 164 | 消防救援站 | 新建 | 建设800平方米二级消防站，包括执勤大楼、执勤车库、器材储备室以及队员公寓等。 | 202103-202212 | 500 | 500 | 300 | 300 |  |  | 梁岔镇 | 主体完工 | 公共基础设施 |
| 165 | 扶贫产业园 厂房 | 新建 | 建设5000平方米扶贫产业园厂房。 | 202103-202112 | 300 |  | 300 |  | 300 |  | 梁岔镇 | 竣工 | 农业 农村 |
| 166 | 镇区环境 综合整治 | 新建 | 实施镇区沿线环境整治和亮化、美化工程。 | 202103-202112 | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 梁岔镇 | 竣工 | 公共基础设施 |
| 167 | 工业集中区 基础设施提升 | 新建 | 对工业集中区雨污水管网、道路等基础设施进行改造提升。 | 202103-202112 | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 梁岔镇 | 竣工 | 公共基础设施 |
| （二十七）石湖镇 |  |  |  |  | 520 |  | 520 |  | 520 |  |  |  |  |
| 168 | 镇区街道 提档升级 | 新建 | 对镇区街道提档升级，道路绿化硬化，提升街道环境。 | 202106-202112 | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 石湖镇 | 竣工 | 社会公益服务 |
| 169 | 人居环境示范村提档升级 | 新建 | 改善居住环境，完善消防、绿化、垃圾收储等附属工程。 | 202106-202112 | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 石湖镇 | 竣工 | 社会公益服务 |
| 170 | 工业集中区 提档升级 | 新建 | 完善配套设施及安全生产设施，对园区进行硬化、绿化、亮化。 | 202106-202112 | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 石湖镇 | 竣工 | 公共基础设施 |
| （二十八）唐集镇 |  |  |  |  | 610 |  | 610 |  | 610 |  |  |  |  |
| 171 | 镇区消防 设施完善 | 新建 | 建设消防栓50个。 | 202103-202106 | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 唐集镇 | 竣工 | 公共 安全 |
| 172 | 镇区街道 立面改造 | 新建 | 对镇区街道立面改造出新，包括建筑立面改造、提升绿化、开展道路交通整治等，增设街道休闲座椅、增加垃圾桶等。 | 202101-202112 | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 唐集镇 | 竣工 | 社会公益服务 |
| 173 | 路灯架设 | 新建 | 镇内道路架设路灯250盏。 | 202103-202112 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 唐集镇 | 竣工 | 公共基础设施 |
| 174 | 绿化提升 | 新建 | 镇内道路新栽绿化树木2000株。 | 202103-202112 | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 唐集镇 | 竣工 | 生态环境保护 |
| 175 | 人居环境 整治提升 | 新建 | 对月塔、周程、丰华3个村人居环境实施整治提升，包括绿化、河塘整治、景观节点打造等。 | 202103-202112 | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 唐集镇 | 竣工 | 农业 农村 |
| （二十九）大东镇 |  |  |  |  | 550 |  | 550 |  | 550 |  |  |  |  |
| 176 | 美好家园建设 | 新建 | 实施人居环境综合整治、户厕改造等（引导入室改造1000户）。 | 202101-202112 | 300 |  | 300 |  | 300 |  | 大东镇 | 竣工 | 生态环境保护 |
| 177 | 公益性公墓 | 新建 | 位于陈庄村七组，占地约5亩。 | 202101-202112 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 大东镇 | 竣工 | 社会公益服务 |
| 178 | 镇区基础 设施改善 | 新建 | 对镇区路桥涵闸进行修补、疏浚沟渠河道、完善文教卫公共服务设施等。 | 202101-202112 | 150 |  | 150 |  | 150 |  | 大东镇 | 竣工 | 公共基础设施 |
| （三十）南集镇 |  |  |  |  | 3800 |  | 1800 |  | 1800 |  |  |  |  |
| 179 | 现代农业示范园区基础设施 | 新建 | 建设玻璃温室、日光温室、双膜拱棚等农业设施及基础设施配套工程等。 | 202102-202412 | 3000 |  | 1000 |  | 1000 |  | 南集镇 | 完成30% 工程量 | 农业 农村 |
| 180 | 工业集中区 提档升级 | 新建 | 改造外立面粉刷22000平方米，完善雨污水管网1500米，安装监控系统18套等。 | 202102-202112 | 150 |  | 150 |  | 150 |  | 南集镇 | 竣工 | 公共基础设施 |
| 181 | 集镇提档升级 | 新建 | 建设景墙400平方米；河道疏浚1.5公里；更换行道树470株等。 | 202101-202112 | 150 |  | 150 |  | 150 |  | 南集镇 | 竣工 | 社会公益服务 |
| 182 | 人居环境整治提升 | 新建 | 对4个村外立面粉刷50000平方米；墙体字描绘；村庄绿化1000株，清理沟塘10公里等。 | 202102-202112 | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 南集镇 | 竣工 | 生态环境保护 |
| 183 | 农桥建设 | 新建 | 建设2座农桥，其中六干渠桥长24米，宽4米；伏堆河桥长18米，宽4米。 | 202102-202110 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 南集镇 | 竣工 | 农业 农村 |
| 184 | 道路改造 | 新建 | 对南集社区路、冯陈中心路及504斗道路进行维修，全长6公里。 | 202102-202112 | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 南集镇 | 竣工 | 农业 农村 |
| （三十一）东胡集镇 |  |  |  |  | 690 |  | 690 |  | 690 |  |  |  |  |
| 185 | 技防城项目 | 新建 | 全镇重要卡点安装摄像头100个。 | 202101-202112 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 东胡集镇 | 竣工 | 公共 安全 |
| 186 | 人居环境 整治提升 | 新建 | 对5个人居环境整治示范村进行绿化亮化等环境整治提升。 | 202103-202108 | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 东胡集镇 | 竣工 | 农业 农村 |
| 187 | 农贸市场 提升改造 | 新建 | 对胡集居委会农贸市场更换柜台，疏浚改造雨污水管网，修复破损路面。 | 202104-202110 | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 东胡集镇 | 竣工 | 农业 农村 |
| 188 | 时码工业集中区厂房建设 | 新建 | 新建2600平方米工业集中区厂房及基础设施配套。 | 202101-202112 | 360 |  | 360 |  | 360 |  | 东胡集镇 | 竣工 | 农业 农村 |
| 189 | 交通基础 设施提升 | 新建 | 维修改造危桥、窄桥4座；修复破损道路600米。 | 202104-202112 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 东胡集镇 | 竣工 | 公共基础设施 |
| （三十二）岔庙镇 |  |  |  |  | 590 |  | 590 |  | 590 |  |  |  |  |
| 190 | 黑臭水体整治 | 新建 | 对涟高路新五支四斗渠水质环境进行整治，长度2000米。 | 202103-202112 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 岔庙镇 | 竣工 | 生态环境保护 |
| 191 | 技防城项目 | 新建 | 安装监控点位200个。 | 202105-202112 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 岔庙镇 | 竣工 | 公共 安全 |
| 192 | 人居环境整治 | 新建 | 对镇区内涟高路沿线、麻左唐路沿线、高速高铁沿线环境进行综合整治。 | 202105-202112 | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 岔庙镇 | 竣工 | 生态环境保护 |
| 193 | 集镇立面改造 | 新建 | 对镇区街道房屋外立面实施改造提升，约10000平方米。 | 202103-202112 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 岔庙镇 | 竣工 | 社会公益服务 |
| 194 | 公厕建设 | 新建 | 新建5座公厕。 | 202103-202112 | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 岔庙镇 | 竣工 | 社会公益服务 |
| （三十三）成集镇 |  |  |  |  | 900 |  | 900 |  | 900 |  |  |  |  |
| 195 | 镇区综合改造 | 新建 | 对淮高路、延安路等重点路段的街区进行整治改造提升，并完善相关配套设施。 | 202101-202112 | 300 |  | 300 |  | 300 |  | 成集镇 | 竣工 | 公共 安全 |
| 196 | 境内国省县 干道环境 综合整治 | 新建 | 对淮高路、涟古路、周成线、梁余线等国省县干道两侧200米范围内沟河路塘及房屋全线综合整治，清理杂物意杨、废弃建筑物等。 | 202101-202112 | 300 |  | 300 |  | 300 |  | 成集镇 | 竣工 | 公共 安全 |
| 197 | 农村人居环境整治示范点 建设 | 新建 | 围绕镇域范围内淮高路、涟古路等重点国省县干道两侧，打造法华、朱庄、六塘等5个人居环境观摩点位。 | 202101-202112 | 300 |  | 300 |  | 300 |  | 成集镇 | 竣工 | 农业 农村 |
| 二、B类储备项目（25个） |  |  |  |  | 847060 | 575480 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 264省道 涟水段 | 储备 | 省道网规划项目，全长34.5公里，途经涟城、大东、东胡集、五港，其中涟城徐集至327省道段长14.83公里，一级公路标准；327省道至五港段长19.67公里，二级公路标准。 | 2021-2025 | 115000 | 95320 |  |  |  |  | 县交通局 | 开展 前期工作 | 公共基础设施 |
| 2 | 329省道 涟水段 | 储备 | 省道网规划项目，涟水境内横向主干道。途经唐集、红窑、岔庙、高沟，长52公里，一级公路标准。 | 2021-2025 | 260000 | 214000 |  |  |  |  | 县交通局 | 开展 前期工作 | 公共基础设施 |
| 3 | 346省道 | 储备 | 省道网规划项目，一级公路标准，开发区至陈师段长7公里，路基宽26米，新建段2.68公里、老路改扩建段4.15公里。 | 202112-202312 | 33000 | 29200 |  |  |  |  | 县交通局 | 开展 前期工作 | 公共基础设施 |
| 4 | 346省道 陈师至成集段 | 储备 | 省道网规划项目，全长7.18公里，按照二级公路标准建设。 | 2021-2025 | 14500 | 100 |  |  |  |  | 县交通局 | 开展 前期工作 | 公共基础设施 |
| 5 | 233国道 涟水段改扩建 | 储备 | 全长30公里，按照一级公路标准建设。 | 2021-2025 | 185000 | 100 |  |  |  |  | 县交通局 | 开展 前期工作 | 公共基础设施 |
| 6 | 香樟路改造 | 储备 | 涟城街道二塘工业集中区香樟路提升及雨污水管网建设。 | 202101-202112 | 2640 | 2640 |  |  |  |  | 县住建局 | 开展 前期工作 | 公共基础设施 |
| 7 | 上海路 | 储备 | 南京路至杭州路段，长400米、宽24米，新建市政道路、绿化、市政管网、路灯、智能交通等。 | 202103-202112 | 800 | 800 |  |  |  |  | 县住建局 | 开展 前期工作 | 公共基础设施 |
| 8 | 广州路 | 储备 | 襄贲路至安东路段，长550米，宽16米，新建市政道路、桥梁、绿化、市政管网、路灯、智能交通等。 | 202103-202112 | 620 | 620 |  |  |  |  | 县住建局 | 开展 前期工作 | 公共基础设施 |
| 9 | 海西路 | 储备 | 红日大道至泰山路段路面翻新，长440米；泰山路至炎黄大道段新建，长450米，宽33米。 | 202103-202112 | 3500 | 3500 |  |  |  |  | 县住建局 | 开展 前期工作 | 公共基础设施 |
| 10 | 北京路 道路配套完善 | 储备 | 深圳路至杭州路段配套完善工程，新建道路面层及管道，沥青面层16000平方米，雨水管200米，污水管道200米，慢车道2400平方米，人行道2500平方米。 | 202103-202112 | 700 | 700 |  |  |  |  | 县住建局 | 开展 前期工作 | 公共基础设施 |
| 11 | 涟福路 | 储备 | 站前路至清枫路段，长900米、宽20米，新建市政道路、绿化、市政管网、路灯、智能交通等。 | 202103-202112 | 2160 | 2160 |  |  |  |  | 县住建局 | 开展 前期工作 | 公共基础设施 |
| 12 | 涟河风光带 五期 | 储备 | 坦克桥至南京路段，建设城市绿化景观工程33000平方米，新建园建、游步道、绿化、健身设施等。 | 202103-202112 | 1500 | 1500 |  |  |  |  | 县住建局 | 开展 前期工作 | 公共基础设施 |
| 13 | 保障房小区提升改造 | 储备 | 对涟水人家，安东人家，淮浦人家和涟洲人家等4个小区屋面防水修缮16650平方米，立面出新26700平方米，小区道路改造7620平方米，雨污水管道2500米，建设检查井95个，安装小区监控。 | 202103-202112 | 800 | 800 |  |  |  |  | 县住建局 | 开展 前期工作 | 社会公益服务 |
| 14 | 棚户区改造 | 储备 | 浦西福地周边地块，占地1739亩，改造719户、31.7万平方米，其中居民700户、企业19户。 | 202108-202412 | 164840 | 164840 |  |  |  |  | 县住建局 | 开展 前期工作 | 社会公益服务 |
| 15 | 第三水厂 | 储备 | 在北六塘河新建日产15万吨自来水厂，同时配套建设供水管网。 | 202109-202506 | 40000 | 40000 |  |  |  |  | 县住建局 | 开展 前期工作 | 公共基础设施 |
| 16 | 泰山路改造 | 储备 | 广陵路至海西路段，长573米、宽30米，新建市政道路、绿化、市政管网、路灯、智能交通等。 | 202103-202112 | 2000 | 2000 |  |  |  |  | 县住建局 | 开展 前期工作 | 公共基础设施 |
| 17 | 全域旅游导览、形象识别体系建设 | 储备 | 1.设置涟水县旅游交通标识，完善交通标识系统；2.设计和建设具有涟水特色的旅游形象识别体系；3.在高速公路、高架、国道涟水主入口，建设富有涟水文旅特质的精神堡垒，布设全域全景图。 | 202103-202212 | 1500 | 1500 |  |  |  |  | 县文广 旅游局 | 开展 前期工作 | 公共基础设施 |
| 18 | 朱码派出所与交警三中队 办公用房 | 储备 | 占地15亩，总建筑面积2500平方米，包括土建和配套设施设备。 | 202101-202212 | 2000 | 2000 |  |  |  |  | 县公安局 | 开展 前期工作 | 社会 管理 |
| 19 | 110智能 升级改造 | 储备 | 110升级改造安装。 | 202103-202112 | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 县公安局 | 开展 前期工作 | 社会 管理 |
| 20 | 滨河新城 垃圾中转站 | 储备 | 在滨河新城建设占地20亩、处理能力150-450吨/日的垃圾中转站。 | 202101-202512 | 2000 | 2000 |  |  |  |  | 县城管局 | 开展 前期工作 | 公共基础设施 |
| 21 | 镇街垃圾 中转站改建 | 储备 | 改建镇街18个地坑式中转站，每个中转站占地2亩、日处理垃圾40吨。 | 202101-202512 | 2700 | 2700 |  |  |  |  | 县城管局 | 开展 前期工作 | 公共基础设施 |
| 22 | 涟城街道 垃圾中转站 | 储备 | 位于城东林场，占地17亩，日中转垃圾150-450吨。 | 202101-202112 | 2000 | 2000 |  |  |  |  | 县城管局 | 开展 前期工作 | 公共基础设施 |
| 23 | 农村零散农户集中居住 | 储备 | 利用镇区10多亩零星、闲置建设用地，新建群众改善住房约50余套。 | 202101-202112 | 800 |  |  |  |  |  | 大东镇 | 开展 前期工作 | 农业 农村 |
| 24 | 支八路、 纬二路 | 储备 | 支八路位于高沟镇东侧，西起环镇东路，向东经现状南京路，止于上海路，长1.374公里，断面宽10米，城市支路。纬二路位于高沟镇东侧，西起环镇东路，向东经现状南京路、规划经一路，止于上海路，长1.263公里，断面宽24米。 | 202101-202112 | 2000 |  |  |  |  |  | 高沟镇 | 开展 前期工作 | 公共基础设施 |
| 25 | 高沟镇 医养中心 | 储备 | 占地15731平方米，建筑面积13422平方米，建设内容包括福利院老年公寓、综合楼及配套服务设施、景观绿化等。 | 202101-202112 | 6000 | 6000 |  |  |  |  | 高沟镇 | 开展 前期工作 | 社会公益服务 PPP |

抄送：县委各部委办、县人大常委会办公室、县政协秘书处、县法

院、县检察院。

涟水县人民政府办公室　　　　　　　     　2021年1月26日印发