2023年县政府民生实事项目编排统计表（征求意见稿）

 2022年12月15日

| 项目类别 | 主要内容 | 投资规模及资金筹措方案（单位：万元） | 进度计划 | 编排依据 | 责任单位 | 协办单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年计划投资 | 上级补助 | 县财政(含地方债券) | 社会资本(含PPP) | 单位自筹 |
| **合计** | **103049.65** | **23931.425** | **72129.225** | **4120** | **2869** |  |  |  |  |
| 一、完善卫生健康体系 | ●1.滨河新城新建1所综合性医院，新建县中医院住院楼，新建县二院血透中心，新建1所防保所，改建1所镇卫生院。 | 29150 |  | 28745 |  | 405 | 一季度：完成项目前期手续办理；二季度：进场施工；三季度：主体施工；四季度：工程完工（其中滨河医院一期主体工程完工）。 | 政府投资项目。 | 县卫健委 | 县医院 |
| ★2.做好孕妇产前筛查和新生儿疾病筛查。 | 164.25 | 49.275 | 114.975 |  |  | 一季度：开展产前筛查，查出高危人群，对其早期干预；二季度：根据实际情况按时分配经费；三季度：完成全部筛查任务；四季度：总结评估。 | 2022年县民生实事项目，继续实施。 | 县卫健委 | 县财政局 |
| ★3.完成2.5万名城乡适龄妇女宫颈癌和乳腺癌检查。 | 321.5 | 225.05 | 96.45 |  |  | 一季度：完成10000人筛查；二季度：完成全部任务；三季度：完善筛查、诊断、治疗机制，强化随访干预；四季度：总结评估。 | 2022年县民生实事项目，继续实施。 | 县卫健委 | 县财政局 |
| 一、完善卫生健康体系 | ▲4.建设30个中医阁。 | 150 |  | 150 |  |  | 一季度：调查现有卫生室中医开展情况；二季度：开展培训考核；三季度：配备医疗设备；四季度：组织验收。 | 2023年市民生实事项目。 | 县卫健委 | 县财政局 |
| ▲5.完成方舱医院基础设施建设。 | 1711 |  | 1711 |  |  | 一季度：基础设施建设；二、三季度：迎接省市验收，保障疫情防控需求。 | 2023年市政府为民办实事项目。 | 县卫健委 | 县发改委县财政局县医院 |
| ▲6.为全县12182名适龄儿童免费接种水痘疫苗。 | 74.1 | 74.1 |  |  |  | 一季度：摸排动员准备阶段；二季度：实施接种阶段，在6月底前，完成首剂目标任务数的85%以上；三季度：全部完成；四季度：完善台账资料，做好迎检验收。 | 2023年市为民办实事项目。 | 县卫健委 | 县教体局县财政局县妇联 |
| ★7.密集公共场所配置自动体外除颤仪（AED）20台。 | 20 |  | 20 |  |  | 一季度：完成项目上报；二季度：调研选择合适的安装地点；三季度：根据市红十字会招标进度进行安装调试；四季度：20台AED安装到位并进行常态化维护和开展人员业务培训。 | 2022年县民生实事项目，继续实施。 | 县红十字会 | 县财政局县交通局县商务局县文旅局 |
| 二、加大教育惠民力度 | ▲8.改造幼儿园1所，改建学校3所，新建生态停车场2个，改造运动场1个。 | 7590 | 120 | 7470 |  |  | 2022年：年底前完成前期手续办理；2023年一季度：开工建设；二季度：基础施工；三季度：主体完工；四季度：项目竣工。 | 涟水教育振兴需要。（已纳入政府投资项目） | 县教体局 | 县发改委县财政局县住建局安东控股县自然资源局县行政审批局 |
| ▲9.改造提升1024口义务教育学校教室照明。 | 410 |  | 410 |  |  | 2022年：年底前完成前期手续办理；2023年一季度：进场施工；二季度：设备安装；三季度：完成县级项目验收；四季度：10月底申请市级验收。 | 2022年省民生实事项目，2023年市民生实事项目。 | 县教体局 | 县行政审批局 |
| ●10.购置90台教学多媒体设备，配置计算机教室2口、实验室3口。 | 300 |  | 300 |  |  | 2022年：年底前完成前期手续办理；2023年一季度：进场施工；二季度：设备安装；三季度：完成项目验收、培训、工作总结。 | 装备提升四年行动计划需要。 | 县教体局 | 县行政审批局 |
| 二、加大教育惠民力度 | ★11.实施“涟心有光”留守儿童心理援助项目。 | 60 |  | 60 |  |  | 一季度：立项论证；二季度：正式招标，选定服务内容；三季度：全面落实项目；四季度：总结宣传，资料归档。 | 2022年县民生实事项目，继续实施。 | 县教体局 | 县财政局 |
| ★12.做好义务教育学校100%课后延时服务。 | 1696 |  | 1696 |  |  | 一季度：制定春季学期课后服务实施方案；二季度：摸清参加学生底数；三季度：制定秋季学期课后服务实施方案；四季度：完成补贴发放工作。 | 2022年县民生实事，继续实施。 | 县教体局 | 县财政局 |
| ▲13.推进全县普通高中高质量发展，完善奖励激励机制，给予县中5名左右自主招聘竞赛教练编制，建设2个学科基地。 | 500 |  | 500 |  |  | 一季度：拟定方案；二季度：完善激励机制，对学校办学业绩进行考核，落实考核方案；同步开始建设学科基地；三季度：完善学科基地建设；四季度：全面完成。 | 2023年市民生实事项目。 | 县教体局 | 县财政局 |
| 三、力解“一老一小”难题 | ★14.新增普惠托育机构2个，托位60个。 | 122 | 6 | 16 |  | 100 | 一季度：开展摸底调查，完成项目编排；二季度：推进指导托育机构改扩建，新增托位40个，其中普惠托位20个； 三季度：完成托育机构备案，新增托位20个，其中普惠托位20个； 四季度：完善创建台账资料，做好迎检验收。 | 2022年县民生实事项目，继续实施。 | 县卫健委 | 县教体局县财政局县发改委 |
| ▲15.建设1家城镇标准化养老中心，实施360户困难老年人居家适老化改造。 | 210 | 210 |  |  |  | 2022年：年底前完成前期手续办理；2023年一季度：进场施工；二季度：推进项目实施；三季度：加快项目建设；四季度：项目完工验收。 | 2023年市民生实事项目。（已纳入政府投资项目） | 县民政局 | 各镇街 |
| ●16.全县百岁老人免费安装助听器并提供上门服务。 | 12 | 12 |  |  |  | 一季度：调查摸底；二季度：完成安装；三季度：总结提升。 | 关爱特殊群体。 | 县民政局县残联 | 县财政局各镇（街） |
| ★17.建设100间“梦想小屋。 | 130 |  | 120 |  | 10 | 一季度：走访摸排，确认改造对象；二季度：完成不少于60个梦想小屋建设；三季度：完成任务；四季度：总结提升。 | 2022年县民生实事项目，继续实施。 | 团县委 | 县财政局县住建局县招标办各镇街 |
| 四、强化弱势群体帮扶 | ★18.新增16-59岁无业智力、精神和重度肢体残疾人托养服务20名。 | 660 | 330 | 330 |  |  | 一季度：摸底调研，开展残疾人寄宿制托养服务；二季度：出台相关实施办法；三季度：选择试点机构开展服务；四季度：完成目标任务，总结全年托养工作。 | 2022年县民生实事项目，继续实施。 | 县残联 | 县财政局县卫健委县民政局 |
| ★19.资助困难家庭学生。 | 2900 | 2000 | 900 |  |  | 一季度：开展春季学期宣传；二季度：6月底前完成资助金发放；三季度：开展秋季学期宣传；四季度：12月底前完成资助金发放。 | 2022年县民生实事项目，继续实施。 | 县教体局县妇联 | 县财政局各镇街 |
| ▲20.落实孤儿和事实无人抚养儿童基本生活费标准自然增长机制。 | 1465 | 156 | 1309 |  |  | 一季度：将新增符合条件的困境儿童纳入保障范围；二季度：制定方案，并做好提标前期准备工作；三季度：对照新标准及时足额完成提标工作；四季度：考核验收。 | 2023年市民生实事项目。 | 县民政局 | 县财政局相关镇街 |
| 五、提升社会保障能力 | ●21.建设100亩生命文化纪念林园。 | 400 |  |  |  | 400 | 2022年：年底前完成前期手续办理；2023年一季度：开工建设；二季度：主体完工；三季度：竣工验收。 | 省试点项目。 | 县民政局 | 涟城街道 |
| ★22.打造城区“15分钟医保服务圈”。 | 270 | 30 | 110 |  | 130 | 一季度：制定工作计划，明确年度目标任务；二季度：选定服务站点，有序开展规范化、标准化建设；三季度：持续开展服务站点建设和人员岗位培训，规范服务行为；四季度：建立健全工作制度，完成项目验收。 | 2022年县民生实事项目，继续实施。 | 县医保局 | 县财政局县卫健委各镇街 |
| 六、大力促进就业创业 | ★23.推荐发放富民创业担保贷款1.1亿元，贴息520万元。 | 520 | 520 |  |  |  | 一季度：完成2500万元；二季度：完成3000万元；三季度：完成3500万元；四季度：完成2000万元。 | 2022年县民生实事项目，继续实施。 | 县人社局 县财政局县人行 | 涟水农商行邮储银行涟水支行 |
| ▲24.新开发700个就业见习岗位。 | 48 | 48 |  |  |  | 一季度：开发 300个就业见习岗位；二季度：开发300个就业见习岗位；三季度：为捷泰申报市级就业见习基地资质。开发100个就业见习岗位；四季度：为巨石申报市级就业见习基地资质。完成2023年度就业见习补贴审核发放工作。 | 2023年市民生实事项目。 | 县人社局 | 县财政局 |
| ▲25.新型职业农民培训2800人。 | 168 | 168 |  |  |  | 一季度：谋划全年开展高素质农民培训课程、时间安排；二季度：开展高素质农民培训800人；三季度：开展高素质农民培训1000人；四季度：开展高素质农民培训1000人。 | 2023年市民生实事项目。 | 县农业农村局 | 县财政局各镇街 |
| 六、大力促进就业创业 | ●26.培育示范家庭农场50家、农民专业合作社示范社3家。 | 340 | 340 |  |  |  | 一季度：开展县级示范 家庭农场评比；二季度：开展县级农民专业合作社示范社评比；三季度：培育省、市级示范家庭农场、和市级农民专业合作社示范社；四季度：开展示范家庭农场、合作社奖补工作。 | 新型农业经营主体示范培育，提高全县农业经营主体规范化水平。 | 县农业农村局 | 各镇街 |
| ★27.组织退役军人特色培训班1期、适应性培训班1期。 | 50 | 30 | 20 |  |  | 一季度：制定工作计划；二季度：组织一期退役军人特色培训班；三季度：统计2023年秋季退役军人，制定培训方案； 四季度：组织一期退役军人适应性培训班。 | 2022年县民生实事项目，继续实施。 | 县退役军人事 务局 | 县财政局县人社局 |
| 七、丰富文化服务产品 | ★28.培育优秀文艺团队2支；辅导培训群众文艺骨干50人。 | 12 | 10 |  |  | 2 | 一季度：制定实施计划，完成年度任务25%；二季度：完成年度任务50%；三季度：完成年度任务75%；四季度：完成年度任务100%。 | 2022年县民生实事项目，继续实施。 | 县委宣传部县文旅局县创文办 | 县财政局各镇街 |
| ★29.送戏下乡66场，开展公益性惠民演出541场（次），发放文旅惠民卡/券4000张，补贴6750户农村低保户收看有线电视收视维护费。 | 225 | 165 |  |  | 60 | 一季度：制定实施计划，完成年度任务25%；二季度：完成年度任务50%；三季度：完成年度任务75%；四季度：完成年度任务100%。 | 2022年县民生实事项目，继续实施。 | 县文旅局 | 县财政局各镇街 |
| 八、积极推动全民健身 | ▲30.更新室外体育器材，制作10千米健身步道标识牌，改造县全民健身中心田径场。 | 430 |  | 430 |  |  | 2022年：年底前完成前期手续办理；2023年一季度：开工建设；二季度：主体完工；三季度：竣工验收。 | 2023年市民生实事项目。 | 县教体局 | 县机关事务管理服务中心安东控股 |
| ▲31.举办一场大运河系列品牌赛事。 | 30 |  | 30 |  |  | 一季度：和省竞赛管理中心洽谈赛事；二季度：做好赛前准备工作；三季度：举办比赛；四季度：总结提升，做好迎检验收。 | 2023年市民生实事项目。 | 县教体局 | 县卫健委县公安局县交通局县行政审批局陈师街道 |
| 九、提升城市安居水平 | ★32.改造5个老旧小区。 | 5240 | 2000 | 3240 |  |  | 2022年：年底前完成前期手续办理；2023年一季度：开工建设；二季度：主体完工；三季度：竣工验收。 | 2022年县民生实事项目，继续实施。 | 县住建局 | 县发改委县城管局县财政局涟城街道 |
| ★33.新开工棚户区改造1305套。 | 15000 |  | 15000 |  |  | 一季度：完成项目手续； 二季度：桩基完工；三季度：基坑开挖；四季度：考核验收。 | 2023年市为民办实事项目（已纳入政府投资项目） | 县住建局 | 县发改委县财政局县自然资源局陈师街道安东控股 |
| ●34新开工保障性租赁住房500套（间）。 | 4000 |  |  | 4000 |  | 2022年：年底前完成前期手续办理；2023年一季度：开工建设；二季度：加快施工进度；三季度：主体完工；四季度：竣工验收。 | 2023年市民生实事项目。（已纳入政府投资项目） | 县住建局 | 发改委财政局自然资源局陈师街道安东控股 |
| ★35.打造20个省级垃圾分类达标小区。 | 400 |  | 400 |  |  | 2022年：年底前完成前期手续办理；2023年一季度：加强垃圾分类宣传引导，完成创建项目所需设备采购；二季度：设备安装；三季度：推进垃圾分类工作；四季度：验收并投入使用。 | 2022年县民生实事项目，继续实施。（已纳入政府投资项目） | 县城管局 | 县自然资源局县财政局县住建局涟城街道朱码街道 |
| 九、提升城市安居水平 | ★36.改建6座镇街垃圾中转站。 | 730 |  | 730 |  |  | 2022年：年底前完成前期手续办理；2023年一季度：进场施工；二季度：主体施工；三季度：工程基本完工；四季度：验收并投入使用。 | 2022年县民生实事项目，继续实施。（已纳入政府投资项目） | 县城管局 | 县自然资源局县财政局相关镇街 |
| ★37.建设3座农村生活污水治理设施（含接管网）。 | 60 |  | 60 |  |  | 2022年：年底前完成前期手续办理；2023年一季度：进场施工；二季度：加快项目施工进度；三季度：项目施工基本完成；四季度：竣工验收。 | 2022年县民生实事项目，继续实施。（已纳入政府投资项目） | 县生态环境局 | 县财政局相关镇街 |
| ★38.改建75座城区公厕、新建10座公厕。 | 430 |  | 430 |  |  | 第一季度：项目开工；第二季度：项目施工；第三季度：项目完工投入使用。 | 2022年县民生实事项目，继续实施。 | 县城管局 | 县财政局县公安局相关镇街 |
| 十、改善农村生活环境 | ★39.改建农村公路5公里，改造6座农村危桥，实施农村公路安全生命防护工程30公里。 | 2100 | 370 | 1730 |  |  | 2022年：年底前完成前期手续办理；2023年一季度：进场施工；二季度：主体完成；三季度：道路完工；四季度：桥梁完工。 | 2022年县民生实事项目，继续实施。 | 县交通局 | 县自然资源局县财政局县发改委相关镇街 |
| ▲40.创建3个市级特色田园乡村。 | 300 |  | 300 |  |  | 一季度：调查摸底；二季度：开展创建工作；三季度：邀请专家指导；四季度：准备验收。 | 2023年市民生实事项目。 | 县住建局 | 各镇街县财政局 |
| ▲41.新建2个省级绿美村庄，改造2个省级绿美村庄。 | 120 | 120 |  |  |  | 一季度：开展绿化方案设计；二季度：进场施工；三季度：加大绿化进度，做好绿化苗木栽后管护；四季度：开展项目验收。 | 2023年市政府民生实事项目。 | 县自然资源和规划局 | 保滩街道南集镇涟城街道朱码街道 |
| 十、改善农村生活环境 | ▲42.改造农村户厕8500座。 | 1487.5 | 425 | 1062.5 |  |  | 一季度：制订方案，完成进度30%；二季度：完成进度80%；三季度：全部完成；四季度：逐级验收，发放补助资金。 | 2023年市民生实事项目。 | 县农业农村局 | 县财政局各镇街 |
| ●43.建设高标准农田10万亩。 | 16747 | 16447 | 300 |  |  | 一季度：完成高标准农田建设土建工程；二季度：全部完成高标准农田建设项目，开展县级初验和市级验收工作；三季度：迎接省级抽查。 | 政府投资项目。 | 县农业农村局 | 县财政局各镇街 |
| 十一、加强公共安全保障 | ●44.改造2所学校食堂。 | 200 |  | 200 |  |  | 一季度：制定方案及标准，启动项目建设；二季度：基本完成各项建设任务；三季度：全面完成并投入使用；四季度：考核验收。 | 保障学生身心健康。 | 县教体局县市场局 | 县财政局 |
| ▲45.实施“五个一”食品安全工程。 | 517 |  | 517 |  |  | 一季度：制定方案及标准；二季度：完成.“一篮放心菜”前期工作；宣传发动，开展一罐放心乳规范提升工作；开展“一套放心餐具”规范工作；按计划开展“一批放心检”抽检工作；开展小作坊整治提升，推进“名特优”入选；三季度：“一篮放心菜”工作投入使用，一罐放心乳考核验收；“一套放心餐具”投入使用；按计划开展.“一批放心检”抽检工作；开展小作坊整治提升，推进“名特优”入选；四季度：考核验收。  | 市政府民生实事项目。 | 县市场局 | 县财政局 |
| 十一、加强公共安全保障 | ●46.深化推进“雪亮工程”建设。 | 1500 |  |  |  | 1500 | 2022年：年底前完成前期手续办理；2023年一季度：完成项目点位设计、整体建设规划；二季度：进场施工；三季度：上线运行；四季度：验收考核。 | 已纳入政府投资项目。 | 县公安局 | 县财政局 |
| ●47.新建9个自动气象站。 | 91.3 | 40 | 51.3 |  |  | 2022年：年底前完成前期手续办理；2023年一季度：进场施工；二季度：主体施工；三季度：竣工验收。 | 已纳入政府投资项目。 | 县气象局 | 县财政局 |
| ★48.完成73栋隐患建筑专项整治。 | 350 |  | 350 |  |  | 一季度：完成24栋隐患建筑整治；二季度：完成25栋隐患建筑整治；三季度：完成24栋隐患建筑整治；四季度：全面验收整治成果。 | 2022年县民生实事项目，继续实施。 | 县住建局 | 县财政局各镇街 |
| ▲49.选取120个商户，实施“瓶改管”“瓶改电”工程。 | 276 | 36 | 120 | 120 |  | 一季度：制定方案及标准；二季度：完成60户商户改装；三季度：完成60户改装；四季度：考核验收。 | 2023年市民生实事项目。 | 县住建局县商务局县安委办 | 县财政局 |
| 十二、优化改善公共服务 | ●50.改造提升城区部分道路，实施路口渠化改造。 | 1600 |  | 1600 |  |  | 2022年：年底前完成前期手续办理；2023年一季度：开工建设；二季度：主体完工；三季度：竣工验收。 | 政府投资项目。 | 县住建局 | 县自然资源局县城管局县交警大队涟城街道 |
| ●51.实施滨河新城核心区环境提升工程。 | 1500 |  | 1500 |  |  | 2022年：年底前完成前期手续办理；2023年一季度：开工建设；二季度：主体完工；三季度：竣工验收。 | 政府投资项目。 | 县住建局 | 县自然资源局 涟城街道 保滩街道 |
| ★52.新增110个智能停车泊位。 | 262 |  |  |  | 262 | 一季度：完成选址及方案设计等前期工作；二季度：完成设备采购等相关工作，建设停车场、施划停车位；三季度：项目完工验收。 | 2022年县民生实事项目，继续实施。 | 县涟投控股县城管局 | 县住建局县交警大队涟城街道 |

备注：★为每年连续实施项目，●为县新实施项目，▲为市政府2023年拟实施新项目。