涟水县人民政府文件

涟政发〔2023〕2号

县政府关于印发

《涟水县2023年政府投资项目计划》的通知

各镇人民政府、街道办事处，县经济开发区管委会，县各委办局，县各直属单位：

《涟水县2023年政府投资项目计划》（以下简称计划）已经县委十二届第56次常委会会议和县政府十七届第16次常务会议审议通过，现印发给你们，并就有关事项通知如下：

一要强化项目管理。2023年全县计划实施政府投资项目131个，总投资152.75亿元，其中：年度计划投资38.62亿元，县级统筹30.63亿元。综合考虑项目前期手续办理、服务重点产业项目、上级交办考核要求、群众现实需求等因素，将年度计划投资项目分为重点推进项目、储备项目两类，其中重点推进项目102个、储备项目29个。各实施主体要按照《江苏省政府投资管理办法》（苏政发〔2020〕68号）、《涟水县政府投资项目管理实施办法》（涟政发〔2022〕52号）等文件精神，在项目审批手续办理、工程实施和变更等各环节严格落实相关工作要求，切实规范操作程序，依法依规推进项目建设。

二要强化项目推进。各项目单位要从早从紧抓起，对在建项目，狠抓投资落地，健全施工管理、监督等机制，做到按计划有序推进，确保工程质量和安全可控；对新建项目，狠抓前期工作中的关键环节，有序组织手续报批、征拆安置等工作，具备条件的要立即进场，确保一季度项目基本开工；对储备项目，要加强可行性分析，优化设计方案，完善滚动推进计划，适时启动建设。相关职能部门和属地要按照优化营商环境、工程建设项目审批制度改革相关要求，密切协同配合，优化审批程序，提高工作效能，破解制约瓶颈。

三要强化责任落实。各责任单位要统筹做好项目规划选址、立项、可研、招投标等前期工作，定期调度分析，全程督办推进，不断提高项目建设管理和服务水平。县政府办、县发改委要加强工作统筹和信息汇总，定期通报项目进展、存在问题及建设经验，共性和重大问题及时提交县政府研究解决。对擅自实施政府投资项目、越权违规审批项目、违规拨付使用政府资金及违反招投标管理规定等行为，严肃追究相关责任。

附件：涟水县2023年政府投资项目计划表

涟水县人民政府

2023年1月16日

（此件公开发布）

涟水县2023年政府投资项目计划表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设内容及规模 | 建设 起止 年月 | 概算总投资 |  | 2023年计划投资规模及资金来源 |  |  |  |  | 实施 主体 | 项目进展计划 及目标进度 | 项目 类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 小计 | 其中：县 财政统筹 | 小计 | 县财政统筹 |  | 单位自筹 | 上级补助 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 小计 | 其中：计划申请债券 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1527468 | 695671 | 386168 | 306299 | 155540 | 46645 | 33224 |  |  |  |  |
|  | 2023年重点推进项目（总计：102个） |  |  |  | 656843 | 528256 | 386168 | 306299 | 155540 | 46645 | 33224 |  |  |  |  |
|  | （一）住建局(22个） |  |  |  | 185425 | 179017 | 91907 | 89217 | 55000 |  | 2690 |  |  |  |  |
| 1 | 清涟大道与淮浦南路交叉口暨中山路提升改造工程 | 续建 | 对清涟大道与淮浦南路交叉口进行改造；拓宽中山路（淮浦南路至卧佛路），长330米，宽30米；同时对中山路（卧佛路至治淮巷）进行渐变改造，优化道路断面，新建市政道路、人行道、智能交通等。 | 202211－202305 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 500 |  |  | 住建局 | 2023年1月：开工建设； 2023年2－4月：加快项目建设； 2023年5月：完工验收。 | 公共基础设施 |  |
| 2 | 红日大道改造工程 | 续建 | 红日大道（淮浦路至安东路）改造长1890米，对快车道路面结构层进行挖除新建，路基部分进行维修处理，优化道路横断面、渠化路口；对淮浦路至襄贲路段人行道进行改造，面积约15400平方米，铺设人行道及绿化布局调整。 | 202211－202305 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 2000 |  |  | 住建局 | 2023年1月：开工建设； 2023年2－4月：加快项目建设； 2023年5月：完工验收。 | 公共基础设施 |  |
| 3 | 红日大道侧分带环境整治工程 | 新建 | 对红日大道（淮浦路至安东路）侧分带绿化进行提升，完善红日大道公交站台、路灯、强弱电箱遮挡、道路名牌、垃圾桶、井盖等“城市家具”，提升道路综合品质。 | 202301－202309 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 |  |  |  | 住建局 | 2022年12月：完成项目财承和立项手续办理； 2023年1月：完成项目方案设计招标，开始编制设计方案； 2023年2月：完成设计方案批复，并开始施工图设计；完成施工图设计、工程量清单编制及预审； 2023年3月：项目完成招标，确定施工单位，全面开工建设； 2023年6－8月：加快项目建设； 2023年9月：完工验收。 | 公共基础设施 |  |
| 4 | 晨曦路新建道路工程 | 续建 | 晨曦路（盐河东路至龙腾大道），长1200米，宽20米，总面积24000㎡，新建市政道路、绿化、市政管网、路灯、智能交通等。 | 202209－202310 | 2535 | 2535 | 2535 | 2535 | 1000 |  |  | 住建局 | 2022年12月：完成土地征收及供电环网柜迁改； 2023年1月：开工建设； 2023年2－9月：加快施工进度，完成主体工程建设； 2023年10月：完工验收。 | 公共基础设施 |  |
| 5 | ★浦西福地二期安置房建设项目 | 续建 | 占地面积119亩，总建筑面积18.23万平方米，安置房新开工建设1200套。 | 202201－202312 | 63000 | 63000 | 34200 | 34200 | 20000 |  |  | 住建局 | 2023年6月：完成主体结构施工； 2023年12月：完成分户验收。 | 社会公益服务 |  |
| 6 | ★2023年老旧小区改造项目 | 新建 | 2023年老旧小区改造确定将湖滨小区、涟水人家、安东人家、一建公司宿舍区、军民中心村三期5个小区列入整治范围。主要内容为：楼体外立面出新，雨污水管道等基础设施整治，充电桩、路灯、监控和停车位等配套功能完善，改善城区居民居住环境。小区涉及户数3543户，总建筑面积34.8万平方米。 | 202301－202311 | 5240 | 3240 | 5240 | 3240 | 2000 |  | 2000 | 住建局 | 2022年12月：完成财承、立项、可研、方案初步设计； 2023年1月：完成施工图设计、工程量清单编制及预审； 2023年2月：完成项目招标，确定施工单位，全面开工建设； 2023年3－9月：按序时推进工程进度； 2023年10月：所有项目竣工； 2023年11月项目验收，准备材料，迎接检查。 | 社会公益服务 |  |
| 7 | 公租房装饰装修工程 | 新建 | 公租房89套（天下景城16套、帝景蓝湾30套、国子家缘43套）装饰装修。施工内容：水电改造、墙面粉刷、门窗、卫具、灯具、地面铺装、橱柜吊顶等室内装饰装修工程，总建筑面积8390.24平方米。 | 202301－202310 | 630 |  | 630 |  |  |  | 630 | 住建局 | 2022年12月：完成项目财承和立项手续办理；完成项目方案设计招标，开始编制设计方案； 2023年1月：完成设计方案批复；2023年2月：工程量清单编制及预审； 2023年3月：项目完成招标，确定施工单位，全面开工建设； 2023年4－9月：完成主体装修； 2023年10月：竣工验收。 | 社会公益服务 |  |
| 8 | ★祥瑞四期安置房建设工程及祥瑞小区提升改造工程 | 新建 | 1、该地块占地面积约177亩，新建16层住宅17栋，幼儿园一栋，物业及社区用房一栋，配电房两栋，门卫两栋以及人防地下室等，总建筑面积195160.7m2，其中住宅面积158753.13m2（可用于安置的住宅面积147980.88m2，养老用房705m2，机房层1357.2m2，自行车库9415.05m2），物业用房2177.4m2，配电房555.99m2，门卫24.8m2，地下室28083m2，幼儿园4860.68m2。2、包含一期、二期提升改造工程：祥瑞安置小区一期和二期共占地330亩，建筑面积18.2万平方米，拟建围墙约4500米，新建雨水管道11000米，污水管道6000米，新建值班室2个、公厕3个、党群服务中心约300平方米，更换路灯250个、楼道灯528个，改善路缘石4500米，改善主道路加铺沥青约1500平方米，新建非机动车充电棚4个，机动车停车位882个，农用车停车场约3098平方米。 | 202301－202412 | 70000 | 70000 | 15000 | 15000 | 15000 |  |  | 住建局 | 2023年3月：完成项目立项等前期手续，完成项目总承包招标工作； 2023年4－12月：项目桩基完工、基坑开挖； 2024年竣工。 | 社会公益服务 |  |
| 9 | 涟水县1808工程装修（不含办公桌椅、会议室桌椅、餐桌椅）、 信息化、智能化、BIM、防化系统及附属工程、民防宣教馆布展 | 新建 | 建筑装修（不含办公桌椅、会议室桌椅、餐桌椅）、厨房后场、智能化、信息化、BIM、防化系统、景观绿化、室外硬质铺装、综合管网、供电等施工及安装；建筑面积12100平方米，用地红线面积7288.8763平方米。 民房宣教馆集防空防灾知识、公共安全知识普及于一体的综合性科普教育基地（在1808工程一楼，建筑面积约500平方米）。 | 202301－202309 | 4800 | 4740 | 4800 | 4740 |  |  | 60 | 人防办 | 2022年12月：完成项目立项；开展装修（不含办公桌椅、会议室桌椅、餐桌椅）、信息化、智能化、BIM、防化系统及附属工程、民防宣教馆布展的招标工作； 2023年1－3月：完成装修（不含办公桌椅、会议室桌椅、餐桌椅）、信息化、智能化、BIM、防化系统及附属工程、民防宣教馆布展的招标工作；开展建筑装修、景观绿化、智能化、信息化、室外硬质铺装、综合管网、电力等施工及安装；完成民防宣教馆设计成果并进场布展； 2023年4－9月：完成建筑装修、景观绿化、智能化、信息化、室外硬质铺装、综合管网、电力等施工安装及民防宣教馆布展，整个工程交付使用。 | 公共安全 |  |
| 10 | 盐河东路南段道路工程 | 新建 | 盐河东路（晨曦路至龙腾大道），长580米，宽20米，总面积11600㎡，新建市政道路、绿化、市政管网、路灯、智能交通等。 | 202301－202311 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 1000 |  |  | 住建局 | 2022年12月：完成项目财承和立项手续办理； 2023年1月：完成项目方案设计招标，完成设计方案批复并开始施工图设计； 2023年2月：完成施工图设计、工程量清单编制及预审； 2023年3月：项目完成招标，确定施工单位，全面开工建设； 2023年4－10月：加快项目建设； 2023年11月：完工验收。 | 公共基础设施 |  |
| 11 | 长江路、丽江路道路工程 | 新建 | 长江路（海西路至广陵路），长575 米、宽20米，总面积11500㎡；丽江路（长江路向北），长 150米、宽18 米，总面积2700㎡；新建市政道路、绿化、市政管网、路灯、智能交通等。 | 202304－202312 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 1500 |  |  | 住建局 | 2022年12月：完成项目财承和立项手续办理； 2023年1月：完成项目方案设计招标，开始编制设计方案； 2023年2月：完成设计方案批复，并开始施工图设计； 2023年3月：完成施工图设计、工程量清单编制及预审； 2023年4月：项目完成招标，确定施工单位，全面开工建设； 2023年5－11月份：主体完工； 2023年12月：完工验收。 | 公共基础设施 |  |
| 12 | 上海路道路工程 | 新建 | 南京路至杭州路段，长400米、宽24米，新建市政道路、绿化、市政管网、路灯、智能交通等。 | 202301－202309 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 500 |  |  | 住建局 | 2022年12月：完成项目财承和立项手续办理； 2023年1月：完成项目方案设计招标，完成设计方案批复并开始施工图设计； 2023年2月：完成施工图设计、工程量清单编制及预审； 2023年3月：项目完成招标，确定施工单位，全面开工建设； 2023年4－8月：加快项目建设； 2023年9月：完工验收。 | 公共基础设施 |  |
| 13 | ★城区道路快车道路面改造工程 | 新建 | 对快车道路面进行改造，病害处进行处理，铣刨重新铺设沥青面层，总面积约50250平方米。其中：1、渠北西路（淮浦路至安东路）约29200平方米；2、淮河路（淮浦路至涟州路）约8400平方米；3、渠南西路（涟州路至安东路）约12650平方米。 | 202301－202309 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 |  |  | 住建局 | 2022年12月：完成项目财承和立项手续办理； 2023年1月：完成项目方案设计招标，开始编制设计方案； 2023年2月：完成施工图设计、工程量清单编制及预审； 2023年3月：项目完成招标，确定施工单位，全面开工建设； 2023年4－8月：加快项目建设； 2023年9月：完工验收。 | 公共基础设施 |  |
| 14 | ★金城路部分道路交叉口渠化工程 | 新建 | 对金城路城东路路口，金城路常青路路口，金城路红日路路口等3个路口渠化，实现车辆左转弯快速通行，让市民出行更顺畅。 | 202301－202309 | 300 | 300 | 300 | 300 |  |  |  | 住建局 | 2022年12月：完成项目财承和立项手续办理； 2023年1月：完成项目方案设计招标，开始编制设计方案； 2023年2月：完成施工图设计、工程量清单编制及预审； 2023年3月：项目完成招标，确定施工单位，全面开工建设； 2023年4－8月：加快项目建设； 2023年9月：完工验收。 | 公共安全 |  |
| 15 | 郑梁梅高中南侧生态停车场及滨河生态停车场建设工程 | 新建 | 新建停车场（停车位、绿化等）分别位于郑梁梅大道北侧和滨河高中主大门两侧，面积分别为7500平方米和10000平方米。 | 202301－202309 | 610 | 610 | 610 | 610 |  |  |  | 住建局 教体局 | 2022年12月：完成项目财承和立项手续办理； 2023年1月：完成项目方案设计招标，开始编制设计方案； 2023年2月：完成设计方案批复，并开始施工图设计；完成施工图设计、工程量清单编制及预审； 2023年3月：项目完成招标，确定施工单位，全面开工建设； 2023年4－8月：加快项目建设； 2023年9月：完工验收。 | 公共基础设施 |  |
| 16 | 泰山路人行道改造工程 | 新建 | 新建金色港湾小区北门人行道，面积约4000平方。 | 202301－202305 | 80 | 80 | 80 | 80 |  |  |  | 住建局 | 2022年12月：完成项目财承和立项手续办理； 2023年1月：完成项目方案设计招标，开始编制设计方案； 2023年2月：完成设计方案批复，并开始施工图设计；完成施工图设计、工程量清单编制及预审； 2023年3月：项目完成招标，确定施工单位，全面开工建设； 2023年4月：加快项目建设； 2023年5月：完工验收。 | 公共基础设施 |  |
| 17 | 城区背街小巷整治工程 | 新建 | 对城区背街后巷路面进行重新铺设，疏通排水管道，架设路灯等，方便群众出行，提高居民幸福指数。 | 202301－202310 | 500 | 500 | 500 | 500 |  |  |  | 住建局 | 2022年12月：完成项目财承和立项手续办理； 2023年1月：完成项目方案设计招标，开始编制设计方案； 2023年2月：完成设计方案批复，并开始施工图设计；完成施工图设计、工程量清单编制及预审； 2023年3月：项目完成招标，确定施工单位，全面开工建设； 2023年4－9月：加快项目建设； 2023年10月：完工验收。 | 社会公益服务 |  |
| 18 | 城市桥梁检测维修工程 | 新建 | 对西门大桥、涟中桥、襄贲桥、城北大沟桥、泰山路桥、天元路桥、襄贲路桥、红日东路桥、白鹭桥、涟洲桥、育才桥、政法桥等12座桥梁的检测维修 | 202301－202309 | 300 | 300 | 300 | 300 |  |  |  | 住建局 | 2022年12月：完成项目财承和立项手续办理； 2023年1月：完成项目方案设计招标，开始编制设计方案； 2023年2月：完成设计方案批复，并开始施工图设计；完成施工图设计、工程量清单编制及预审； 2023年3月：项目完成招标确定施工单位，全面开工建设； 2023年4－8月：加快项目建设； 2023年9月：完工验收。 | 公共安全 |  |
| 19 | ★滨河新城核心区环境整治工程 | 新建 | 滨河新城核心区环境整治（1、龙腾河沿线两侧；2、科技文化中心东侧；3、清苑小区南侧；4、龙腾大道与涟水路交叉口节点；5、进场路沿线节点；6、新城内道路外侧绿化补植；7、淮文学校滨河校区北侧；8、龙腾大道南侧沟道沿线；9、核心区范围内污水管网完善；10、龙腾大道树池改造；11、龙腾河桥梁等），面积约16万平方米，新建园建、游步道、绿化、健身设施、桥梁等。 | 202301－202309 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 500 |  |  | 住建局 | 2022年12月：完成项目财承和立项手续办理； 2023年1月：完成项目方案设计招标，开始编制设计方案； 2023年2月：完成施工图设计、工程量清单编制及预审； 2023年3月：项目完成招标，确定施工单位，全面开工建设； 2023年4－8月：加快项目建设； 2023年9月：完工验收。 | 公共基础设施 |  |
| 20 | 绿化应急工程 | 新建 | 完成各级领导和部门交办的应急项目。 | 202301－202311 | 400 | 400 | 400 | 400 |  |  |  | 住建局 | 结合文明城市创建工作，在规定时间内完成上级领导交办的绿化工程建设任务。 | 公共基础设施 |  |
| 21 | 生态碧水三年行动项目 | 新建 | 镇街污水处理厂提标改造及配套管网工程：2023年完成5个建制镇污水处理厂提标改造、2个镇配套管网建设。 | 202301－202411 | 11150 | 7432 | 7432 | 7432 | 7400 |  |  | 住建局 | 2022年12月：完成项目立项、可研、初设、施工图设计；完成项目方案设计招标，开始编制设计方案； 2023年1月：完成施工图设计、清单编制及预审工作，完成项目招标计划及项目进场施工； 2023年2－6月：完成成集、前进、梁岔3个镇街污水厂的提标改造以及配套管网； 2023年7－12月：完成石湖、唐集2个镇街污水厂的提标改造以及配套管网； 2024年第1－6月完成东胡集、南集2个污水处理厂的提标改造及配套管网； 2024年7－11月完成五港污水处理厂的提标改造及配套管网。 | 生态环境保护 |  |
| 21 | 生态碧水三年行动项目 | 新建 | 污水处理提质增效达标区建设：320826－04－01、320826－05－01、320826－09－01达标区市政管网的整治，达标区内小区和单位内部排水排查和整治，建成7.08平方公里达标区。 | 202301－202412 | 9000 | 9000 | 3000 | 3000 | 3000 |  |  | 住建局 | 2022年12月： 完成财承、立项手续办理，开展项目实施初步方案编制； 2023年1月：完成项目招标； 2023年2－6月：开展管网普查，完成图纸设计并进行项目整改招标； 2023年7－9月：进行达标区管网整治； 2023年10月：完工验收。 | 生态环境保护 |  |
|  |  |  | 红窑十二支大沟接管纳污工程：对十二支大沟两边居民生活污水进行截污纳管。 | 202301－202412 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |  |  |  | 住建局生态环境局 | 2023年三季度：开展前期手续办理； 四季度：进场施工。 | 生态环境保护 |  |
|  |  |  | 淮安涟水机场污水接入工程：新建500米DN500污水管道，将机场污水接入迎宾大道市政污水管网，送入空港污水处理厂处理。 | 202301－202309 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 |  |  | 住建局 | 2022年12月：完成项目财承和立项手续办理； 2023年1月：完成项目方案设计招标，开始编制设计方案； 2023年2月：完成施工图设计、工程量清单编制及预审； 2023年3月：项目完成招标，确定施工单位，全面开工建设； 2023年4－8月：加快项目建设； 2023年9月：完工验收。 | 生态环境保护 |  |
| 21 | 生态碧水三年行动项目 | 新建 | 金城桥泵站改造等工程（对原有的两台75KW,一台90KW 的潜污泵及配套设备以及部分一体化截污泵站设备进行更换，泵池进行清淤，格栅、行车进行保养,相关泵站运维。）。 | 202301－202308 | 300 | 300 | 300 | 300 |  |  |  | 住建局 | 2022年12月：完成财承、立项手续办理；完成项目方案设计招标，开始编制设计方案； 2023年1月：完成设计方案批复，并开始施工图设计； 2023年2月完成施工图设计、工程量清单编制及预审； 2023年3月：项目完成招标，确定施工单位，全面开工建设； 2023年4－7月：加快项目建设； 2023年8月：完工验收。 | 生态环境保护 |  |
| 22 | 防汛排涝保障工程 | 新建 | 城区12座排涝泵站（排涝一站、二站、西门泵站、城北泵站、二塘泵站、涟洲泵站、红日泵站、洋闸泵站、古淮河活水泵站、东大坳活水泵站、健康路泵站、深圳路应急泵站共有28台套机泵，排水总流量为每秒46立方米）机电设备进行维修保养，对站前沟塘进行清障；对城北大沟、二塘沟、保安河道、西门站河道、清水塘沟进行疏浚清障，确保排涝水系通畅。 | 202301－202306 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | 住建局 | 2022年12月：完成项目财承和立项手续办理； 2023年1月：完成项目方案设计招标，开始编制设计方案； 2023年2月：完成设计方案批复，并开始施工图设计；完成施工图设计、工程量清单编制及预审； 2023年3月：项目完成招标，确定施工单位，全面开工建设； 2023年6月：完工验收。 | 公共基础设施 |  |
|  | （二）交通局（21个） |  |  |  | 134072 | 124802 | 47283 | 46913 | 22040 |  | 370 |  |  |  |  |
| 23 | 淮浦路北延建设工程 | 续建 | 炎黄大道至235省道，全长3.398公里，宽40米，其中：跨盐河大桥1座，跨漪河中桥1座。 | 202212－202412 | 54600 | 49300 | 10000 | 10000 | 8000 |  |  | 交通局 | 完成路基和桥梁下部结构施工。 | 公共基础设施 |  |
| 24 | 清水路建设工程 | 续建 | 站前路至龙腾大道，全长1.77公里，宽50米，其中：跨盐河大桥1座，中小桥2座。 | 202103－202306 | 26400 | 22800 | 1640 | 1640 | 1640 |  |  | 交通局 | 2022年12月底桥梁主体完工； 2023年一季度：绿化、亮化，路面沥青铺设； 第二季度：完工。 | 公共基础设施 |  |
| 25 | 三百农路建设工程 | 续建 | 计划实施二标段、三标段（已完成路面底基层的6公里）。 | 202301－202312 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 |  |  | 交通局 | 2022年12月份完成项目财承、立项办理； 2023年一季度：完成施工招投标工作并进场施工； 二季度：加快施工进度； 三季度：主体完成； 四季度：完工。 | 公共基础设施 |  |
| 26 | 高沟第二小学道路工程 | 新建 | 道路长约1.6公里，含雨污水管网及道路两侧环境提升。 | 202301－202312 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 1000 |  |  | 交通局 | 2022年12月份完成项目财承、立项办理； 2023年一季度：完成施工招投标工作并进场施工； 二季度：加快施工进度； 三季度：完成主体施工； 四季度：完工。 | 公共基础设施 |  |
| 27 | 建设路建设工程 | 新建 | 中欧路至清涟大道，全长约2.29公里,宽40米。 | 202301－202406 | 15340 | 15340 | 4000 | 4000 | 2500 |  |  | 交通局 | 2022年12月份完成项目财承、立项办理、招标； 2023年一季度：项目进场施工； 二季度：完成迎宾大道至清水路主体施工，完成其余路段雨污水管道和2层石灰土施工； 三季度：完成其余路段路基土方施工； 四季度：完成其余路段路面基层施工。 | 公共基础设施 |  |
| 28 | 致富路建设工程 | 新建 | 迎宾大道至清涟大道，全长约1.33公里，宽24米。 | 202301－202312 | 5023 | 5023 | 5023 | 5023 | 2000 |  |  | 交通局 | 2022年12月份完成项目财承、立项办理； 2023年一季度：完成施工招投标工作并进场施工； 二季度：加快施工进度； 三季度：完成主体施工； 四季度：完工。 | 公共基础设施 |  |
| 29 | 329省道上跨长深高速桥梁及接线工程 | 新建 | 长约1.13公里,其中桥长679.3米、接线长450.96米，路基宽26米，双向四车道，一级公路标准。 | 202301－202503 | 13089 | 13089 | 7000 | 7000 |  |  |  | 交通局 | 2022年12月份完成项目财承、立项办理； 2023年一季度：开展征地拆迁工作； 二季度：完成征地、拆迁工作； 三季度：委托省交建局代建； 四季度：加快项目建设。 | 公共基础设施 |  |
| 30 | ★农村公路提档升级工程 | 新建 | 新改建农村公路5公里 。 | 202301－202312 | 1200 | 1100 | 1200 | 1100 |  |  | 100 | 交通局 | 2022年12月份完成项目财承、立项办理； 2023年一季度：完成施工招投标工作并进场施工； 二季度：加快施工进度； 三季度：完成主体施工； 四季度：完工。 | 公共基础设施 |  |
| 31 | ★农村公路危桥改造工程 | 新建 | 改造农村公路危桥6座。 | 202301－202312 | 700 | 580 | 700 | 580 |  |  | 120 | 交通局 | 2022年12月份完成项目财承、立项办理； 2023年一季度：完成施工招投标工作并进场施工； 二季度：加快施工进度； 三季度：完成主体施工； 四季度：完工。 | 公共基础设施 |  |
| 32 | ★农村公路安全生命防护工程 | 新建 | 实施57公里，含护栏、视线诱导、警示标志等。 | 202301－202312 | 570 | 420 | 570 | 420 |  |  | 150 | 交通局 | 2022年12月份完成项目财承、立项办理； 2023年一季度：完成施工招投标工作并进场施工； 二季度：加快施工进度； 三季度：完成主体施工； 四季度：完工。 | 公共安全 |  |
| 33 | 南京路北延建设工程 | 新建 | 炎黄大道至金辉路815米，广州路改造125米，全长940米。 | 202301－202312 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 1000 |  |  | 交通局 | 2022年12月份完成项目财承、立项办理； 2023年一季度：完成施工招投标工作并进场施工； 二季度：加快施工进度； 三季度：完成主体施工； 四季度：完工。 | 公共基础设施 |  |
| 34 | 清涟大道连接线工程 | 新建 | 路线全长300米，宽8.5米，服务滨河新苑小区居民安全出行。 | 202301－202309 | 260 | 260 | 260 | 260 |  |  |  | 交通局 | 2022年12月份完成项目财承、立项办理； 一季度：完成施工招投标工作并进场施工； 二季度：加快施工进度； 三季度：完工。 | 公共基础设施 |  |
| 35 | 高沟镇区道路维修工程 | 新建 | 县道103：大同路、高塘路长约4公里。 | 202301－202312 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  | 公路 中心 | 2022年12月份完成项目财承、立项办理； 2023年一季度：完成施工招投标工作并进场施工； 二季度：加快施工进度； 三季度：完成主体施工； 四季度：完工。 | 公共基础设施 |  |
| 36 | 233国道高沟集镇段整治提升工程 | 新建 | 对233国道高沟集镇路段排水、绿化和交通安全等设施完善提升。 | 202301－202312 | 800 | 800 | 800 | 800 |  |  |  | 公路 中心 | 2022年12月份完成项目财承、立项办理； 2023年一季度：完成施工招投标工作并进场施工； 二季度：加快施工进度； 三季度：完成主体施工； 四季度：完工。 | 公共基础设施 |  |
| 37 | 进场路集中维修及中分带绿化提升工程 | 新建 | 1、对沥青路面车辙、麻面等病害进行维修，消除安全隐患： 2、8.2公里中分带绿化提升。 | 202301－202312 | 980 | 980 | 980 | 980 |  |  |  | 公路 中心 | 2022年12月份完成项目财承、立项办理； 2023年一季度：完成施工招投标工作并进场施工； 二季度：加快施工进度； 三季度：完成主体施工； 四季度：完工。 | 公共基础设施 |  |
| 38 | 省道235、327、503信号灯及电子警察工程 | 新建 | 省道235、327、503部分交叉口增设信号灯。 | 202301－202312 | 220 | 220 | 220 | 220 |  |  |  | 公路 中心 | 2022年12月份完成项目财承、立项办理； 2023年一季度：完成施工招投标工作并进场施工； 二季度：加快施工进度； 三季度：完成主体施工； 四季度：完工。 | 公共安全 |  |
| 39 | 国省干线公路平交道口安全隐患整改工程 | 新建 | 对全县国省道300余处道口增设减速带，完善标志标牌等交安设施。 | 202301－202312 | 140 | 140 | 140 | 140 |  |  |  | 公路 中心 | 2022年12月份完成项目财承、立项办理； 2023年一季度：完成施工招投标工作并进场施工； 二季度：加快施工进度； 三季度：完成主体施工； 四季度：完工。 | 公共安全 |  |
| 40 | 普通国省道中重型货车靠右通行交通管控工程 | 新建 | 在省道235、326、327、329、346、503的一级公路段实施中重型货车靠右通行交通管控，设置标线标牌。 | 202301－202309 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | 公路 中心 | 2022年12月份完成项目财承、立项办理； 2023年一季度：开展设计招标并开展施工图设计； 二季度：完成施工招标并进场施工； 三季度：完工。 | 公共安全 |  |
| 41 | 235省道绿化提升工程 | 新建 | 235省道无绿化和裸土比较严重路段铺种草皮，补植乔灌木，面积约27000平方。 | 202301－202309 | 300 | 300 | 300 | 300 |  |  |  | 公路 中心 | 2022年12月份完成项目财承、立项办理； 2023年一季度：开展设计招标并开展施工图设计； 二季度：完成施工招标并进场施工； 三季度：完工。 | 公共基础设施 |  |
| 42 | 交通执法数据加密网络安全升级改造工程等 | 新建 | 与市执法支队平台数据加密通道建设，统筹整合各执法基层数据安全通道、存储、监管平台。 | 202301－202306 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | 交通局 | 2022年12月份完成项目财承、立项办理； 2023年一季度：完成项目招投标工作并进场实施； 二季度：完工。 | 公共安全 |  |
| 43 | “美丽农村路”建设工程 | 新建 | 新改建“美丽农村路”40公里，主要对道路沿线绿化提升、路面病害维修等。 | 202303－202312 | 500 | 500 | 500 | 500 |  |  |  | 公路 中心 | 2022年12月份完成项目财承、立项办理； 一季度：完成施工招投标工作，并进场施工； 二季度：加快施工进度； 三季度：完成主体施工； 四季度：完工。 | 公共基础设施 |  |
|  | （三）水利局（10个） |  |  |  | 22896 | 22896 | 16596 | 14596 | 10800 |  | 2000 |  |  |  |  |
| 44 | 涟水县淮涟灌区2016年度续建配套与节水改造项目调整增补工程 | 续建 | 治理涟水县高沟镇共计10条河道，治理总长度22.40km，疏浚总长度22.40km。其中疏浚土方量7.38万m3，整坡土方量 2.38 万m3，栽种树木7504株，绿化面积19.27万㎡。 | 202210－202303 | 568 | 568 | 227 | 227 |  |  |  | 水利局 | 2023年一季度：完成全部工程量，完工验收； 第二季度：竣工验收。 | 农业农村 |  |
| 45 | 涟水县涟东灌区2016～2019年度续建配套与节水改造项目调整增补工程 | 续建 | 涉及涟水县南集、石湖、黄营、唐集、保滩等镇共计6座建筑物和18条河道。 （1）建筑物工程：维修加固3座、新建2座、拆建1座。 （2）河道治理工程：18条河道整治总长度107.04km，疏浚总长度61.12km。其中疏浚土方量43.38万m3，整坡土方量8.80万m3，栽种树木44129株，绿化面积40.31万㎡。 | 202210－202303 | 2427 | 2427 | 971 | 971 |  |  |  | 水利局 | 2023年一季度：完成全部工程量，完工验收； 第二季度：竣工验收。 | 农业农村 |  |
| 46 | 涟水县涟西灌区2016、2017年度续建配套与节水改造项目调整增补工程 | 续建 | 涟水县高沟镇、红窑镇共计20条河道治理及新建岔庙镇荣锦电灌站。河道治理总长度80.76km，疏浚总长度62.97km。其中疏浚土方量27.6万m3，整坡土方量9.24万m3，栽种树木24903株，绿化面积54.59万㎡；新建荣锦电灌站一座。 | 202210－202303 | 895 | 895 | 358 | 358 |  |  |  | 水利局 | 2023年一季度：完成全部工程量，完工验收； 第二季度：竣工验收。 | 农业农村 |  |
| 47 | 保滩新取水口达标建设 | 新建 | 设立保护标志，建设隔离网；实施绿化集水保护工程，对保护区内的房屋进行拆迁；清理农业种植和鱼塘、移迁坟墓；建立水质在线检测系统和应急保障体系。 | 202301－202312 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |  |  |  | 水利局 | 2022年12月完成前期拆迁、征地工作，完成项目前期手续办理； 2023年一季度：完成招标并进场施工； 二季度：主体工程完成90%以上； 三季度：完成工程主体建设并通过县级验收； 四季度：通过上级验收并启用水源地。 | 生态环境保护 |  |
| 48 | 大关小流域水土保持项目（西片区） | 新建 | 对滨河新城西南片区的区域水系进行连通治理。 | 202301－202412 | 4826 | 4826 | 3700 | 3700 | 3700 |  |  | 水利局 自然资源局 | 2022年12月底前完成前期手续办理； 2023年一季度：完成招投标，工程队进场施工； 二季度：完成总工程量60%； 三季度：完成总工程量80%； 四季度：主体工程基本完成。 | 农业农村 |  |
| 49 | 大关小流域水土保持工程（东片区） | 新建 | 清水塘水面整治、新建游步道、健身驿站、水土保持、水系连通等。 | 202301－202412 | 5000 | 5000 | 3500 | 3500 | 3500 |  |  | 水利局 自然资源局 | 2022年12月底前完成前期手续办理； 2023年一季度：完成招投标，工程队进场施工； 二季度：完成总工程量60%； 三季度：完成总工程量80%； 四季度：主体工程基本完成。 | 农业农村 |  |
| 50 | 江苏省淮安市淮涟灌区续建配套与现代化改造项目2023年度工程（涟水县） | 新建 | 新建三干八支渠衬砌工程、三干新八支渠衬砌工程、杰勋河整治工程、前进社直大沟整治工程、三干九支大沟整治工程、裕丰节制闸工程、王庄节制闸工程、桥南单排站拆建工程、桃园拱涵拆建工程、道明洪引水闸、沟头引水闸(滨河水系调整）。 | 202301－202312 | 2500 | 2500 | 2500 | 500 |  |  | 2000 | 水利局 | 2022年12月底前完成前期手续办理； 2023年一季度：完成招标并进场施工； 二季度：完成河道清障，进场施工，完成总工程量的35%； 三季度：完成建筑物水上部分，完成总工程量65%； 四季度：完成全部工程量，工程扫尾，完工验收。 | 农业农村 |  |
| 51 | 国省考断面活水畅水工程 | 新建 | 对国省考断面上游主要河道的沿线支河支沟口进行新建、维修和改造节制闸及涟西一干五支大沟整治。 | 202301－202412 | 4940 | 4940 | 3600 | 3600 | 3600 |  |  | 水利局 | 2022年12月底前完成前期手续办理； 2023年一季度：完成项目可研、初步设计编制上报工作，完成施工图编制； 二季度：完成招投标工作，开工建设； 三季度：完成总工程量30%； 四季度：主体工程基本完工。 | 生态环境保护 |  |
| 52 | 水利工程岁修 | 新建 | 对全县水利工程开展岁修工程，保证水利工程能够发挥最大效益。 | 202304－202309 | 80 | 80 | 80 | 80 |  |  |  | 水利局 | 2022年12月底前完成前期手续办理； 2023年一季度：编制设施方案，进行公开招标； 二季度：4月底进场施工，季度末完成全部工程量； 三季度：确保设备正常运转。 | 公共基础设施 |  |
| 53 | 幸福河湖建设及“一河一策”修编 | 新建 | 修编16条骨干河道“一河一策”方案；建立盐河、漪河河道长效管护机制，实施广陵路沟、淮涟三干、涟东五干、涟西一干、西官河、南六塘河水土保持等幸福河湖建设。 | 202301－202312 | 360 | 360 | 360 | 360 |  |  |  | 水利局 | 2022年12月底前开展现场调研，制定实施方案，完成前期手续办理； 2023年一季度：完成招投标并组织进场施工； 二季度：计划完成30%建设任务； 三季度：完成80%建设任务； 四季度：完成全部建设任务，竣工验收。 | 生态环境保护 |  |
|  | （四）卫健委（6个） |  |  |  | 65170 | 64925 | 38070 | 37825 | 23300 | 245 |  |  |  |  |  |
| 54 | 涟水县中医院病房楼建设项目 | 续建 | 新建病房楼20000㎡及配套设施设备。 | 202206－202406 | 16000 | 16000 | 8000 | 8000 | 7000 |  |  | 卫健委 中医院 | 2023年一季度：主体工程施工； 二季度：主体工程竣工，安装装修工程施工； 三季度：安装装修工程施工； 四季度：装修工程施工，安装工程调试。 | 社会公益服务 |  |
| 55 | 第三人民医院精神病房改造项目 | 续建 | 改造病房楼7200㎡，新建6000㎡综合楼以及污水处理、消防泵房、消毒供应中心、院内管网、强弱电、停车场等配套设施。 | 202112－202312 | 8080 | 8080 | 6580 | 6580 | 4500 |  |  | 卫健委 县三院 | 2023年一季度：主体工程施工； 二季度：主体工程施工； 三季度：主体竣工，装修工程施工； 四季度：工程竣工。 | 社会公益服务 |  |
| 56 | ★涟城街道社区卫生服务中心血透中心建设 | 续建 | 新建血透业务用房（含防保所）2400㎡。配套建设停车场、污水处理站，改建医院大门、院内道路、管网、绿化等附属设施。 | 202208－202307 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 |  |  | 卫健委 涟城街道社区卫生服务中心 | 2022年12年底前完成项目前期手续办理（目前，只有项目立项）； 2023年1月份完成招标，确定施工单位； 一季度：进场施工； 二季度：主体工程、安装装修完工； 三季度：附属工程完工，项目完工验收。 | 社会公益服务 |  |
| 57 | 涟水县人民医院门诊住院一体化感染楼建设项目 | 新建 | 拟在院内新建占地1700㎡，建筑面积3500㎡的三层感染楼，包含肠道门诊、结核门诊、艾滋病门诊、肝病门诊、病房及相关配套功能室等。 | 202304－202405 | 3600 | 3600 | 3000 | 3000 | 2800 |  |  | 卫健委 县医院 | 2022年12年底前完成项目前期手续办理； 2023年1月份完成招标，确定施工单位； 一季度：进场施工； 二季度：主体工程施工； 三季度：主体工程完工，安装装修工程施工。 | 社会公益服务 |  |
| 58 | 保滩街道卫生服务中心防保所建设 | 新建 | 建设三层防保楼1400㎡及院内道路、停车、绿化等附属设施、购置必要防保设备。 | 202305－202312 | 490 | 245 | 490 | 245 |  | 245 |  | 卫健委 保滩街道 保滩街道卫生服务中心 | 2022年12年底前完成项目前期手续办理； 2023年一季度：完成项目设计、施工招标等并进场施工； 二季度：主体施工； 三季度：主体工程完工； 四季度：项目完工验收。 | 社会公益服务 |  |
| 59 | ★涟水县人民医院滨河分院 | 新建 | 项目位于涟水县涟水路西侧、缘分大道北侧，占地约58亩，总建筑45000㎡，按照二级医院标准建设建设含门诊、急诊、医技等功能于一体的社区医疗中心。 | 202301－202412 | 35000 | 35000 | 18000 | 18000 | 7500 |  |  | 县医院 | 2023年一季度：完成项目前期手续，同时完成项目设计、监理、施工招标等工作； 2023年二季度:土建进场施工；2023年三、四季度：主体工程完工并对医疗设备进行招标； 2024年一、二、三季度：装修施工招标、进场施工、装修完工，同时配套设施施工（市政配套、水电接入、绿化等），医疗设备进场安装并调试； 2024年四季度：项目竣工验收，移交使用。 | 公共基础设施 |  |
|  | （五）公安局（5个） |  |  |  | 11200 | 6200 | 7340 | 4340 |  | 3000 |  |  |  |  |  |
| 60 | 朱码派出所迁建 | 续建 | 用地8亩，建筑面积2500㎡，建设内容包括派出所办案用房、办公用房、民警生活用房、接待勤务等用房以及场地等辅助设施。 | 202209－202308 | 2000 | 2000 | 1400 | 1400 |  |  |  | 公安局 | 2023年一季度：土建项目施工、装修及智能化施工； 二季度：装修及智能化施工、办公家具采购； 三季度：竣工验收交付使用。 | 社会管理 |  |
| 61 | 南集派出所迁建 | 续建 | 用地5亩，建筑面积2500㎡，建设内容包括派出所办案用房、办公用房、民警生活用房、接待勤务等用房以及场地等辅助设施。 | 202211－202310 | 1200 | 1200 | 840 | 840 |  |  |  | 公安局 | 2023年一季度：室内土建项目施工； 二季度：土建项目施工、装修及智能化施工； 三季度：装修及智能化施工、办公家具采购； 四季度：竣工验收交付使用。 | 社会管理 |  |
| 62 | 石湖派出所改建 | 续建 | 原址新建2500㎡，建设内容包括派出所办案用房、办公用房、民警生活用房、接待勤务等用房以及场地等辅助设施。 | 202211－202310 | 1500 | 1500 | 1050 | 1050 |  |  |  | 公安局 | 2023年一季度：室内土建项目施工； 二季度：土建项目施工、装修及智能化施工； 三季度：装修及智能化施工、办公家具采购； 四季度：竣工验收交付使用。 | 社会管理 |  |
| 63 | 大东派出所迁建 | 续建 | 用地6.2亩建筑面积2500㎡，建设内容包括派出所办案用房、办公用房、民警生活用房、接待勤务等用房以及场地等辅助设施。 | 202211－202310 | 1500 | 1500 | 1050 | 1050 |  |  |  | 公安局 | 一季度：室内土建项目施工； 二季度：土建项目施工、装修及智能化施工； 三季度：装修及智能化施工、办公家具采购； 四季度：竣工验收交付使用。 | 社会管理 |  |
| 64 | ★“雪亮工程”“技防镇街”建设项目 | 新建 | 进一步深化推进“雪亮工程”“技防镇街”建设，全面织密覆盖县域的视频监控网、电子信息网、图像识别网，新建监控终端点位，着力实现100%全覆盖。研发公安信息化指挥运用平台，统筹汇聚情报信息、地理数据、移动图像等信息资源，不断提高警务实战化指挥能力，智能化应用能力，有效提升公安信息化运用水平。 | 202301－202312 | 5000 |  | 3000 |  |  | 3000 |  | 公安局 | 2022年12月底前完成前期手续办理； 2023年一季度：推动项目招投标，组织做好项目点位设计、整体建设规划等准备工作； 二季度：制定建设方案，办理招标手续（政府采购批复）； 三季度：施工建设； 四季度：建成验收，投入使用。 | 社会管理 |  |
|  | （六）教体局（6个） |  |  |  | 11400 | 10000 | 8800 | 7400 | 3000 |  | 1400 |  |  |  |  |
| 65 | ★涟水中等专业学校宿舍楼 | 新建 | 占地43亩，新建9185㎡宿舍楼及配套工程。 | 202303－202407 | 3900 | 3900 | 2700 | 2700 | 1500 |  |  | 教体局 | 2022年12月底前完成前期手续办理； 2023年一季度：完成招标并进场施工； 二季度：开工建设； 三季度：主体建设； 四季度：主体结构封顶； 2024年一季度：完成装饰装修； 二季度：工程竣工。 | 社会公益服务 |  |
| 66 | ★郑梁梅学校清枫路校区宿舍楼 | 新建 | 新建11405㎡宿舍楼及配套工程。 | 202303－202407 | 4800 | 4800 | 3400 | 3400 | 1000 |  |  | 教体局 | 2022年12月底前完成前期手续办理； 2023年一季度：完成招标并进场施工； 二季度：开工建设； 三季度：主体建设； 四季度：主体结构封顶； 2024年一季度：完成装饰装修； 二季度：工程竣工。 | 社会公益服务 |  |
| 67 | ★牌坊小学教室 | 新建 | 新建390㎡的教室及配套工程。 | 202302－202309 | 120 |  | 120 |  |  |  | 120 | 教体局 | 2022年12底前完成前期手续办理；2023年一季度：完成招标并进场施工； 二季度：主体施工； 三季度：工程完工，竣工验收。 | 社会公益服务 |  |
| 68 | ★安东学校幼儿园改造 | 新建 | 改造建筑面积4160㎡校舍及配套工程（含内部装备）。 | 202302－202309 | 600 | 500 | 600 | 500 | 500 |  | 100 | 教体局 | 2022年12底前完成前期手续办理；一季度：完成招标并进场施工； 二季度：主体施工； 三季度：工程完工，竣工验收。 | 社会公益服务 |  |
| 69 | 中小学校园维修改造 | 新建 | 县域内部分中小学校舍、运动场地、绿化美化等维修改造。 | 202307－202312 | 1600 | 800 | 1600 | 800 |  |  | 800 | 教体局 | 2022年12底前开完成前期手续办理； 2023年一季度：完成招标； 二季度：开工建设； 三季度：主体施工； 四季度：竣工验收。 | 社会公益服务 |  |
| 70 | ★涟水中学运动场改造 | 新建 | 改造400米塑胶运动场。 | 202302－202308 | 380 |  | 380 |  |  |  | 380 | 教体局 涟中 | 2022年12月底前完成前期手续办理； 2023年一季度：完成项目招标； 6月底开工建设，8月底完工。 | 社会公益服务 |  |
|  | （七）生态环境局（2个） |  |  |  | 4700 | 2350 | 4700 | 2350 |  |  | 2350 |  |  |  |  |
| 71 | 农村小型污水处理 设施建设 | 新建 | 围绕6个国省考断面，按照双“60”标准对沿线镇街建设农村生活污水处理设施。 | 202301－202312 | 3200 | 1600 | 3200 | 1600 |  |  | 1600 | 生态环境局 | 2022年12月底完成项目前期手续；2023年一季度：完成招标并进场施工； 二季度：加快项目施工进度； 三季度：项目施工基本完成； 四季度：工程竣工验收。 | 生态环境保护 |  |
| 72 | 农村黑臭水体治理 | 新建 | 对镇街黑臭水体采取控源截污、沟渠疏浚与修复、生物净化等方式进行整治。 | 202301－202312 | 1500 | 750 | 1500 | 750 |  |  | 750 | 生态环境局 | 2022年12月底完成项目前期手续；2023年一季度：完成招标并进场施工； 二季度：加快项目施工进度； 三季度：项目施工基本完成； 四季度：工程竣工验收。 | 生态环境保护 |  |
|  | （八）农业农村局（1个） |  |  |  | 28580 | 5716 | 28580 | 5716 | 3900 |  | 22864 |  |  |  |  |
| 73 | 2023年度高标准农田建设 | 新建 | 建设高标准农田9.39万亩,高效节水灌溉面积0.41万亩。 | 202308－202404 | 28580 | 5716 | 28580 | 5716 | 3900 |  | 22864 | 农业农村局 | 2023年一季度：完成项目的可研报告，并完成项目勘察设计，报省厅市局评审，等市局项目实施计划批复； 二季度：组织开展监理、施工、检测等单位招投标，等招标公示后组织施工单位进场施工，完成项目建设任务的30%； 三季度：完成项目建设任务的60%； 四季度：项目主体基本完工。 | 农业农村 |  |
|  | （九）民政局（4个） |  |  |  | 2410 | 900 | 1510 |  |  |  | 1510 |  |  |  |  |
| 74 | ★区域性养老服务中心 | 新建 | 新建养老中心住宿楼和餐厅等，总建筑面积7500㎡，设置养老床位250张。 | 202301－202412 | 1700 | 900 | 800 |  |  |  | 800 | 民政局 | 2022年12月底前重新调研、选址，同步开展前期手续办理； 2023年一季度：完成招标并进场施工； 二季度：推进项目实施； 三季度：加快项目进度； 四季度：土建工程基本完工。 | 社会公益服务 |  |
| 75 | ★居家适老化改造 | 新建 | 为360户特殊困难老年人家庭开展居家适老化改造，更新改造住房内外生活设施，提供安全、便利、舒适的宜居环境。 | 202301－202312 | 110 |  | 110 |  |  |  | 110 | 民政局 | 2022年12月底前开展调查摸底，制定改造方案并完成前期手续办理； 2023年一季度：完成招标并进场施工； 二季度：推进项目实施； 三季度：加快项目进度； 四季度：项目完工验收。 | 社会公益服务 |  |
| 76 | 朱码区域性养老服务中心优化提升工程 | 新建 | 对生活设施改造、消防设施改造、环境绿化提升改造等。 | 202301－202312 | 300 |  | 300 |  |  |  | 300 | 民政局 朱码街道 | 2022年12月底前开展调查摸底，制定提升改造方案并完成前期手续办理； 2023年一季度：完成招标并进场施工； 二季度：推进项目实施； 三季度：加快项目进度； 四季度：项目完工验收。 | 社会公益服务 |  |
| 77 | 大东区域性养老服务中心改造工程 | 新建 | 对生活设施改造、消防设施改造、环境绿化提升改造等。 | 202301－202312 | 300 |  | 300 |  |  |  | 300 | 民政局 大东镇 | 2022年12月底前开展调查摸底，制定提升改造方案并完成前期手续办理； 2023年一季度：完成招标并进场施工； 二季度：推进项目实施； 三季度：加快项目进度； 四季度：项目完工验收。 | 社会公益服务 |  |
|  | （十）城管局（3个） |  |  |  | 4130 | 4130 | 2830 | 2830 | 2200 |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 城东林场生活垃圾 中转站 | 续建 | 占地15亩，日处理垃圾300吨。 | 2022.10－2023.12 | 3000 | 3000 | 1700 | 1700 | 1500 |  |  | 城管局 | 已完成设备采购： 12月底前完成土建招标； 2023年一季度：开工建设； 二季度：加快项目建设进度； 三季度：主体完工； 四季度：完工验收，投入使用。 | 公共基础设施 |  |
| 79 | ★省级垃圾分类达标小区打造 | 新建 | 打造20个省级垃圾分类达标小区。 | 202301－202312 | 400 | 400 | 400 | 400 |  |  |  | 城管局 | 2022年12月底前完成垃圾分类创建省级达标小区选址并完成前期手续办理； 2023年一季度：加强垃圾分类宣传引导，完成创建项目所需设备采购； 二季度：设备安装； 三季度：逐步推进垃圾分类工作； 四季度：验收并投入使用。 | 社会公益服务 |  |
| 80 | ★中小型垃圾中转站建设 | 新建 | 改建18座垃圾中转站并配备垃圾转运车，规模为日处理能力40吨。分别于各镇街18座中转站原址建设（分步实施，先改建6座）。 | 202301－202312 | 730 | 730 | 730 | 730 | 700 |  |  | 城管局 | 2022年12月底前完成项目选址，完成前期手续办理； 2023年一季度：完成工程招标和设备采购，组织进场施工； 二季度：主体施工； 三季度：工程基本完工； 四季度：验收并投入使用。 | 公共基础设施 |  |
|  | （十一）气象局（1个） |  |  |  | 91 | 51 | 91 | 51 |  |  | 40 |  |  |  |  |
| 81 | ★自动气象站建设 | 新建 | 新建9个自动气象站，其中5要素（温度、湿度、风向、风速、雨量）自动气象站7个、6要素（5要素的基础上增加气压）自动气象站2个，均为太阳能供电、4G通讯。建成后，全县风、温、雨自动气象观测站站距小于7公里，气压小于15公里，新增站点将纳入全省地面气象观测网，探测资料实时共享，提升气象灾害综合观测能力，提高预警服务保障能力。 | 202301－202312 | 91 | 51 | 91 | 51 |  |  | 40 | 气象局 | 2022年12月底前完成项目实施方案编制报审，完成前期手续办理； 2023年一季度：完成项目招标并组织进场施工； 二季度：主体施工； 三季度：项目竣工验收。 | 公共基础设施 |  |
|  | （十二）自然资源局（2个） |  |  |  | 600 | 600 | 600 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 档案馆安装改造 | 新建 | 档案馆安装改造，共1200㎡。 | 202301－202312 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | 自然资源局 | 2022年12月底前完成前期手续办理； 2023年一季度：完成招标并进场施工； 二季度：主体施工； 三季度：工程扫尾； 四季度：竣工验收。 | 社会管理 |  |
| 83 | 规划馆提档升级 | 新建 | 规划馆改造，共3500㎡。 | 202301－202312 | 500 | 500 | 500 | 500 |  |  |  | 自然资源局 | 2022年12月底前完成前期手续办理； 2023年一季度：项目规划设计，完成招标并进场施工； 二季度：主体施工； 三季度：设施安装； 四季度：竣工验收。 | 社会公益服务 |  |
|  | （十三）县监委（2个） |  |  |  | 595 | 595 | 373 | 373 |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 廉政教育及廉洁文化示范基地 | 续建 | “政德馆”“家风馆”“廉洁微课堂”及警示教育馆，面积约450㎡。 | 202207－202310 | 395 | 395 | 173 | 173 |  |  |  | 县监委 | 2023年一季度：做出场馆建设方案； 二季度：按计划履行招投标程序； 三季度：“政德馆”“家风馆”和“廉洁微课堂”完工； 四季度：对外开放。 | 公共基础设施 |  |
| 85 | 智能档案室 | 新建 | 纪检监察卷宗数量大，查阅调取频繁，保密性要求高，需要建设设施安全完备的智能档案室，便于对卷宗档案进行调阅和管理。智能档案室建设经费约200万元，包含档案室控制系统、纸质卷宗数字化、智能密集架、消防系统、电脑及集中打印系统等。 | 202301－202312 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  |  | 县监委 | 2022年12月底前完成前期手续办理； 2023年一季度：完成招标并进场施工； 二季度：主体完工； 三季度：安装调试； 四季度：竣工验收并投入使用。 | 公共基础设施 |  |
|  | （十四）融媒体中心（1个） |  |  |  | 3280 | 3280 | 3000 | 3000 | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 涟水县融媒体中心工艺系统改造提升 | 续建 | 1、融媒体指挥中心建设；2、广播电视摄像、录制、编辑、播出、灯光音响等设备采购及安装；3、空调、UPS不间断电源采购及安装；4、广播电视专业工艺用房声学装修；5、功能用房装修改造。 | 202205－202309 | 3280 | 3280 | 3000 | 3000 | 3000 |  |  | 融媒体中心 | 2022年12月底前完成招标手续办理； 2023年3月完成工艺系统基础施工； 2023年6月份完成设备安装调试并试运行； 2023年8月份进行项目验收； 2023年9月份从老楼到新楼进行工艺搬迁、业务切割； 2023年10月份正式投入使用。 | 社会公益服务 |  |
|  | （十五）应急局（1个） |  |  |  | 340 | 340 | 340 | 340 |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 新建安全综合体验中心 | 新建 | 体验中心位于涟水县清涟大道北侧应急指挥中心5楼，占地面积约900平方米的涟水数字（VR）安全综合体验中心项目（面向全县所有居民开放，预计每日可接待300人/次，全年接待10万人次）。 | 202301－202309 | 340 | 340 | 340 | 340 |  |  |  | 应急局 | 2022年12月底前完成编排及设计方案等工作； 一季度：进场施工； 二季度：加快项目施工进度及开始装修； 三季度：安全综合体验中心完工验收并投入使用。 | 公共安全 |  |
|  | （十六）残联（1个） |  |  |  | 300 | 300 | 300 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 残疾人服务机构工程建设项目 | 新建 | 将残疾儿童康复机构和托养机构公共场所进行分离，主要内容为土建工程、装饰装修工程、智能化工程、消防工程等。 | 202301－202309 | 300 | 300 | 300 | 300 |  |  |  | 县残联 | 2022年12月底前完成前期手续办理； 2023年一季度：完成招标并进场施工； 二季度：施工完成； 三季度：竣工验收。 | 社会公益服务 |  |
|  | （十七）政法委（1个） |  |  |  | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 县综合矛盾调处化解中心项目 | 新建 | 占地面积2507.43平方米，总建筑面积为1792.39平方米；建设内容主要有接待大厅、视频接访室、值班室、办公室、警务室、档案室、心理咨询室、调解室等。 | 202301－202312 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |  |  |  | 政法委 | 2022年12月底前完成前期手续办理； 2023年1月份完成招标； 一季度：开工建设； 二季度：主体施工； 三季度：主体完工，内部装修； 四季度：竣工验收，投入使用。 | 公共基础设施 |  |
|  | （十八）法院（3个） |  |  |  | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 法院文化建设 | 新建 | 建设干警多功能活动室、法警体能拓展训练中心，总面积540㎡。 | 202303－202312 | 240 | 240 | 240 | 240 |  |  |  | 法院 | 2022年12月底前完成前期手续办理； 2023年二季度：完成招标并进场施工；三季度：主体施工； 四季度：完工并投入使用。 | 公共基础设施 |  |
| 91 | 法院审判设备改造 | 新建 | 建设模块化机房、全场景审判法庭、审判任务交办中心小间距屏，建设TPPF审判任务交办中心、人大代表联络站，更换办公楼中央空调。 | 202303－202312 | 500 | 500 | 500 | 500 |  |  |  | 法院 | 2022年12月底前完成前期手续办理； 2023年二季度：完成招标并进场施工； 三季度：主体施工； 四季度：完工并投入使用。 | 公共基础设施 |  |
| 92 | 高沟人民法庭新建 项目 | 新建 | 建设生态金融示范法庭，总面积2500㎡。 | 202301－202312 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |  |  |  | 法院 | 2022年12月底前完成前期手续办理； 2023年一季度：制定建设方案； 二季度：完成招标并进场施工； 三季度：主体施工； 四季度：完工并投入使用。 | 公共基础设施 |  |
|  | （十九）检察院（2个） |  |  |  | 208 | 208 | 208 | 208 |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 检察文化建设项目 | 新建 | 建设远程培训室、图书资料室、信息化业务研讨室、智慧案管中心、未成年人法治教育场所、院史陈列室等，总面积约2000㎡。 | 202301－202312 | 105 | 105 | 105 | 105 |  |  |  | 检察院 | 2022年12月底前完成前期手续办理； 2023年一季度：完成招投标并进场施工； 二季度：主体施工； 三季度：基本完工； 四季度：扫尾，竣工验收。 | 公共基础设施 |  |
| 94 | 办案区升级改造项目 | 新建 | 未检办案区升级改造、刑检办案区升级改造、办案区专用通道改造。 | 202301－202312 | 103 | 103 | 103 | 103 |  |  |  | 检察院 | 2022年12月底前完成前期手续办理； 2023年一季度：完成招投标并进场施工； 二季度：主体施工； 三季度：基本完工； 四季度：扫尾，竣工验收。 | 公共基础设施 |  |
|  | （二十）农房办（3个） |  |  |  | 93006 | 93006 | 49000 | 49000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 大东社区二期 | 续建 | 建筑面积2.5万㎡，其中公建建筑面积为1600㎡，住宅共187套。 | 202201－202306 | 6006 | 6006 | 2000 | 2000 |  |  |  | 安东控股 | 2023年一季度：脚手架拆除完成； 二季度：主体分户验收及配套工程施工； 三季度：竣工交付。 | 农业农村 |  |
| 96 | 高沟社区 | 续建 | 项目建设32栋住宅，1栋公建，项目用地85725平方（129亩）建筑面积约14万平方。 | 202010－202306 | 42000 | 42000 | 25000 | 25000 |  |  |  | 高沟镇 | 2023年一季度：脚手架拆除； 二季度：分户验收、配套工程施工； 三季度：单体竣工验收； 四季度：竣工交付使用。 | 农业农村 |  |
| 97 | 红窑社区二期 | 续建 | 建筑面积144695.66㎡，其中公建建筑面积为：5890.24㎡，住宅共1114套。 | 202010－202306 | 45000 | 45000 | 22000 | 22000 |  |  |  | 红窑镇 | 2023年一季度：门窗、太阳能施工； 二季度：消防水电安装、配套工程施工； 三季度：竣工验收并交付。 | 农业农村 |  |
|  | （二十一）开发区（5个） |  |  |  | 85000 | 5500 | 81200 | 37800 | 32300 | 43400 |  |  |  |  |  |
| 98 | 食品产业园污水处理厂 | 续建 | 建设日处理污水1万吨的污水处理厂及道路、雨污水管道、绿化、亮化、供配电等配套工程。 | 202208－202312 | 6000 |  | 2200 | 300 | 300 | 1900 |  | 开发区 | 2023年一季度：完成主体工程，设备进场安装调试； 二季度：完成设备调试，运营使用。 | 生态环境保护 |  |
| 99 | 新材料产业园西区基础设施提升及码头物流项目 | 新建 | - 基础设施道路：巨石路11000万元，长2200米，宽42.5米，广运路5000万元，长1500米，宽24米，5000万元；道路、雨污水管道、绿化、亮化等配套工程；2. 码头及堆场道路（巨涟路）项目，码头计划投资2亿元，码头岸线长458米，堆场道路长1500米，宽42米，8000万元；建设道路、雨污水管道、绿化、亮化等配套工程；3.绿色防护林及道路（巨淮路）项目，计划投资约1400亩防护林及内部道路，其中：防护林投资2亿元，巨淮路长1700米，宽42米，9000万元；建设道路、雨污水管道、绿化、亮化等配套工程。 | 202301－202406 | 73000 |  | 73000 | 32000 | 32000 | 41000 |  | 开发区 | 2022年12月底前完成前期手续办理； 2023年一季度：进场施工 2023年二季度：完成三条道路（巨石路、巨淮路、巨涟路）管网及路床施工； 2023年三季度：完成灰土； 2023年四季度：完成路面、路牙及绿化； 2024年一季度：工程基本完工，扫尾； 2024年二季度：竣工验收，交付使用。 | 公共基础设施 |  |
| 100 | 二支大沟生态安全缓冲区建设 | 新建 | 在经济开发区污水处理厂排入的祁六沟下游的二支大沟建设水环境安全缓冲区。 | 202309－202412 | 500 |  | 500 |  |  | 500 |  | 开发区 | 2023年三季度：开展前期手续办理； 四季度：进场施工。 | 生态环境保护 |  |
| 101 | 食品产业园内业缘路道路提升 | 新建 | 在食品产业园区内新铺设道路、雨污水管道、绿化、亮化等配套工程长850米，宽24米，完善路网。 | 202301－202312 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |  |  |  | 开发区 | 12月底前完成前期手续办理； 2023年一季度：完成招标，确定施工，组织进场施工； 二季度：完成雨污管网路基、水稳、摊铺等工程内容； 三季度：完成主体施工； 四季度：完成道路绿化，完工通车。 | 公共基础设施 |  |
| 102 | 兴盛路东延 | 新建 | 新铺设道路、雨污水管道、绿化、亮化等配套工程550米，宽30米，完善路网。 | 202301－202312 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |  |  |  | 开发区 | 12月底前完成前期手续办理； 2023年一季度：完成招标，确定施工，组织进场施工； 二季度：完成雨污管网路基、水稳、摊铺等工程内容； 三季度：完成主体施工； 四季度：完成道路绿化，完工通车。 | 公共基础设施 |  |
| 注：带★同为民生实事项目（22个） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

涟水县2023年政府投资储备项目

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设内容及规模 | 概算总投资 |  | 实施 主体 | 项目进展计划 及目标进度 | 项目 类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 小计 | 其中：县财政统筹 |  |  |  |  |
|  | 储备项目（合计：29个） |  |  | 870625 | 167415 |  |  |  |  |
|  | 住建局（13个） |  |  | 38540 | 38040 |  |  |  |  |
| 1 | 城区重点区域泵站改造工程 | 新建 | 提标改造西门泵站，大幅提升泵站流量。 | 1155 | 655 | 住建局 | 开展前期工作，具备条件实施。 | 公共基础设施 |  |
| 2 | 城区污水完善工程 | 新建 | 主要对涟水一中、四中、海西路及炎黄大学周边等污水进行截流，杜绝污水入河现象；同时完善污水管网，确保污水进入市政管网。 | 1000 | 1000 | 住建局 | 开展前期工作，具备条件实施。 | 公共基础设施 |  |
| 3 | 盐河东路北段道路工程 | 新建 | 盐河东路（清涟大道至晨曦路），长430米，宽40米，总面积17200㎡，新建市政道路、绿化、市政管网、路灯、智能交通等。 | 1620 | 1620 | 住建局 | 开展前期工作，具备条件实施。 | 公共基础设施 |  |
| 4 | 淮浦路综合改造工程 | 新建 | 淮浦路（炎黄大道至郑梁梅大道），长3700米，宽40米，总面积148000㎡，优化道路横断面，拓宽机动车道，调整慢车道、人行道及侧分带布局，扩宽桥梁，完善市政道路配套设施。 | 13840 | 13840 | 住建局 | 开展前期工作，具备条件实施。 | 公共基础设施 |  |
| 5 | 海西路道路工程 | 新建 | 新建海西路（红日大道至盐河东路段），长910米，宽度33米，总面积30030㎡，新建市政道路、绿化、市政管网、路灯、智能交通等。 | 4920 | 4920 | 住建局 | 开展前期工作，具备条件实施。 | 公共基础设施 |  |
| 6 | 泰山路道路工程 | 新建 | 新建泰山路（广陵路至海西路段），长573米、宽30米，新建市政道路、绿化、市政管网、路灯、智能交通等。 | 2840 | 2840 | 住建局 | 开展前期工作，具备条件实施。 | 公共基础设施 |  |
| 7 | 杭州路道路工程 | 新建 | 杭州路（红日大道至炎黄大道段），长520米，宽24米，新建市政道路、绿化、市政管网、路灯、智能交通等，架设桥梁一座。 | 2100 | 2100 | 住建局 | 开展前期工作，具备条件实施。 | 公共基础设施 |  |
| 8 | 涟河（西门大桥至盐河）风光带环境整治工程 | 新建 | 淮浦路至盐河东路，建设城市绿化景观工程，面积65300㎡，新建园建、游步道、绿化、健身设施等。 | 2370 | 2370 | 住建局 | 开展前期工作，具备条件实施。 | 公共基础设施 |  |
| 9 | 涟河（金城路至南京路）风光带环境整治工程 | 新建 | 坦克桥至南京路之间，建设城市绿化景观工程，面积33000㎡，新建园建、游步道、绿化、健身设施等。 | 1500 | 1500 | 住建局 | 开展前期工作，具备条件实施。 | 公共基础设施 |  |
| 10 | 涟东一干渠（金城路至S327省道）环境整治工程 | 新建 | 金城路至S327，建设城市绿化景观工程，面积约14万平方米，新建园建、游步道、绿化、健身设施等。 | 2900 | 2900 | 住建局 | 开展前期工作，具备条件实施。 | 公共基础设施 |  |
| 11 | 漪河南岸滨河绿地（涟州路－工二路）环境整治工程 | 新建 | 漪河南侧（涟州路至工二路），建设城市绿化景观工程，面积约4.5万平方米，新建园建、游步道、绿化、健身设施等。 | 1000 | 1000 | 住建局 | 开展前期工作，具备条件实施。 | 公共基础设施 |  |
| 12 | 深圳路排水泵站工程 | 新建 | 新建深圳路排水泵站（2m³/S）一座、南京路北侧排水泵站（3.5m³/S）一座、南京路南侧排水泵站（4.1m³/S），新敷设DN2000雨水管道400米，新建闸门井1座，现状管道梗阻段维修。 | 2745 | 2745 | 住建局 | 开展前期工作，具备条件实施。 | 公共基础设施 |  |
| 13 | 华昌大道路灯工程 | 新建 | 华昌大道（省道S235至涟新路），长约4400米，新建路灯249盏、高杆灯4盏、1座路灯专用变压器等。 | 550 | 550 | 住建局 | 开展前期工作，具备条件实施。 | 公共基础设施 |  |
|  | 交通局（8个） |  |  | 763985 | 61275 |  | 开展前期工作，具备条件实施。 |  |  |
| 14 | 346省道开发区至陈师段改扩建工程 | 新建 | 全长约7公里，路基宽26米，双向四车道，按一级公路标准，新建段2.68公里、老路改扩建段4.15公里。 | 33000 | 33000 | 交通局 | 开展前期工作，具备条件实施。 | 公共基础设施 |  |
| 15 | 326省道护栏完善提升工程 | 新建 | 对326省道K87+729－K95+461（高沟立交至G233段）约8公里路段中央分隔带护栏完善提升。 | 800 | 400 | 公路 中心 | 开展前期工作，具备条件实施。 | 公共安全 |  |
| 16 | 机场中路二期建设工程 | 新建 | 迎宾大道至清涟大道，路线全长约1.7公里。 | 13010 | 13010 | 交通局 | 开展前期工作，具备条件实施。 | 公共基础设施 |  |
| 17 | 233国道淮安城区绕城段（涟水段）建设工程 | 新建 | 保滩境内长3.6公里，路基宽26米，双向四车道，按一级公路标准建设。 | 63000 |  | 交通局 | 开展前期工作，具备条件实施。 | 公共基础设施 |  |
| 18 | 329省道涟水段 | 新建 | 全长52公里，路基宽26米，双向四车道，按一级公路标准建设。 | 320000 | 1000 | 交通局 | 开展前期工作，具备条件实施。 | 公共基础设施 |  |
| 19 | 蔡工大桥连接线建设工程 | 新建 | 东接线：蔡工大桥向东至五港境内与X104搭接，长约2.2公里，按二级公路标准建设。 | 3850 | 3630 | 交通局 | 开展前期工作，具备条件实施。 | 公共基础设施 |  |
|  |  |  | 西接线：蔡工大桥向西至红窑境内，与S235搭接，长约5.9公里，按二级公路标准建设。 | 10325 | 9735 |  |  |  |  |
| 20 | 264省道涟水段 | 新建 | 全长34.5公里路基施工，其中：14.83公里为一级公路，19.67公里为二级公路。 | 120000 | 200 | 交通局 | 开展前期工作，具备条件实施。 | 公共基础设施 |  |
| 21 | 233国道高沟至成集段改扩建工程 | 新建 | 全长30.028公里，其中利用老路改扩建路段长11.4公里，新建路段长18.628公里。路基宽26米，双向四车道，按一级公路标准建设。 | 200000 | 300 | 交通局 | 开展前期工作，具备条件实施。 | 公共基础设施 |  |
|  | 公安局（5个） |  |  | 6100 | 6100 |  |  |  |  |
| 22 | 梁岔派出所改造 | 续建 | 用地6亩建筑面积2500㎡，建设内容包括派出所办案用房、办公用房、民警生活用房、接待勤务等用房以及场地等辅助设施。 | 600 | 600 | 公安局 | 开展前期工作，具备条件实施。 | 社会 管理 |  |
| 23 | 成集派出所迁建 | 续建 | 用地6亩，建筑面积2500㎡，建设内容包括派出所办案用房、办公用房、民警生活用房、接待勤务等用房以及场地等辅助设施。 | 1500 | 1500 | 公安局 | 开展前期工作，具备条件实施。 | 社会 管理 |  |
| 24 | 保滩派出所迁建 | 续建 | 用地10.14亩，建筑面积3000㎡，建设包括派出所办案用房、办公用房、民警生活用房、接待勤务等用房以及场地等辅助设施。 | 1800 | 1800 | 公安局 | 开展前期工作，具备条件实施。 | 社会 管理 |  |
| 25 | 东胡集派出所异地新建 | 续建 | 项目位于东胡集居委会、街中心路南侧，建筑面积2500㎡。 | 1500 | 1500 | 公安局 | 开展前期工作，具备条件实施。 | 社会 管理 |  |
| 26 | 唐集派出所异地新建 | 续建 | 项目位于327省道北侧唐集镇联富村，交警大队二中队院，新所建筑面积1000㎡。 | 700 | 700 | 公安局 | 开展前期工作，具备条件实施。 | 社会 管理 |  |
|  | 教体局（2个） |  |  | 58000 | 58000 |  |  |  |  |
| 27 | 滨河新城体育公园 | 新建 | 项目位于涟水县龙腾大道南侧、红枫路西侧，占地约90亩，总建筑面积23000㎡，其中地上建筑约18000㎡，建设内容包含全面健身场地、体育馆、游泳馆等。 | 30000 | 30000 | 安东 控股 | 开展前期工作，具备条件实施。 | 公共基础设施 |  |
| 28 | 城东九年制学校 | 新建 | 项目占地约100亩，校舍约30000平方米，配套设施设备等。 | 28000 | 28000 | 教体局 | 开展前期工作，具备条件实施。 | 社会公益服务 |  |
|  | 城管局（1个） |  |  | 4000 | 4000 |  |  |  |  |
| 29 | 县生活垃圾填埋场填埋修复工程 | 新建 | 涟水县生活垃圾填埋场现约存垃圾50万吨。2020年因县生活垃圾发电厂正式投入使用，生活垃圾填埋场需停止填埋作业，根据上级相关文件精神要求，填埋场停止填埋作业3年后，将对其进行生态修复。 | 4000 | 4000 | 城管局 | 开展前期工作，具备条件实施。 | 公共基础设施 |  |

抄送：县委各部委办、县人大常委会办公室、县政协秘书处、县法

院、县检察院。

涟水县人民政府办公室　　　　　　　　 　2023年1月16日印发