南政发〔2023〕32号

关于印发《南集镇2024年元旦安全生产排查整治工作实施方案》的通知

各村（居）、镇各部门：

现将《南集镇2024年元旦安全生产排查整治工作实施方案》印发给你们，请结合实际认真抓好贯彻落实。

涟水县南集镇人民政府

2023年12月22日

南集镇2024年元旦安全生产排查整治工作实施方案

元旦假期即将来临，群众出行、聚餐和各类节庆活动增多，人流、物流、车流剧增，安全生产必须引起重视。为有效遏制重大事故，预防和减少各类生产事故的发生，促进安全生产状况持续稳定，结合我镇实际，特制定南集镇2024年元旦安全生产排查整治工作实施方案：

一、工作目标

通过开展安全生产排查整治，进一步促进各村（居）、各单位及人民群众安全意识的普遍增强，促进隐患排查治理和安全专项整治工作的深入开展。立足治隐患、防事故，建立健全隐患治理和危险源监控制度。加强事故预报、预警、预防和应急救援工作，构建安全生产长效机制，强化安全生产基础，提高安全管理水平。

二、检查范围

工业集中区、烟花爆竹经营户、道路桥梁、交通运输、自建房、建筑施工、农贸市场、商业场所、镇村燃气、火灾防控、特种设备、文化旅游、宗教场所、养老等社会服务机构、校园（含幼儿园）和校车安全、医疗卫生场所、镇政府院内、粮食仓储、农业项目、农业机械、电力、群租房等重点领域。

三、职责分工

实行“条块结合、各方联动、各司其职、各负其责”的工作机制。镇各有关部门按照职责分工和“一岗双责”制度的要求，负责组织实施本部门条线安全生产隐患排查治理工作；镇安全生产工作委员会办公室负责全镇安全生产隐患排查治理工作的组织协调和督促落实。

1.开展工业企业安全隐患排查治理工作。

牵头领导：周雷

责任部门：经济发展和建设局

责任人：林彩红

2.开展镇域范围内既有建筑安全隐患排查、道路桥梁安全隐患排查治理工作。

牵头领导：范加银

责任部门：经济发展和建设局（村建）

责任人：袁勇

3.开展城镇燃气安全生产隐患排查治理工作。

牵头领导：范加银

责任部门：经济发展和建设局（村建）

责任人：袁勇

4.开展商店、超市、旅馆、饭店、群租房等人员密集场所消防安全隐患排查治理工作。

牵头领导：潘效彬、刘笑然

责任部门：派出所

责任人：周密

5.开展镇域范围内的道路交通安全隐患排查治理工作。

牵头领导：潘效彬、刘笑然

责任部门：派出所

责任人：周密

6.开展镇域范围内的农贸市场安全隐患排查治理工作。

牵头领导：范加银

责任部门：综合执法局（城管）

责任人：刘正权

7.开展镇域范围内农业项目安全隐患排查治理工作；开展农业机械使用安全隐患排查治理工作；开展粮食仓储场所安全隐患排查治理工作。

牵头领导：陈中华

责任部门：农村工作局

责任人：徐勤洲

8.开展河道、水利桥梁、涵洞等安全隐患排查治理工作。

牵头领导：陈中华

责任部门：农村工作局（水利）

责任人：朱权

9.开展中小学周边食品摊点经营户的食品安全隐患排查治理工作。

牵头领导：汪海祥

责任部门：安全生产综合监督管理局（食安）

责任人：唐煌

10.开展镇域范围内的文化娱乐场所安全隐患排查治理工作。

牵头领导：高晓慧

责任部门：社会事业局（文化旅游）

责任人：周士群

11.开展校园（含幼儿园）安全隐患排查治理工作、校车安全及校园食品安全隐患排查治理工作。

牵头领导：高晓慧

责任部门：南集中学、南集中心小学

责任人：杨飞、沈锐

12.开展医疗卫生场所安全隐患排查治理工作。

牵头领导：王晓洁

责任部门：卫生院

责任人：王保东

13.开展电力安全隐患排查治理工作。

牵头领导：周雷

责任部门：供电所

责任人：王锐

14.开展特种设备使用安全隐患排查治理工作。

牵头领导：周雷

责任部门：市场监管局

责任人：朱延峰

15.开展敬老院、居家养老服务中心等社会服务机构安全隐患排查治理及食品安全隐患排查治理工作。

牵头领导：郑祥年

责任部门：社会事业局（民政）

责任人：蒋春军

16.开展宗教场所安全隐患排查治理工作。

牵头领导：帅同海

责任部门：社会事业局（宗教）

责任人：干加昭

17.开展镇政府院内安全隐患排查治理工作。

牵头领导：吴昊

责任部门：党政办

责任人：杨昆

18.开展烟花爆竹隐患排查治理工作。

牵头领导：汪海祥

责任部门：安全生产综合监督管理局

责任人：唐煌

19.开展各村（居）辖区内安全隐患排查治理工作。

牵头领导：各村（居）挂钩联系领导

责任部门：各村（居）

责任人：各村（居）党总支书记、定村干部

20.开展三套班成员安全生产挂钩企业的安全隐患排查治理工作。

负责人：三套班成员

四、时间安排

（一）即日起至12月25日，各条线、部门、村居、单位对所属行业领域、辖区进行安全生产隐患排查，建立安全生产隐患清单。

（二）12月26日-12月27日，各条线、各部门、各村（居）针对隐患清单，逐项销号，确保闭环管理。

（三）12月28日-12月29日，镇安委办根据汇总情况，经分析研判后，组织进一步的检查、抽查、督促等回头看工作。

（三）12月30日-1月1日，各村（居）、镇值班人员开展元旦假期安全生产日常巡查。

五、工作要求

（一）加强领导，精心组织。各村（居）、各部门、各单位要切实加强对安全生产隐患排查、隐患治理工作的组织领导，明确职责分工，周密部署，精心组织，全力抓好此项工作、各生产经营单位要切实负起隐患排查治理的主体责任，组织开展本单位隐患排查治理工作，制定隐患监控措施，限期整改到位。

（二）突出重点，全面排查治理各类隐患。隐患排查和治理要突出重点，即烟花爆竹贩卖点、中小学周边饭店、木制品生产加工企业、人员密集场所等重点行业领域；事故多发、易发的重点地区；安全管理基础薄弱的重点企业等。各村（居）、各部门、各单位要采取措施确保此次安全隐患排查整治的效果，做到排查不留死角，整改及时不留后患，对排查出的安全隐患实施闭环管理。

（三）认真负责，切实加强隐患排查治理信息反馈工作。各村（居）、镇直各单位要加强领导，落实责任。落实安全隐患排查、隐患整治工作的同时，做好安全隐患排查治理情况的统计汇总，2023年12月26日前将检查表、检查照片（包括隐患照片）整理好后报送至镇安委办，未检查出安全隐患的，也需要将签字后的检查表格和检查照片及时报送至镇安委办；2023年12月29日前将复查表、隐患整改后的照片整理好后报送至镇安委办。

附件1：南集镇三套班成员安全生产“四包一落实”分组表

附件2：南集镇2023年度安全生产检查表

附件3：南集镇2023年度安全生产复查表

附件4：南集镇安全生产交办单

附件1：

南集镇三套班成员安全生产“四包一落实”分组表（2023.12）

| 序号 | 姓名 | 三套班成员安全生产挂钩企业 | 三套班成员安全生产挂钩村（居） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汪树安 | 江苏千贵和木业有限公司 | 冯陈 | 各村（居）属地范围内房屋、农桥、堤、宗教场所、村内企业、商店、食品安全及其它安全隐患。 |
|  | 潘效彬 | 江苏古涟光学材料有限公司 | 冯陈、直属 |  |
| 2 | 刘向前 | 涟水县南集木制品有限公司（国双） | 范荡 |  |
|  | 高晓慧 | 涟水财成木业有限公司 |  |  |
| 3 | 汪海祥 | 淮安市雪球箱包制造有限公司 | 皂角 |  |
|  | 王晓洁 | 新瑞展览展示工程(淮安)有限公司 |  |  |
| 4 | 刘 程 | — | 新合 |  |
| 5 | 吴 昊 | 淮安市事成水处理有限公司 | 码头、王圩 |  |
| 6 | 蒋根宇 | 涟水县淮宿木业有限公司（强盛） 淮安旭腾木制品有限公司 | 南集居委会 |  |
| 7 | 郑祥年 | 涟水润泽工贸有限公司 | 镇兴 |  |
| 8 | 陈中华 | 闽瑞生物科技有限公司 全稳康源有限公司（中央餐厨） | 南营 |  |
| 9 | 范加银 | 涟水县恒瑞木材加工厂 涟水县仁和液化气有限公司 | 下营、朱陈 |  |

附件2：

南集镇2023年度安全生产检查表

检查单位：

| 受 检 场 所 信 息 | 场所名称 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 法定代表人 |  |
|  | 联系电话 |  |
| 安 全 隐 患 情 况 | 是否发现隐患： ¨是 ¨否 具体隐患： 1. ； 2. ； 3. 。 |  |
| 检查组 处理意见 |  |  |
| 整改期限 | 责令于 年 月 日前整改到位。 |  |

检查人员（签字）：

检查日期：2023年      月      日

附件3：

南集镇2023年度安全生产复查表

检查单位：

| 受 检 场 所 信 息 | 场所名称 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 法定代表人 |  |
|  | 联系电话 |  |
| 初 查 隐 患 情 况 | 1. ； 2. ； 3. 。 |  |
| 复 查 情 况 | 是否全部按期整改到位： ¨是 / ¨否 未整改情况： 上次检查共计发现 条隐患，未整改到位共计 条，未整改具体涉及第 条。 |  |
| 检查组 处理意见 |  |  |

检查人员（签字）：

检查日期：2023年       月       日

附件4：

南集镇安全生产交办单（存根联）

：

根据安全生产相关法律法规要求，经排查，你单位存在以下问题：

。

根据安全生产法相关规定，限你单位在      日内整改完毕，逾期将上报执法机关予以相应处罚。

被检查单位（盖章）

检查人（签字）                        现场负责人（签字）

20     年      月     日

注：存根联由检查单位保存。

..........................................................................。。。..

南集镇安全生产交办单（交办联）

：

根据安全生产相关法律法规要求，经排查，你单位存在以下问题：

。

根据安全生产法相关规定，限你单位在    日内整改完毕，逾期将上报执法机关予以相应处罚。

检 查 人（签字）                       现场负责人（签字）

20      年      月      日