涟水县人民政府办公室文件

涟政办发〔2024〕1号

县政府办公室关于做好

2024年县政府民生实事项目的通知

各镇人民政府、街道办事处，县经济开发区管委会，县各委办局，县各直属单位：

为确保2024年县政府各项民生实事项目尽早落地见效，不断增强人民群众的幸福感获得感安全感。现就有关事项通知如下：

一要提高思想认识。本年度十大类50项民生实事项目是县政府对全县人民的庄严承诺，是贯彻以人民为中心发展思想的具体实践。各地各有关部门务必高度重视，牢记初心使命，全力加快推进，切实把好事办好、实事办实。

二要明确工作责任。各责任单位要迅速成立工作专班，主要领导负总责，分管领导具体抓落实，对照目标任务，细化节点安排，精心组织实施。对涉及两个以上责任单位的项目，各责任单位和协办单位要互相补位、加强协作，合力推进项目实施。

三要保证进度质量。各责任单位要按照“紧前不紧后”的原则，加快前期手续办理，推动项目早开工、快建设，工程类项目一季度全部进场施工；要加强项目台账管理，加大向上争取力度；要坚持高标准、严要求和一线工作法，始终把质量和安全摆在突出位置，打造人民满意的民心工程。

四要严格督查考核。县政府办将会同有关单位严格对照进度要求，加强跟踪督查督办，及时通报存在问题，对进展缓慢、工作不力的责任单位提出问责建议，各单位的工作成效将纳入高质量考核体系。

附件：2024年县政府民生实事项目表

 涟水县人民政府办公室

 2024年1月19日

（此件公开发布）

2024年县政府民生实事项目表

| 项目类别 | 序号 | 项目名称 | 任务明细 | 项目类型 | 投资规模及资金筹措方案（单位：万元） | 进度计划 | 责任单位 | 协办单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目计划总投资 | 2024年计划投资 | 上级补助 | 县财政统 筹 | 社会资本 | 自筹资金 |
| **项目（合计：50个）** |  | **69911.5** | **69911.5** | **22894.5** | **27247** | **1526** | **18244** |  |  |  |
| **一、教育惠民** | 1 | 提升幼儿保教质量 | 创建1所省级优质幼儿园、2所市级优质幼儿园，6所幼儿园通过省优质园复审，为实验幼儿园等5所幼儿园添置图书和游戏材料，丰富教辅教材种类，促进幼儿园内涵发展。 | 新增实施 | 110 | 110 |  | 110 |  |  | 一季度：制定2024年优质幼儿园创建工计划，召开创建工作推进会，制定幼儿园课程游戏化实施方案。二季度：做好创建幼儿园环境创设、设施设备添置、课程建设工作。三季度：做好创建申报材料、台账资料，模拟现场验收，购置图书和游戏材料。四季度：迎接现场评估验收，做好管理绩效考评等工作。 | 教体局 | 财政局 |
| 2 | 关爱困难学生 | 擦亮“涟校连家”品牌，为留守困境儿童提供寄宿制服务,对纳入留守困境儿童关爱工程的红日小学及时拨付公用经费，做好困境儿童帮扶和食宿费减免等工作。对特困家庭学生进行资助。开设“爱心暑托班”，打造青少年成长港湾。 | 新增实施 | 2678 | 2678 | 1575 | 1103 |  |  | 一季度：聘请专家对负责留守儿童的任课及生活老师进行培训，为留守儿童开设讲座，为留守困境儿童添置棉被、三件套等床上用品（春冬季），开展留守儿童周末托管服务，聘请医务人员，在生活区建设保健室；开展学生资助政策宣传工作。做好“爱心暑托班”点位摸排、确定、建设等工作。二季度：为所有住校生购置蚊帐（含支架）、洗化用品，为每间宿舍添置书橱及图书等，添置相关心理健康设备，对留守儿童开展“润心”行动；完成2023年春季学期各级各类学校家庭经济困难学生的平台申请及材料收集、汇总、上报、发放工作。做好“爱心暑托班”学员摸排、确认等，招募工作人员等，开设相关课程等。三季度：营造留守儿童“家”文化氛围，为留守儿童添置运动器材，开展暑期托管，组织留守儿童研学（红色之旅）等；完成新入学家庭经济困难大学生的材料收集、汇总、评审、上报、发放工作。“爱心暑托班”正式开班服务、举办县级示范性活动、总结表彰。四季度：对困境儿童进行生活及学习物质上的补助，添置棉衣、棉鞋、收纳箱、烘干机等。完成2023年秋季学期各级各类学校家庭经济困难学生的平台申请及材料收集、汇总、上报、发放工作。“爱心暑托班”常态化开展关心慰问。 | 教体局团县委 | 民政局财政局应急局公安局检察院法 院卫健委供电公司消防救援大队各镇街 |
| **一、教育惠民** | 3 | 守护学生健康 | 实施中小学生健康关爱工程，为全县11.7万名中小学生进行体检，为全县四年级以上的名学生进行心理健康普测，为初一、高一学生进行结核菌素筛查。为涟水中学等10所学校配备10名校医。为全县约5000名初一年级适龄女生开展HPV疫苗免费接种。 | 新增实施 | 520 | 520 | 67 | 453 |  |  | 一季度：出台普测方案；调研周边县区校医配备情况以及校医从业资格，制定实施HPV接种方案。二季度：开展第一次心理普测，并完成汇总工作；摸排我县校医配备情况，与人社局等部门研究出台招聘方案，开展接种培训和宣传发动。三季度：开展第二次心理普测，并完成汇总工作；出台体检方案和结核菌素筛查方案；完成校医招聘工作，及时配备到相关学校；完成HPV第1剂次免费接种任务。四季度：开展体检和结核菌素筛查，并完成平台录入工作。完成HPV第2剂次免费接种任务。 | 教体局卫健委 | 财政局 |
| 4 | 保障课后服务 | 义务教育阶段课后延时服务全覆盖。 | 连续实施 | 1696 | 1696 |  | 1696 |  |  | 一季度：完成课后服务补贴发放工作，完善2024年春学期课后服务实施方案。二季度：举行“双减”案例评比活动，开展春学期课后服务满意度调查。三季度：完成课后服务补贴发放工作，摸清参加课后延时服务学生底数。四季度：开展课后服务工作检查，召开“双减”特色现场会；开展全县课后服务调研工作。 | 教体局 | 财政局 |
| **一、教育惠民** | 5 | 改善办学条件 | 改造红窑学校、保滩小学田径运动场及篮球场；为郑梁梅小学等10所学校购置多媒体教学设备及更新中小学计算机，改造或新建物化生实验室、科创实验室等。为实验中学等31所学校购置饮水设备140台，改造提升五港中学等6所学校学生浴室。为向阳小学等21所学校更新学桌8000套。 | 新增实施 | 1160 | 1160 |  | 1160 |  |  | 一季度：改造项目立项、工程量清单及工程控制价编制，装备项目开展项目前期调研，确定学校名单，制定实施方案。二季度：改造项目工程招投标， 装备项目落实项目资金，完成项目招标采购前期手续。三季度：改造项目施工、竣工，装备项目完成项目招标、现场测绘、电路改造、设备安装。四季度：装备项目10月底前完成县级项目验收、培训、工作总结。 | 教体局 | 发改委财政局行政审批局 |
| 6 | 加快县中振兴 | 全面实施县中振兴计划，强化与高校和专业机构合作，深入研究强基计划、农村专项等高校录取途径，承办市级以上教学研讨活动5次、结对共建校“同课异构”3次，差异化培育优势学科3个、精品项目3个，推动涟水中学创建省高品质示范高中、其他高中创建省高品质特色高中。同时，以涟水中学为龙头，引领义务教育高质量发展，推动教学水平提升，带动外地生源回流。 | 连续实施 | 500 | 500 |  | 500 |  |  | 一季度：邀请清华、北大招生组专家来涟指导，深入研究强基计划、农村专项等高校录取途径，制定县中课程改革推进方案。二季度：承办市级以上教学研讨2次、结对共建校“同课异构”活动3次，开展3个优势学科培育和3个精品项目创建工作。三季度：做好高中生参加名牌高校夏令营等活动，承办市级广教研3次、广德育研讨活动2次，举行青年教师基本功大赛，开展物理、生物等优势学科培育工作。四季度：做好学生生涯规划指导和研究，做好创新人才培育申报等工作，总结优势学科培育和精品项目创建工作。 | 教体局 | 财政局人社局编 办 |
| **二、医疗健康** | 7 | 提升基层医疗服务能力 | 开展1057名全科医生、护理人员、村医适宜技术培训。建设涟城街道社区卫生服务中心基层慢病筛防中心。新建1家四级中医馆，新改建2所卫生院公共厕所、6所基层卫生院卫生间、5所卫生院无障碍设施，维修15所卫生院围墙、房屋，提档升级高沟中心卫生院和五港中心卫生院2个农村区域性医疗卫生中心。 | 新增实施 | 1215 | 1215 | 158 | 1057 |  |  | 一季度：排查全县适宜技术培训人员，主要包括全科医师、在护理岗位上的护理人员、乡村医生，将培训人员信息录入学习系；编排教学大纲，完成教学过程设计，做好教学内容的组织；开展学习，完成57人的培训工作。完成慢病筛防中心装修改造图纸设计工作；确定中医馆建设单位、建设进度等。基层卫生院围墙，病房卫生间及无障碍设施项目进场施工。高沟中心卫生院根据江苏省农村区域性医疗卫生中心十大功能建设指南要求，排查十大中心建设中卫生院存在的薄弱部分，制定建设方案；五港中心卫生院完成项目招标，对疼痛康复中心和病区进行改造。二季度：完成300人的培训工作。完成慢病筛防中心现场准备、工程清单编制及招标工作；对照中医馆建设标准，查找不足，改造提升。基层卫生院围墙，病房卫生间及无障碍设施项目完工。高沟中心卫生院按照方案要求，进行场地改造及设备购置；五港中心卫生院完成项目改造项目，添置部分医疗设备，计划招聘3-5名医务人员。三季度：完成300人的培训工作。开展慢病筛防中心建设和人员培训，完成设备招标采购；加强中医馆建设督促指导。高沟中心卫生院完成场地改造及设备购置，进行人员培训；五港中心卫生院开展医护人员培训，提升疼痛康复中心内涵建设和医疗服务能力。四季度：完成400人的培训工作。做好慢病筛防中心工程竣工验收，设备安装调试并投入使用；完成中医馆建设任务，开展评估验收，接受市级复核。高沟中心卫生院完成提档升级；五港中心卫生院完成疼痛康复中心提档升级。 | 卫健委 | 财政局高沟镇红窑镇石湖镇南集镇大东镇东胡集镇保滩街道 |
| **二、医疗健康** | 8 | 提升医疗急救能力 | 开展院前急救站调度系统升级改造，安装无线电车载电台、GPS 定位系统、更新救护车2辆等。完善远程心电、影像诊断系统，构建覆盖城乡的急性心脑血管疾病救治网络。应急救护普及培训1.9万人次，在人员密集公共场所配置自动体外除颤仪（AED）20台。 | 新增实施 | 405 | 405 |  | 405 |  |  | 一季度：完善工程建设方案，准备组织采购 ，完成救护车购置手续。制订培训计划，申请培训、采购资金，完成2850人员培训，完成AED招标采购。二季度：出台相关实施方案，救护车购置到位。完成3800人员培训，调研选择合适的安装地点，完成20台AED安装。三季度：选择试点机构开展服务。完成8550人员培训，完成各安装点位全部人员的AED操作培训。四季度：完成3800人员培训，完成全年目标。 | 卫健委红十字会 | 财政局医保局市场局县医院 |
| 9 | 打造高效便民医保服务体系 | 提升“15分钟医保服务圈”质效，实现全县所有村（社区）医保公共服务全覆盖。 | 连续实施 | 80 | 80 |  | 80 |  |  | 一季度：按照全省统一的建设标准，对村（社区）医保公共服务窗口进行优化提升，实现所有村（社区）医保公共服务窗口全覆盖。二季度：对医保服务事项进行梳理，将高频服务事项权限下放至基层服务点。三季度：对村（社区）医保服务点经办人员开展业务培训，提升经办能力。四季度：对村（社区）医保服务点开展督查评估，提高服务质量，为参保群众提供在家门口的医保公共服务。 | 医保局 | 卫健委财政局各镇街 |
| 10 | 增加普惠托育供给 | 新增普惠托育机构2个，新增普惠托位120个。 | 连续实施 | 210 | 210 | 10 | 80 | 120 |  | 一季度：指导实验幼儿园、新星幼儿园等机构完成项目编排，制定改造方案。 二季度：指导推进相关机构改扩建，新增普惠托位60个。 三季度：完成托育机构备案，新增普惠托位60个。 四季度：组织参加市级普惠托育机构评审，完善创建台账资料。 | 卫健委 | 财政局教体局发改委 安东控股 |
| **二、医疗健康** | 11 | 提供优质药学服务 | 开展县域药学服务工作，推动县域内医疗机构用药衔接统一，构建覆盖县乡村三级医疗机构的药品审方信息管理系统，建立电子处方流转平台和中心药房，为群众提供高效的药学服务 | 新增实施 | 150 | 150 |  | 150 |  |  | 一季度：多部门联合调研，制定建设方案，启动信息系统软硬件采购工作。二季度：建立审方中心，开展覆盖县乡村三级医疗机构的审方信息管理系统建设，建立中心药房，医共体内实现药品采购、配送、流通的同质化管理。三季度：开展电子处方流转平台建设，对医疗机构医学服务工作进行督查。四季度：总结结验，进一步完善和优化监管流程。 | 卫健委 | 财政局医保局市场局人社局 |
| 12 | 提升残疾儿童康复服务质量 | 将涟水县康乐儿童康复中心打造成规范化康复机构。扩大孤独症儿童康复救助范围，年龄由14周岁扩大到16周岁。 | 新增实施 | 46 | 46 | 10 | 36 |  |  | 一季度：根据上级标准制定规范化改造方案；常态化开展孤独症儿童摸排、动态调整名单。二季度：实施改造；常态化开展孤独症儿童摸排、动态调整名单。三季度：迎接上级部门验收。常态化开展孤独症儿童摸排、动态调整名单。四季度：常态化开展孤独症儿童摸排、动态调整名单、年底统一补贴。 | 残联 | 财政局 |
| 13 | 护佑妇女儿童健康 | 为2万名城乡适龄妇女宫颈癌和乳腺癌检查。实现孕妇产前筛查和新生儿疾病筛查全覆盖。 | 连续实施 | 487 | 487 | 293 | 194 |  |  | 一季度：完成3000名城乡妇女宫颈癌和乳腺癌筛查；常态化开展产前筛查和新生儿疾病筛查，对查出的高危人群，进行早期干预。二季度：完成9000名城乡妇女宫颈癌和乳腺癌筛查；常态化开展产前筛查和新生儿疾病筛查，根据实际情况做好经费分配。三季度：完成8000名城乡妇女宫颈癌和乳腺癌筛查，常态化开展产前筛查和新生儿疾病筛查，并强化随访干预。四季度：常态化开展产前筛查和新生儿疾病筛查，做好宫颈癌和乳腺癌筛查、产前筛查和新生儿疾病筛查总结评估。 | 卫健委 | 财政局 |
| **三、就业创业** | 14 | 培育示范家庭农场、农民专业合作社示范社 | 培育示范家庭农场40家、农民专业合作社示范社20家。 | 连续实施 | 500 | 500 | 500 |  |  |  | 一季度：开展县级示范家庭农场评比。二季度：县级示范家庭农场名单公示，开展县级农民专业合作社示范社评比。三季度：县级农民专业合作社示范社名单公示，培育省、市级示范家庭农场、市级农民专业合作社示范社。四季度：省、市级示范家庭农场、市级农民专业合作社示范社名单公示，开展示范家庭农场、合作社奖补工作。 | 农业农村局 | 各镇街 |
| 15 | 建设就业服务站 | 新建1个、改造1个标准化“家门口”就业服务站，兜底帮助困难群体就业300人。 | 新增实施 | 20 | 20 |  | 20 |  |  | 一季度：调研全县就业困难人员分布情况，推荐并确定新建“家门口”就业服务站社区。二季度：建设“家门口”就业服务站，并依托“家门口”就业服务站开展就业困难群体兜底帮扶。三季度：依托“家门口”就业服务站开展就业困难群体兜底帮扶。四季度：依托“家门口”就业服务站开展就业困难群体兜底帮扶。 | 人社局 | 相关街道 |
| 16 | 培育高素质职业农民 | 开展高素质农民培训2800人次。 | 连续实施 | 77.5 | 77.5 | 77.5 |  |  |  | 一季度：谋划全年开展高素质农民培训课程、时间安排。二季度：开展高素质农民培训800人。三季度：开展高素质农民培训1000人。四季度：开展高素质农民培训1000人。 | 农业农村局 | 财政局各镇街 |
| **三、就业创业** | 17 | 开展青年就业见习 | 组织400名青年参加就业见习。 | 连续实施 | 60 | 60 | 60 |  |  |  | 一季度：组织100名毕业生、高校学生、失业青年到岗见习。二季度：组织200名毕业生、高校学生、失业青年到岗见习。三季度：组织100名毕业生、高校学生、失业青年到岗见习。四季度：完成2024年度就业见习补贴审核发放工作。 | 人社局 | 财政局 |
| 18 | 助力退役军人就业创业 | 组织退役士兵适应性培训。落实市“护戎江淮”三年行动，组织开展“法润兵心、关爱暖戎”送法进基层、进军营、进企业、进课堂法律讲座。 | 连续实施 | 20 | 20 | 20 |  |  |  | 一季度：谋划全年“护戎江淮”计划，组织开展1场“护戎江淮”法律讲座。二季度：组织开展1场“护戎江淮”法律讲座。三季度：组织退役军人适应性培训，组织开展1场“护戎江淮”法律讲座。四季度：组织开展1场“护戎江淮”法律讲座，总结评估。 | 退役军人事务局 | 财政局人社局司法局 |
| 19 | 落实社会保险补贴政策 | 为符合条件的就业困难人员落实社会保险补贴政策约5500人次。 | 连续实施 | 4000 | 4000 | 2000 | 2000 |  |  | 一季度：完成社保补贴1300人。二季度：完成社保补贴1400人。三季度：完成社保补贴1500人。四季度：完成社保补贴1300人。 | 人社局 | 财政局各镇街 |
| **四、宜居环境** | 20 | 改造老旧小区 | 改造淮浦人家、涟洲人家、军民中心村四期、果林路片区、淮文宿舍楼等9个小区。 | 新增实施 | 5153 | 5153 | 2000 | 3153 |  |  | 一季度：开工建设。二季度：主体完工。三季度：竣工。四季度：验收迎检工作。 | 住建局 | 发改委工信局城管局财政局供电公司涟城街道 |
| **四、宜居环境** | 21 | 整治城区背街小巷 | 改造完善城区富民巷等10个背街小巷路面、排水，整治飞线，彩绘墙面。 | 新增实施 | 500 | 500 |  | 500 |  |  | 一季度：开工建设。二季度：主体完工。三季度：竣工验收。 | 住建局 | 财政局工信局供电公司涟城街道城管局交警大队 |
| 22 | 建设不淹不涝城市 | 中恒国际片区：（1）建设前小街-治淮巷-五岛湖快速排水管道及3.6立方米/秒雨水一体化泵站一座（妙通塔东侧）。（2）改造五岛湖周边原封堵的11个雨水排口为智慧排水口。泰山路海安路片区：建设沿海安路（泰山路-漪河）快速排水管道及2立方米/秒雨水一体化泵站1座（海安路与漪河南路交叉口）。西门片区：对西门泵站进行提标改造,从原1.3立方米/秒流量提升至10立方米/秒流量。 | 新增实施 | 4880 | 4880 |  | 4880 |  |  | 中恒国际、泰山路、海安路片区：一季度：开工建设。二季度：主体完工。三季度：竣工验收。西门片区：2023年：11月18日进场施工。2024年6月底竣工，投入使用。 | 住建局 | 资规局水利局城管局交警大队涟城街道 |
| **四、宜居环境** | 23 | 改造保障性住房 | 新装修69套保障性租赁住房。 | 新增实施 | 400 | 400 |  |  |  | 400 | 一季度：完成前期手续办理。二季度：开工建设。三季度：主体完工。四季度：竣工验收，迎检工作。 | 住建局 | 开发区 |
| 24 | 实施区域供水管网改造提升工程 | 实施城区供水管网提升工程，新建空港产业园、新材料产业园供水管道以及淮浦路北延供水管道、涟新路供水管道工程。对高沟镇、红窑镇、朱码街道等供水管道进行逐步改造，优化供水设施；同时实施五港至义兴、南集至黄营、黄营至东胡集等管网建设工程。 | 新增实施 | 15200 | 15200 |  |  |  | 15200 | 一季度：完成设计图纸及清单编制。二季度：完成施工招标并进场施工。三季度：进场施工。四季度：竣工验收。 | 住建局水利局 | 安东控股发改委资规局各镇街开发区 |
| 25 | 新建街头游园 | 在悦隽学府西南角、象富华庭东北角新建2个街头游园。 | 新增实施 | 380 | 380 |  | 380 |  |  | 一季度：完成前期手续办理。二季度：开工建设。三季度：完工。 | 住建局 | 发改委资规局城管局财政局涟城街道 |
| 26 | 改造提升农贸市场 | 改造提升引北、健康路等疏导点。 | 新增实施 | 300 | 300 |  | 300 |  |  | 一季度：完成前期手续办理。二季度：开工建设。三季度：主体完工。四季度：竣工验收，迎检工作。 | 市场监管局 | 城管局商务局财政局朱码街道涟城街道 |
| **五、交通出行** | 27 | 实施公共停车泊位、公交站点新建（改造）工程 | 新增180个公共停车泊位。维护修缮82个城区及滨河新城公交站点，拆除重建10个老旧站点，改建8个临时招呼站，新建22个公交站点。 | 新增实施 | 262 | 262 |  | 260 |  | 2 | 公共停车泊位：二季度：完成停车泊位建设，通过验收。公交站点新增改造：一季度：完成财承、立项、招标并进场施工。二季度：工程完工。 | 城管局交通局 | 财政局交警大队 涟投控股 |
| 28 | 更新城市公交和出租车 | 更新出租车60辆，新增公交车10辆。 | 新增实施 | 1156 | 1156 |  |  | 1156 |  | 出租车更新：3月底完成采购。新增公交车：9月底完成采购。 | 交通局 | 财政局交警大队 涟投控股 |
| 29 | 实施农村道路通达行动 | 提档升级农村道路10公里。建设农村村内道路80公里、田间道路30公里。 | 新增实施 | 4100 | 4100 | 2760 | 740 |  | 600 | 农村道路提档升级;一季度：完成财承、立项、招标，进场施工。二季度：完成路基施工、基层施工。三季度：完成路面浇筑，通车。农村村内和田间道路：一季度：田间道路10千米。二季度：完成建设村内道路24千米、田间道路10千米。三季度：完成建设村内道路32千米、田间道路10千米。四季度：完成建设村内道路24千米。 | 交通局农业农村局 | 财政局资规局各镇街 |
| **六、文化体育** | 30 | 开展文化惠民活动 | 送戏下乡64场，开展公益性惠民演出540场。培育优秀群众文化团队2支，辅导培训群众文艺骨干50人。 | 连续实施 | 160 | 160 | 160 |  |  |  | 一季度：送戏下乡16场，开展公益性惠民演出135场；摸底调研，确定培育名单。二季度：送戏下乡16场，开展公益性惠民演出135场；邀请省、市专家来涟开展培育工作。三季度：送戏下乡16场，开展公益性惠民演出135场；完成培育工作。四季度：送戏下乡16场，开展公益性惠民演出135场。 | 文旅局 | 财政局各镇街 |
| 31 | 实施智慧广电惠民工程 | 建设8个镇街智慧广电乡村项目。为全县6700户农村低保户收看有线电视给予收视维护费补贴。 | 连续实施 | 1338 | 1338 | 1058 | 80 |  | 200 | 一季度：启动智慧广电乡村项目建设，对8个镇街网络进行优化的同时与当地政府部门积极沟通平台建设及板块规划；完成2345户补贴。二季度：对8个镇街所有住户进行高清智能终端置换普及工作，同时完成平台建设及板块的设计工作；完成2345户补贴。三季度：完成8个镇街高清终端置换普及工作，同时完成平台建设，板块内容填充更新等工作；完成2010户补贴。四季度：迎接上级部门验收。 | 文旅局 | 财政局江苏有线各镇街 |
| 32 | 提升全民健身水平 | 开展乒乓球、羽毛球、广场舞、大运河自行车赛等全民健身品牌赛事（培训）20场；开展广场舞、太极拳等项目进乡镇培训，培训三级社会体育指导员300名。在滨河新城改扩建体育公园1个，在红日路两侧等地新建健身步道5千米，维修乡村室外健身器材，更新健身路径30套，改造“小游园”健身设施6个。 | 新增实施 | 635 | 635 |  | 635 |  |  | 一季度：制定赛事活动实施方案；完成体育公园、健身步道、小游园选址。二季度：开展全民健身赛事（培训）4场，培训三级社会指导员150名；体育公园、健身步道、健身路径更新项目完成招标；小游园开工建设。三季度：开展全民健身赛事（培训）15场，培训三级社会体育指导员300名；体育公园、健身步道进场施工，更新健身路径15套，维修10个镇街室外健身器材，改造3个“小游园”健身设施。四季度：开展全民健身赛事（培训）20场。体育公园、健身步道项目竣工，更新健身路径15套，维修6个镇街室外健身器材，改造3个“小游园”健身设施。 | 教体局 | 财政局行政审批局交通局住建局安东控股 |
| **七、公共安全** | 33 | 提升电梯安全运行水平 | 维修5个小区43部电梯，保障安全运行。 | 新增实施 | 150 | 150 |  | 150 |  |  | 一季度：排查检测小区电梯运行情况，开展电梯维保招标工作。二季度：完成维保工作，安全投入运行。三、四季度：常态化开展电梯常规维保工作。 | 涟城街道 | 市场局财政局法院 住建局 |
| 34 | 实施农村公路安全防护工程 | 实施农村公路生命防护工程约30千米，改造农桥8座。 | 连续实施 | 1074 | 1074 | 277 | 797 |  |  | 一季度：进场施工。二季度：主体完成。三季度：道路、安防完工。四季度：桥梁完工。 | 交通局 | 资规局财政局发改委相关镇街 |
| 35 | 提升基层消防救援能力 | 新建薛行、红窑、五港3个政府专职队训练塔；新建62个市政消火栓；新建70套电动自行车智能充电系统。  | 新增实施 | 80 | 80 |  | 80 |  |  | 一季度：完成训练塔选址设计；完成市政消火栓建设8个；完成电动自行车智能充电系统建设10个。二季度：完成训练塔施工并验收；完成市政消火栓建设23个；完成电动自行车智能充电系统建设25个。三季度：完成市政消火栓建设23个；完成电动自行车智能充电系统建设25个。四季度：完成市政消火栓建设8个；完成电动自行车智能充电系统建设10个。 | 消防救援大队 | 各镇街开发区新材料产业园涟投控股住建局 |
| **八、社会保障** | 36 | 实施未成年人关爱保护行动 | 改造提升岔庙镇未成年人保护工作站（关爱之家），组织开展政策宣讲、周末课堂、业务培训、精神关怀等未成年人关爱保护活动260场次；常态化做好困境儿童临时监护工作。打造省级示范性工作站（关爱之家）。 | 连续实施 | 88 | 88 | 68 | 20 |  |  | 一季度：组织开展未成年人关爱保护活动60场次，走访关爱留守儿童和困境儿童400人次；制定岔庙镇未保站提升改造方案。二季度：组织开展未成年人关爱保护活动60场次，走访关爱留守儿童和困境儿童400人次；完成岔庙未保站建设招标并施工。三季度：组织开展未成年人关爱保护活动80场次，走访关爱留守儿童和困境儿童400人次；完成未保站运营招标工作，并正式运营。四季度：组织开展未成年人关爱保护活动60场次，走访关爱留守儿童和困境儿童400人次；常态化做好困境儿童临时监护工作。 | 民政局岔庙镇 | 财政局 |
| 37 | 建设梦想小屋 | 建设85个事实无人抚养儿童“梦想小屋”。 | 连续实施 | 110 | 110 |  | 90 |  | 20 | 一季度：完成改造对象摸排、走访、确认等。二季度：完成招投标、进场施工、小屋建设等。三季度：完成85间新建“梦想小屋”验收、空气检测等。四季度：常态化开展关心慰问。 | 团县委 | 财政局住建局各镇街 |
| 38 | 提升困境儿童基本生活费保障水平 | 集中供养孤儿基本生活费由每人每月2727元提高到2747元，社会散居孤儿基本生活费按照当地集中供养孤儿基本生活费70%发放，其他困境儿童基本生活费保障标准按我县困境儿童分类保障制度确定。新标准从2024年7月1日起执行。 | 连续实施 | 1350 | 1350 | 60 | 1290 |  |  | 一季度：做好困境儿童的动态管理，做到应保尽保。 二季度：进行提标测算。 三季度：从7月份起，对照新标准及时发放困境儿童基本生活费，做好动态管理。 | 民政局 | 财政局 |
| **八、社会保障** | 39 | 提高城乡居民最低生活保障标准 | 从2024年7月1日起执行城乡居民最低生活保障人均提高20元/月·人。惠及18000余人。 | 连续实施 | 10809 | 10809 | 7566 | 3243 |  |  | 一季度：做好城乡低保提标资金测算工作。二季度：根据市局要求出台城乡低保提标文件。 三季度：从7月份起按新标准发放城乡最低生活保障金。 | 民政局 | 财政局各镇街 |
| 40 | 提高残疾服务保障水平 | 为我县符合条件的持证残疾人提供托养服务，总数不低于2000人。新建1个助残养老医疗融合发展示范项目，新增高沟、保滩等7个常态化运行“残疾人之家”，建成1家省级综合性“残疾人之家”。为全县80户以上重度残疾人家庭实行无障碍环境改造。 | 新增实施 | 1025 | 1025 | 430 | 595 |  |  | 一季度：完成600名残疾人托养服务。制定示范项目、“残疾人之家”和残疾人家庭无障碍环境改造方案。二季度：完成600名残疾人托养服务。联合卫健委、民政局等部门开展入户评估设计、建设改造、试点运行工作。三季度：完成800名残疾人托养服务。全面完成建设改造任务并常态化运行。四季度：对托养服务进行考核总结。建设改造项目迎接上级部门验收。 | 残联 | 财政局民政局卫健委教体局各镇街 |
| 41 | 完善长期护理保险 | 职工基本医疗保险参保人员先行参加长期护理保险，筹资标准为每人每年80元。其中，个人缴费10元、职工医保统筹基金划拨60元、财政补助10元。 | 新增实施 | 800 | 800 | 700 | 100 |  |  | 一季度：根据全市统一要求，签订相关合作协议。二季度：按照全市的经办规程和服务标准，加强协议管理和监督检查，让失能人员享受待遇。三季度：开展业务培训，对接经办信息系统，实现待遇享受信息化。四季度：进行总结，提升长护险服务保障能力。 | 医保局 | 财政局民政局卫健委残联各镇街 |
| **八、社会保障** | 42 | 提供便捷高效司法服务 | 开展“法援惠民生”系列活动，畅通法律援助渠道，提供法律咨询服务，新增法律援助工作站5个、远程公证服务点2个。 | 连续实施 | 142 | 142 | 77 | 65 |  |  | 法援惠民生：一季度，办案量与常住人口占比达万分之三。二季度，办案量与常住人口占比达万分之六。三季度，办案量与常住人口占比达万分之九。四季度，办案量与常住人口占比达万分之十二。建设远程公证服务点：一季度：结合经济、人口、交通、镇街数量等因素，按照位置合理、有效覆盖、经济实用等原则，科学选择具备公证功能区条件的镇街公共法律服务中心分配部署远程公证服务点。二季度：优化基层公共法律服务中心功能布局。三季度：进行两个远程公证服务点建设并监督验收。四季度：修订完善关于远程视频公证服务的相关操作口径，组织全体公证员及助理进行远程视频公证服务专题培训。 | 司法局 | 财政局 |
| **九、生态保护** | 43 | 完善城乡生活垃圾处置方式 | 建设1座小型垃圾中转站，改建12座镇街地坑式垃圾中转站，改造镇街垃圾中转站18座；实施省级垃圾分类达标小区工程。 | 连续实施 | 800 | 800 |  | 800 |  |  | 一季度：进场施工。二季度：主体施工。三季度：工程基本完工。四季度：验收并投入使用。 | 城管局 | 文明办住建局相关镇街 |
| 44 | 改造无害化卫生户厕 | 改造农村卫生户厕提升15000座。 | 连续实施 | 2775 | 2775 | 953 |  |  | 1822 | 一季度：完成全年任务的30%。第二季度：完成全年任务。第三季度：完成镇村、县级验收、问题整改复验。第四季度：迎接省市验收。 | 乡村振兴局 | 各镇街 |
| **九、生态保护** | 45 | 建设农村生态河道 | 打造9条农村生态河道，共计50千米。 | 新增实施 | 850 | 850 | 850 |  |  |  | 一季度：完成方案报批、招标投标，项目进场施工。二季度：完成全部工程量，整理工程档案资料，准备省厅中期考核。三季度：长效管护，细化管护台账资料。四季度：逐条河道过堂，完成“一河一档”台账资料、视频拍摄工作，准备省厅年终考核。 | 水利局 | 各镇街 |
| **十、养老服务** | 46 | 建设社会关爱养老服务指导中心 | 设置老年人休息室、餐厅、理发室、助浴室、按摩保健室、智慧养老、未成年人保护等功能场所。 | 新增实施 | 250 | 250 |  |  | 250 |  | 一季度：完成室内外装修、设施设备配套等基础建设。二季度：项目竣工并投入使用，为老年人提供文化娱乐、康复护理、助餐等养老服务，为留守儿童、困境儿童等未成年人提供关爱保护服务。 | 民政局 | 财政局 |
| 47 | 开展居家上门养老服务 | 为全县80周岁以上老年人、特困供养人员及低保对象中的中度、重度失能老年人提供助餐、助浴、助洁、助行、助医、助购、康复护理等贴近居家老年人生活照料需求的养老服务。 | 连续实施 | 900 | 900 | 900 |  |  |  | 常态化为全县约2.5万名老人提供助餐、助浴、助洁、助行、助医、助购、康复护理等贴近居家老年人生活照料需求的养老服务，每人每月不少于 1 次，每次不少于1小时。 | 民政局 | 财政局 |
| 48 | 提升特困供养人员等群体养老服务水平 | 合并统筹2家农村敬老院向区域性养老服务中心集中，对收住特困供养政策保障人员农村敬老院给予运营补贴，按照每人每月100元标准发放水电气补贴。 | 新增实施 | 90 | 90 | 45 | 45 |  |  | 二季度：完成上半年运营补贴发放。四季度：完成下半年运营补贴发放，合并统筹2家农村敬老院向区域性养老服务中心集中。 | 民政局 | 朱码街道大东镇 |
| **十、养老服务** | 49 | 新建或改造提升社区助餐点、示范性乡村养老互助睦邻点 | 新建或改造提升5家老年人助餐点，满足老年人就近就便助餐需求。新建或改造18家示范性乡村养老互助睦邻点，为农村老年人提供日间照料、文体活动、助洁助餐和特殊困难老年人探访关爱等服务。 | 连续实施 | 200 | 200 | 200 |  |  |  | 一季度：完成布局选址，项目招标。二季度：项目开工建设。三季度：竣工验收，投入运营。 | 民政局 | 相关镇街 |
| 50 | 开展老年智能服务 | 为80周岁以上高龄的空巢独居老年人，低保家庭中失能、半失能的空巢独居老年人免费安装一条100兆广电宽带以及视频通话设备，为他们提供常态化探访关爱。开展老年人运用预约挂号、健康扫码等智能技术培训6000人次。 | 新增实施 | 20 | 20 | 20 |  |  |  | 一季度：做好空巢老人调查摸底，上报名单，配合市局统一安排实施。制定培训工作方案，完成1200人培训工作。二季度：完成3600人培训工作。三季度：完成1200人培训工作。四季度：做好迎接考核准备工作。 | 民政局 卫健委 | 江苏有线各镇街 |

　涟水县人民政府办公室　　　　　 　 　　 2024年1月19日印发