2025年《政府工作报告》主要目标任务分解方案

| 类别 | 重点工作目标任务 | 牵头部门（单位） | 序时进度 | 责任领导 | 协办部门（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、全县经济社会发展主要预期目标 | 1. 地区生产总值增长8%以上。 | 发改委 | 一季度：地区生产总值增长8%以上。二季度：地区生产总值增长8%以上。三季度：地区生产总值增长8%以上。四季度：地区生产总值增长8%以上。 | 吴 勇 | 农业农村局工信局商务局住建局国调队 |
| 2. 一般公共预算收入增长5%以上。 | 财政局 | 一季度：预计完成9亿元以上。二季度：预计完成18亿元以上。三季度：预计完成27亿元以上。四季度：预计完成36亿元以上，同比增长5%以上。 | 吴 勇 | 税务局 |
| 3. 规上固定资产投资增长13%以上。 | 发改委 | 一季度：规上固定资产投资增长13%以上。二季度：规上固定资产投资增长13%以上。三季度：规上固定资产投资增长13%以上。四季度：规上固定资产投资增长13%以上。 | 吴 勇 | 农业农村局工信局住建局 |
| 一、全县经济社会发展主要预期目标 | 4. 社会消费品零售总额增长6.5%以上。 | 商务局 | 一季度：社会消费品零售总额增长7%。二季度：社会消费品零售总额增长6%。三季度：社会消费品零售总额增长6%。四季度：社会消费品零售总额增长7%。 | 程 亮 |  |
| 5. 全体居民人均可支配收入与经济增长基本同步。 | 发改委 | 一季度：全体居民人均可支配收入与经济增长基本同步。二季度：全体居民人均可支配收入与经济增长基本同步。 三季度：全体居民人均可支配收入与经济增长基本同步。 四季度：全体居民人均可支配收入与经济增长基本同步。 | 吴 勇 | 国调队 |
| 一、全县经济社会发展主要预期目标 | 6. 约束性指标完成省市下达目标。 | 发改委生态环境局 | 发改委按照全县节能减排计划完成省市下达目标。生态环境局一季度：根据年度水污染防治计划，加强对6个国省考断面溯源排查及监测，确保一季度地表水环境质量优Ⅲ比例达标。加强大气环境治理，重点强化扬尘源管控，督促建材企业、建筑工地落实“六个百分百”要求。二季度：开展专项执法行动，加强对考核断面沿线河流巡查，加强常态化水质监测，密切跟踪水质变化。加强臭氧管控，重点对新材料产业园开展VOCS走航工作。三季度：及时调度基础设施建设进度，推进整改汛期农田退水等问题；围绕国省考断面水质异常现象进行溯源分析，并加强对沿线河流的巡查。开展臭氧、PM2.5管控工作，重点强化扬尘源管控，开展秸秆禁烧巡查，发现高值，及时处理。四季度：开展生态补水，确保平水期、枯水期水质保障；收集项目台账资料按时上报，做好验收考核迎检。加强重污染天气应急响应，开展工业企业重污染天气应急管控落实情况检查，开展秸秆禁烧巡查检查，加强烟花爆竹禁燃禁放巡查工作。 | 吴 勇吉 海 | 农业农村局各有关镇街经济开发区 |
| 二、坚持扩量提质、建群强链，更大力度建设工业强县 | （一）全力以赴推动招商选资 | 7.实施招商选资“5166”行动，围绕四大先进制造业产业集群，发挥四个百亿链主企业引领作用，选优配强招商队伍，持续深耕长三角、大湾区等重点区域，综合运用以商引商、场景招商、基金招商等方式，全力攻坚产业链链主项目、上下游配套项目、“小而美”科技项目。 | 招商办 | 一季度：组织3场招商推介活动，其中1场综合性城市推介、2场小型精准专题推介组织；组织1场专题招商培训会。二季度：组织3场招商推介活动，其中1场综合性城市推介、1场科技人才专场推介、1场小型精准专题推介；组织1场专题招商培训会。三季度：组织3场招商推介活动，其中1场综合性城市推介、1场绿色食品产业推介、1场新材料产业推介；组织1场专题招商培训会。四季度：组织3场专题推介活动，其中1场综合性城市推介、1场新一代电子信息产业推介、1场智能制造产业推介；组织1场专题招商培训会。运用好以商引商、场景招商、基金招商等方式，全力攻坚招引四大主导产业、上下游配套项目及“小而美”科技项目。 | 朱金文禹成余 | 工信局科技局各镇街经济开发区 |
| 二、坚持扩量提质、建群强链，更大力度建设工业强县 | （一）全力以赴推动招商选资 | 8.全年实现协议引资额超500亿元，新签约亿元以上工业项目150个以上、30亿元工业项目6个以上，当年签约当年开工亿元以上工业项目60个以上。 | 招商办 | 一季度：出台2025年招商选资工作方案；新签亿元以上项目35个，其中30亿元以上项目2个。完成协议引资额100亿元以上，工业项目开工5个。二季度：新签约亿元以上项目40个，其中30亿元以上项目2个。完成协议引资额150亿元以上，工业项目开工15个。三季度：新签约亿元以上项目40个，其中30亿元以上项目1个。完成协议引资额150亿元以上，工业项目开工20个。四季度：新签约亿元以上项目35个，其中30亿元以上项目1个，完成协议引资额100亿元以上，工业项目开工20个。 | 朱金文禹成余 | 工信局科技局各镇街经济开发区 |
| 二、坚持扩量提质、建群强链，更大力度建设工业强县 | （二）争分夺秒推动项目建设 | 9.实施工业项目建设“3855”行动，强化项目“五新”全生命周期管理，用好“周六研判日”“固定项目日”机制，紧盯实物量，推动巨石电子级玻纤、兰钧新能源、众兴菌业、宏瑞兴覆铜板等重点项目加快建设，力争完成工业投资300亿元，新开工亿元以上工业项目80个以上，新竣工亿元以上工业项目50个以上，竣工转列统项目50个以上。 | 工信局经济开发区 | 一季度：新开工亿元以上工业项目10个，新竣工亿元以上工业项目8个，工业投资累计完成60亿元，竣工项目转列统2个。二季度：新开工亿元以上工业项目10个，新竣工亿元以上工业项目12个，工业投资累计完成120亿元，竣工项目转列统5个。三季度：新开工亿元以上工业项目25个，新竣工亿元以上工业项目15个，工业投资累计完成200亿元，竣工项目转列统8个。四季度：新开工亿元以上工业项目35个，新竣工亿元以上工业项目15个，工业投资累计完成300亿元，竣工项目转列统35个。 | 朱金文禹成余 | 招商办考核办农业农村局科技局各镇街 |
| 二、坚持扩量提质、建群强链，更大力度建设工业强县 | （二）争分夺秒推动项目建设 | 10.确保48个省市重大产业项目在上半年开工建设。 | 发改委 | 一季度：靠前服务，深入现场协调解决项目推进中遇到的困难和问题，推动新列项目尽早开工、续建项目尽快投产达效。二季度：全面推进项目开工建设，配合项目帮办单位密切跟踪项目进度，对未达序时项目深入剖析原因，查找症结，采取针对性措施有力有序推进，确保48个省市重大产业项目全部开工建设。三季度：按照“无事不扰、有求必应”的原则，进一步畅通渠道，切实提升问题办理效率，确保九月底前基本完成全年计划投资任务。四季度：配合项目帮办单位进一步提高项目建设的规范化水平，将项目开工率、入库率、投产率、达效率贯穿项目推进全过程，健全完善重大项目督查推进机制，确保所有省市重大产业项目全部完成年度投资目标任务。 | 吴 勇 | 自然资源局生态环境局住建局数据局工信局农业农村局安东控股各有关镇街经济开发区 |
| 二、坚持扩量提质、建群强链，更大力度建设工业强县 | （三）坚定不移推动产业集群 | 11.坚持“点、线、面”协同发力，支持今世缘酒业、捷泰新能源、巨石玻纤等重点企业持续向上攀登。 | 工信局 | 一季度：今世缘酒业、捷泰新能源、巨石玻纤等重点企业产值分别达50亿元、10亿元1亿元。二季度：今世缘酒业、捷泰新能源、巨石玻纤等重点企业产值分别达80亿元、20亿元、2.2亿元。三季度：今世缘酒业、捷泰新能源、巨石玻纤等重点企业产值分别达110亿元、30亿元、3.5亿元。四季度：今世缘酒业、捷泰新能源、巨石玻纤等重点企业产值分别达140亿元、40亿元、5亿元。 | 朱金文 | 各镇街经济开发区 |
| 二、坚持扩量提质、建群强链，更大力度建设工业强县 | （三）坚定不移推动产业集群 | 12.积极举办产业链对接活动，搭建中小企业与龙头企业供需链条，推动四大先进制造业产业集群实现产值430亿元。 | 工信局 | 一季度：四大先进制造业产业集群实现产值100亿元。二季度：四大先进制造业产业集群实现产值200亿元。三季度：四大先进制造业产业集群实现产值300亿元。四季度：四大先进制造业产业集群实现产值430亿元。 | 朱金文 | 招商办经济开发区 |
| 三、坚持质量为先、特色发展，更实举措推动教育强县 | （一）持续提优教师队伍 | 13.坚持师德师风第一标准，落实“县管校聘”，试点普通高中自主招聘，加大“名校优生”招聘力度，持续引进名校长、名师和名教学团队，推动“走教制”和“银龄”计划走深走实；深入实施“涟尚名师”培育工程，常态化开展基本功大赛等大比武活动，全面落实关爱激励教师九条措施，发挥好高中教育发展基金激励作用，进一步激发教师队伍积极性，努力培养造就一支高素质专业化教师队伍。 | 教体局 | 一季度：完成“名校优生”招录。开展“青苗培育”“未来校长”专项能力提升活动。做好第二批“涟尚名师”培养对象遴选；开展小学第三批名师工作室考核，组建第四批名师工作室；开展部分学科基本功竞赛或优质课展评活动；开展初中新入职教师业务培训。二季度：有序开展2025年教师招聘。开展师德师风主题活动。落实关爱激励教师九条措施，开展2025年职称聘任。开展第二批“涟尚名师”培训、跟岗研修等活动。小学第四批名师工作室开班。举行初中基本功大赛活动；备课组长、骨干教师跟岗学习活动。开展高中融学水韵优质课展评活动。三季度：落实关爱激励教师九条措施，开展新入职教师培训活动。用好高中教育发展基金，遴选认定一批优秀教师、优秀教育工作者、优秀班主任。实施“银龄”计划。开展第二批“涟尚名师”教学研讨系列活动。组织2025年暑期教师学科培训。组织初中备课组长、骨干教师跟岗学习活动。四季度：落实关爱激励教师九条措施，开展2025年岗位等级晋升工作。核定各学校教育教学质量奖。核定各学校奖励性绩效工资总量，保证教师待遇得到有效保障。开展第二批“涟尚名师”期终考核。开展部分学科基本功竞赛或优质课展评活动。开展初中优质课大赛活动。 | 姜井旭 |  |
| 三、坚持质量为先、特色发展，更实举措推动教育强县 | （二）持续提高教研水平 | 14.加强教师发展中心教、科、研、训“四位一体”规范化建设，建强学科研训员队伍，深入学校开展常态化教研、复习研讨、质量调研等活动。 | 教体局 | 一季度：做好开学工作。开展初高中学校教学调研，组织研训员深入备课组交流、指导。举行新教材培训活动。二季度：常态化组织教学调研；举行区域教研共同体活动；组织初三复习工作研讨会。开展2025届高三二轮复习研讨会，邀请市内外名师开展同课异构，提高高三备考质量。三季度：举行区域教研共同体活动；开展中考薄弱学科、学校解剖性调研活动；开展暑期教师全员培训。做好2025届高考成绩分析。四季度：举行区域教研共同体活动；开展学校教学调研活动；开展2026届高三一轮复习研讨会，邀请市内外专家作专题讲座，提高高三复习备考的有效性、针对性。 | 姜井旭 |  |
| 三、坚持质量为先、特色发展，更实举措推动教育强县 | （二）持续提高教研水平 | 15.深化“融学·水韵”课堂教学改革，推进普通高中学科研究中心建设，鼓励高中开展校际结对合作，推进区域化、集团化联合教研，加强新课标、新教材、新高考“三新”研究，定期开展集体备课、同课异构等活动，推动形成更多教研成果。 | 教体局 | 一季度：举行区域教研共同体活动；开展融学水韵课堂同课异构研讨活动；开展高中青年教师课堂展示活动。开展高中校际结对合作。二季度：举行区域教研共同体活动；开展融学水韵课堂展示活动；开展高中教学研讨、集体备课活动。开展高中校际结对合作。三季度：举行区域教研共同体活动；开展融学水韵课堂研讨活动；开展暑期教师培训。开展高中校际结对合作。四季度：举行区域教研共同体活动；开展融学水韵课堂成果展示活动；召开各学科骨干教师、备课组长“三新”高考复习备考交流研讨会。开展高中校际结对合作。 | 姜井旭 |  |
| 三、坚持质量为先、特色发展，更实举措推动教育强县 | （三）持续提升教学质量 | 16.深化集团化办学，推动管理、教研、资源共建共享，加快托幼一体化发展，推动学前教育普及普惠，持续擦亮“涟校连家”品牌，进一步加大寄宿制学校建设力度，完善“小初高”一体贯通培养体系，推动今年中考高分段人数位居全市前列。 | 教体局 | 一季度：完善优化集团化办学工作方案。完成托育市场调研。做好“涟校连家”学校宣传，动态更新留守困境学生名录；完成“涟校连家”特色内涵项目的论证、定稿；推进红日小学创建“全国温馨校园”。开展初高中学校竞赛集训、常训。二季度：常态化开展各教育集团月度点评、集体备课、教学研讨、质量监测、“涟享学”送教等活动。协调解决普及普惠指标问题；制定托幼一体化改造计划。申报“涟校连家”学校特色内涵建设项目；提升“涟校连家”学校课后服务水平；开展“涟校连家”学校研学活动。开展初高中学校竞赛集训、常训。三季度：优化集团化办学，撤并小规模学校。做好区域课程游戏化项目验收准备工作，做好相关幼儿园托育中心标准化改造、扩建工作。开展“涟校连家”学校特色项目调研、观摩活动；开展留守困境儿童暑托服务、落实“涟校连家”学校招生工作；新建“涟校连家”融合教育资源中心。开展初高中学校竞赛集训、常训。四季度：开展集团校读书交流研讨活动，组织集团校教育教学视导评估工作。召开学前教育普及普惠现场会；完成托幼一体化改造工作，完成相关幼儿园备案。完成“涟校连家”学校精细化管理、特色项目建设总结工作；持续推进“涟校连家”学校留守困境儿童学习、生活关爱等工作。开展初高中学校竞赛集训、常训。 | 姜井旭 |  |
| 三、坚持质量为先、特色发展，更实举措推动教育强县 | （三）持续提升教学质量 | 17.注重学生全面发展，积极引导县内6所高中实现各具特色的品牌化发展，办好涟州高中普职融通试点班，拓宽体艺、高职单招等多元升学路径，深化与北京燕园集团合作，创新普通高中拔尖人才和特长人才培养模式，推动今年高考再创佳绩，清北实现突破。 | 教体局 | 一季度：做好市高中统测组织、分析工作，开展高三年级二轮复习研讨活动。组织高中学校申报特色项目，邀请专家“一对一”指导；深化与北京燕园集团合作，做好高三尖子生跟踪培养。做好涟州高中、县中专2024级普职融通班学生分流工作，选录县高中校2024级普职融通班学生。开展线下高考培优课及每月诊断分析课。二季度：组织学生申报综合素质评价、强基计划、农村专项等升学渠道。做好2025年普职融通班招生工作；开展两届普职融通班教育教学情况及师生管理调研工作。三季度：分析总结2025年高考情况。开展暑期教师培训，组织部分优生参加竞赛辅导及暑期实践活动。做好2025年普职融通班招生工作。开展线上强基集训及每月诊断分析课。四季度：开展高中学校特色建设调研活动；组织2026届高三年级一轮复习研讨活动；选拔优生开展新一轮初高中贯通培养。做好2025级普职融通班分流准备工作；做好三届普职融通班经验总结工作。 | 姜井旭 |  |
| 四、坚持改革赋能、创新驱动，更新理念增强内生动力 | （一）建强开发园区主阵地 | 18.围绕“苏北第一，全省前十”目标，持续加大开发园区改革力度，紧扣《涟水经济开发区2024—2025年深化改革行动方案》，更深层次推进“管委会+公司”运作提升。 | 经济开发区 | 一季度：出台《2025年深化涟水经济开发区改革行动方案》，启动新一轮全员聘任工作，持续完善人事薪酬改革；围绕“五新”全生命周期服务，把企业的堵点作为精准服务的靶点，优化“送政策上门、问需求于企”的政企常态化沟通机制；进一步按照精简调优的原则，优化招商公司组织架构，设立8个专业招商局，构建一支小而精、精而优的专业化招商铁军；常态化开展党风廉政和队伍作风建设。二季度：优化招商队伍结构，加大动态化择优选调、常态化培养管理力度，不断充实招商选资力量，持续打造专业化狼性团队。强化“五新”全生命周期管理，进一步完善规划建设、经济发展、投资促进等职能，切实提升服务温度、精度、力度。三季度：围绕产业链条发展、产业集群建设，深入实施重大项目攻坚突破行动，大力推进传统招商方式与创新招商手段并重，构建特色化招引模式。持续扩大对外开放水平，积极探索对接涉外招商机构，全力推进外资招商取得新突破。四季度：开展改革工作回头看，根据《涟水经济开发区2024—2025年深化改革行动方案》对标对表，查漏补缺，确保目标任务全部完成，保障开发区持续进位。 | 禹成余 | 招商办代办中心 |
| 四、坚持改革赋能、创新驱动，更新理念增强内生动力 | （一）建强开发园区主阵地 | 19.持续完善“一区三园”建设，加快16项基础设施建设，精准定制智慧显示模组配套等四个产业园标准化厂房，全力保障中小型科技项目“拎包入驻”。 | 经济开发区 | 一季度：创业路（炎黄大道－兴业路）完成排水整治及路面修复；双拥路完成桥梁建设；核心区科创园、空港产业园临港二期标准化厂房完成方案和施工图设计，启动招投标程序。二季度：祁六沟（北环路以北）、杨洼沟、双拥沟护坡完成清淤改造；二支大沟开展生态缓冲区建设；核心区科创园、空港产业园临港二期标准化厂房完成招标，施工单位进场施工。三季度：涟麻路东段道路（淮浦北路至兴隆路）、创新路排水改造（炎黄大道至兴业路）、企业之间道路（科佳项目至兴隆路）完工；核心区科创园、空港临港二期标准化厂房基础建设，主体施工。四季度：新港路、业缘路、巨淮路、情缘大道、兴隆路、覆铜板项目出入口桥梁、文和路连接发展大道桥梁、创新路维修及排水改造、兴旺路排水改造全部完工；核心区、空港临港二期标准化厂房主体完工。 | 禹成余 | 自然资源局科技局涟投控股 |
| 四、坚持改革赋能、创新驱动，更新理念增强内生动力 | （一）建强开发园区主阵地 | 20.扎实开展低效闲置用地“腾笼换鸟”，再储备500亩以上集中连片工业用地3块。 | 自然资源局 | 一季度：摸排低效地块，制定盘活计划，编制500亩连片工业用地规划方案。二季度：完成1宗500亩连片工业用地储备，盘活低效闲置用地200亩以上。三季度：完成1宗500亩连片工业用地储备，盘活低效闲置用地300亩以上。四季度：完成1宗500亩连片工业用地储备，盘活低效闲置用地500亩以上。 | 吴 勇 | 工信局招商办各镇街经济开发区 |
| 四、坚持改革赋能、创新驱动，更新理念增强内生动力 | （一）建强开发园区主阵地 | 21.持续开展工业集中区提质增效行动，加快推动工业集中区成为规上企业集聚区。 | 工信局 | 一季度：对全县工业集中区进行调查，摸清底数，制定工业集中区整治提升工作方案。二季度：督促各镇街持续推进低效项目的提升置换。三季度：持续推进低效项目的提升置换。四季度：培育规模以上企业15户。 | 朱金文 | 各镇街 |
| 四、坚持改革赋能、创新驱动，更新理念增强内生动力 | （二）跑出深化改革加速度 | 22.持续加强数字政府建设，深入推进“高效办成一件事”，优化整合助企纾困系列政策，丰富拓展“涟快办”品牌内涵，推动涟水政务服务向“数智化”跃升。 | 数据局 | 一季度：完善“云快办”远程综窗平台建设。根据统一部署，逐项推进国定、省定新上线“高效办成一件事”产生办件。将助企纾困政策全量纳入一企来办平台管理。从审批事项、审批流程和审批方式等方面出发，全力打造事项整合、流程优化、方式智能的“涟快办”品牌。对2024年以来重大投资项目进行回头看，梳理总结项目审批过程中存在的堵点难点。二季度：推进“云快办”远程综窗平台各功能模块落地，在保滩街道（周集村、肖渡村）、高沟镇（盐店村）开展试点工作。协助已上线“高效办成一件事”牵头编制办事指南。对助企政策进行标签化处理，便于政策精准匹配推送。常态化开展“拿地即开工”工作，进一步压缩全流程审批时限。进一步放大“涟快办”品牌效应，提供更便捷的服务。三季度：全县面上推广应用“云快办”远程综窗平台。协调督促“高效办成一件事”牵头主管部门对一件事工作进行回头看，办件应上尽上。对助企政策进行标签化处理，便于政策精准匹配推送。深化项目建设“并联审”，加强审批流程问题协调解决，实现“拿地即开工”“五证联发”工作办件量的突破。四季度：常态化开展“云快办”远程综窗平台运行维护工作。对全县“高效办成一件事”工作进行回头看、再梳理，查漏补缺，杜绝体外循环。全面推动全县工程建设项目审批提速增效。总结2025年度工作过程中的好经验、好做法，积极向上争取，在省市推广。 | 吴 勇 | 教体局退役军人局公安局人社局医保局税务局生态环境局发改委科技局工信局文广旅游局民政局住建局交通局自然资源局卫健委市场监管局商务局 |
| 四、坚持改革赋能、创新驱动，更新理念增强内生动力 | （二）跑出深化改革加速度 | 23.推进新一轮国企改革深化提升行动，认真落实国资管理十项重点工作，做好县属国企战略重组和专业化整合“后半篇文章”。 | 财政局（国资办） | 一季度：对2024年度的改革深化提升行动任务完成情况进行梳理、总结，确保年度改革目标任务达序时进度。二季度：按照改革深化提升行动实施方案，督促企业推进落实改革措施，完善改革台账资料，确保改革落实落地。三季度：落实国资管理十项工作，优化资源配置，推进企业开展子企业整合，做强业务板块，推动实体化转型。四季度：对本轮改革深化提升行动任务完成情况进行总结，确保改革目标任务圆满完成。 | 吴 勇 | 各县属国有企业 |
| 四、坚持改革赋能、创新驱动，更新理念增强内生动力 | （二）跑出深化改革加速度 | 24.以“五项档案”为抓手，规范企业内部管理，推行末等调整和不胜任退出制度。 | 财政局（国资办） | 一季度：待上级相关工作指引出台后，督促指导企业结合自身实际，制订末等调整和不胜任退出制度。二季度：督促企业推进制度落实。根据相关管理要求，做好重大事项的决策与报批备案等工作。三季度：完善年度经营业绩考核方案，将国有企业末等调整和不胜任退出制度执行情况列入企业负责人业绩考核指标。四季度：企业对执行绩效薪酬和末等调整和不胜任退出制度情况进行梳理总结，相关情况作为业绩考核依据。 | 吴 勇 | 各县属国有企业 |
| 四、坚持改革赋能、创新驱动，更新理念增强内生动力 | （二）跑出深化改革加速度 | 25.围绕主责主业，盘活利用闲置资产，持续推进国有资本“三个集中”，建设国企投资项目21个，实现营收增长20%。 | 财政局（国资办） | 一季度：按照省、市要求，布置企业做好资产清查工作，摸清企业资产底数。开展企业经营业绩考核，对2024年度经济效益、风险防控、年度重点工作目标任务、国资监管等指标进行确认。督促企业按照年度投资项目计划，推进项目实施，抓好已运营的重点产业项目经营。盘活资产约0.6万平方米，取得收益55万元。二季度：常态化督促企业对梳理出的问题资产分类开展盘活利用。督促企业加快推进项目建设，进一步抓好重点产业项目经营，实现年度发展指标任务过半目标。盘活资产约0.5万平方米，取得收益45万元。三季度：企业加快推进项目建设，深化产业项目市场化经营，拓展实体化转型项目市场领域，增加业务量，提升经营成果。盘活资产约1万平方米，取得收益45万元。四季度：盘活资产约0.9万平方米，取得收益80万元。全年新建项目13个、续建8个，其中新建完工9个、续建完工4个，剩余项目按序时推进。 | 吴 勇 | 各县属国有企业 |
| 四、坚持改革赋能、创新驱动，更新理念增强内生动力 | （三）打造科技创新强引擎 | 26.突出企业科技创新主体地位，鼓励和引导企业加大研发投入，实现规上工业企业研发支出20亿元以上，建设省级以上企业技术中心5家以上，获批国家高企35家以上。 | 科技局工信局 | 研发投入一季度：完成4.5亿元。二季度：累计完成9.5亿元。三季度：累计完成14.5亿元。四季度：累计完成20亿元以上。国家高企一季度：做好申报企业排查工作，力争排查100家以上。二季度：做好第一批高企申报准备工作，完成第一批高企预审。三季度：完成全年高企申报工作，力争全年申报50家以上，获批35家以上。四季度：做好高企后续沟通工作及下一年度申报准备工作。省级企业技术中心一季度：加大宣传力度。二季度：组织符合条件的企业申报。三季度：加强向上对接。四季度：完成5户以上省级企业技术中心。 | 朱金文 | 各镇街经济开发区 |
| 四、坚持改革赋能、创新驱动，更新理念增强内生动力 | （三）打造科技创新强引擎 | 27.建成“涟-溧科创飞地”，促成一批产学研合作项目签约落地，力争全年完成技术合同成交额32亿元以上，新增有效发明专利180件以上。 | 科技局市场监管局 | 科技局一季度：完成录入8亿元。二季度：累计完成录入16亿元。三季度：累计完成录入24亿元。四季度：累计完成录入32亿元。市场监管局一季度：新增有效发明专利40件。二季度：新增有效发明专利40件。三季度：新增有效发明专利50件。四季度：新增有效发明专利50件。 | 张锦辉朱金文张溧翔 | 各镇街经济开发区 |
| 四、坚持改革赋能、创新驱动，更新理念增强内生动力 | （三）打造科技创新强引擎 | 28.加强一流人才和团队“引育用留”，发挥科技镇长团资源优势，新增人才创新创业项目30个、高层次人才15人。 | 人才发展中心 | 一季度：梳理近三年新招引落地创业项目，建立完善重点企业人才信息库，对照各类人才项目申报条件，精准储备，提高申报效率；对接完成2024年度国家重点人才项目申报工作，计划申报30人以上。 二季度：加大“小而美”人才创业项目招引，推荐不少于5个项目参加市创新创业大赛，加大培育辅导，争取获得大赛支持；做好2025年省“双创计划”申报工作，计划申报5人以上。三季度：做好2025年省“双创计划”申报答辩评审工作，完成新一批科技镇长团轮换到任，组织开展企业科技、人才需求走访调研，发挥科技镇长团资源优势，推动更多产业、人才、项目落到涟水。四季度：做好2025年市“淮上英才计划”申报工作，对接申报人选不少于5人。全年入选国家重大人才项目、省“双创计划”、市“淮上英才计划”等重点人才工程15人以上，新增人才创新创业项目30个以上。 | 薛金林 | 工信局科技局人社局各镇街经济开发区 |
| 四、坚持改革赋能、创新驱动，更新理念增强内生动力 | （四）构建对外开放新格局 | 29.加强对重点外贸企业的运行监测分析，全力帮助企业拓展外贸业务，新培育跨境电商企业3家、年进出口额超500万美元企业3家，组织外贸企业赴境外参加各类展会5场以上，完成外贸进出口总额43.6亿元。 | 商务局 | 一季度：完成货物贸易总额9.6亿元。二季度：完成货物贸易总额10亿元。组织外贸企业赴境外参加各类展会1场。三季度：完成货物贸易总额12亿元。组织外贸企业赴境外参加各类展会2场。四季度：完成货物贸易总额12亿元。新培育跨境电商企业3家、年进出口额超500万美元企业3家，组织外贸企业赴境外参加各类展会2场。 | 程 亮 | 经济开发区 |
| 五、坚持建管并举、内外兼修，更宽视野做优城市品质 | （一）加快提档城市功能 | 30.积极顺应群众期盼，精细化改造6个老旧小区，精心打造清水塘片区现代都市田园，加快年度投资3.4亿元的12项城建类政府投资项目建设，全力推动城市更加宜居。 | 住建局涟投控股 | 住建局一季度：完成项目财承、立项，施工图设计及清单控制价编制，上网招标。二季度：开标确定施工单位，进场施工。 三季度：加快施工进度。四季度：项目竣工验收。涟投控股一季度：完成活水清淤、节制闸等基础设施建设，投放鱼苗开展试运营。二季度：完成中心道路、环形步道建设。三季度：开展池塘底部修复，完善防护设施，种植水生植物。工程竣工验收，资料归档，制定维护计划。 四季度：水质监测，设备维护，水生植物养护。 | 吴 勇 | 发改委财政局城管局涟城街道高沟镇 |
| 五、坚持建管并举、内外兼修，更宽视野做优城市品质 | （一）加快提档城市功能 | 31.新建老淮涟路等11条城市道路，实施红日大道东段、晨曦路改造工程，建成264省道涟水南段主体工程，形成更加高效便捷的交通出行体系。 | 住建局交通局经济开发区 | 住建局一季度：晨曦路（盐河东路－锦绣路）改造工程完成雨水管道、路基施工、路面施工；缘分大道及果园路道路工程完成路基及部分管道施工；红日大道（安东路至金城路）改造工程完成方案设计、施工图设计、清单控制价编制及上网招标；梧桐大道工程完成方案设计、施工图设计、清单控制价编制及上网招标；庆缘路（郑梁梅大道－龙腾大道）道路工程完成方案设计、施工图设计、清单控制价编制。二季度：晨曦路（盐河东路－锦绣路）改造工程预计5月份完工；缘分大道及果园路道路工程预计6月份完工；红日大道（安东路至金城路）改造工程确定施工单位，进场施工并加快施工进度；梧桐大道工程确定施工单位，进场施工并加快施工进度；庆缘路（郑梁梅大道－龙腾大道）道路工程确定施工单位，进场施工并加快施工进度。三季度：红日大道（安东路至金城路）改造工程加快施工进度；梧桐大道工程预计8月份完工；庆缘路（郑梁梅大道－龙腾大道）道路工程加快施工进度。四季度：红日大道（安东路至金城路）改造工程预计11月份完工；庆缘路（郑梁梅大道－龙腾大道）道路工程预计11月份完工。 | 吴 勇蒋海晨禹成余 | 财政局发改委城管局自然资源局征收办涟城街道安东控股涟投控股交警大队供电公司电信公司移动公司江苏有线联通公司 |
| 五、坚持建管并举、内外兼修，更宽视野做优城市品质 | （一）加快提档城市功能 | 31.新建老淮涟路等11条城市道路，实施红日大道东段、晨曦路改造工程，建成264省道涟水南段主体工程，形成更加高效便捷的交通出行体系。 | 住建局交通局经济开发区 | 交通局一季度：完成264省道涟水南段清表和沟塘处理，进行湿喷桩施工和原地面处理。开展漪河北路、渠北东路土地征收手续办理，完成方案设计、施工图设计、清单控制价编制及上网招标。二季度：完成264省道涟水南段湿喷桩施工和原地面处理。漪河北路、渠北东路进场施工并完成路基灰土作业。三季度：进行264省道涟水南段路基灰土作业。完成漪河北路、渠北东路水稳作业。四季度：完成264省道涟水南段路基灰土作业，进行水稳作业。完成漪河北路、渠北东路沥青、照明、绿化等施工，实现通车。经济开发区一季度：完成立项、可研、方案设计、初步设计、土地手续、招标手续、施工许可证办理等工作。二季度：完成企业之间道路建设。三季度：完成情缘大道、新港路建设。四季度：兴隆路、业缘路、巨淮路、日隆食品东侧道路建设。 | 吴 勇蒋海晨禹成余 | 财政局发改委城管局自然资源局征收办涟城街道安东控股涟投控股交警大队供电公司电信公司移动公司江苏有线联通公司 |
| 五、坚持建管并举、内外兼修，更宽视野做优城市品质 | （一）加快提档城市功能 | 32.统筹城市更新与征收安置等工作，推动“问题楼盘”部分复工，促进房地产市场平稳健康发展。 | 住建局征收办法院自然资源局涟城街道高沟镇 | 一季度：统筹实施庆缘路、淮浦路西侧环境整治等征收项目；化解交付仁和福邸、水岸城邦二期等一批房屋；全流程监管在建地产项目，促进房地产市场平稳。二季度：适时启动漪河北路西延、新材料产业园、果品市场等征收项目；推动水岸城邦三期、五岛铭府等项目复产复工；全流程监管在建地产项目，促进房地产市场平稳。三季度：根据项目需求实施启动空港产业园、食品产业园等储备用地项目；推动已交付房屋产权证办理，化解遗留问题；全流程监管在建地产项目，促进房地产市场平稳。四季度：复盘已实施项目，完成年前结算；梳理存量楼盘化解思路，保障社会稳定；全流程监管在建地产项目，促进房地产市场平稳。 | 吴 勇 |  |
| 五、坚持建管并举、内外兼修，更宽视野做优城市品质 | （一）加快提档城市功能 | 33.抢抓以旧换新政策机遇期，推动大宗消费扩量提质，力争实现国内贸易额增长15%以上。 | 商务局 | 一季度：国内贸易额增长15%。二季度：国内贸易额增长15%。三季度：国内贸易额增长15%。四季度：国内贸易额增长15%。 | 程 亮 | 发改委 |
| 五、坚持建管并举、内外兼修，更宽视野做优城市品质 | （二）精细实施城市管理 | 34.常态长效推动精神文明建设，抓好“五项整治、三项提升”工作，加强背街小巷、户外广告整治，着力解决经营秩序、校园周边环境等热点问题。 | 文明办城管局 | 文明办一季度：围绕文明培育、文明实践、文明创建，项目化制定精神文明建设工作清单。二季度：根据工作清单内容，节点化组织实施。三季度：持续组织实施，宣传推介典型案例，打造示范点。四季度：总结经验，展示建设成果，向上推报优秀项目。城管局：一季度：制定校园周边、流动摊点占道经营等工作计划，组织全面摸排户外广告隐患。二季度：根据摸底情况有序推进户外广告整改，重点组织执法人员对校园周边、流动摊点等进行集中整治。三季度：针对前期整治中发现的难点和易反弹问题，进行深度整治，确保整治效果持久，并定期检查与随机抽查相结合，维护良好市容秩序。四季度：对前期重点整治区域进行“回头看”，巩固并深化整治效果。同时建立长效管理机制，确保整治工作持续有效。 | 程 亮 | 县文明城市创建联席会议成员单位各镇街 |
| 五、坚持建管并举、内外兼修，更宽视野做优城市品质 | （二）精细实施城市管理 | 35.扎实推进城区生活垃圾分类，全面加强常态化卫生维护，营造干净整洁城市环境。 | 城管局 | 一季度：垃圾清运工作做到垃圾日产日清，车走地净，每月至少开展1次清理卫生死角行动，开展不低于2次环境卫生整治行动，加强城区公厕管理，做到无蛛网、无苍蝇、无烟头、无异味。二季度：垃圾清运工作做到垃圾日产日清，车走地净，每月至少开展1次清理卫生死角行动，开展不低于2次环境卫生整治行动，加强城区公厕管理，做到无蛛网、无苍蝇、无烟头、无异味。三季度：垃圾清运工作做到垃圾日产日清，车走地净，每月至少开展1次清理卫生死角行动，开展不低于2次环境卫生整治行动，加强城区公厕管理，做到无蛛网、无苍蝇、无烟头、无异味。四季度：垃圾清运工作做到垃圾日产日清，车走地净，每月至少开展1次清理卫生死角行动，开展不低于2次环境卫生整治行动，加强城区公厕管理，做到无蛛网、无苍蝇、无烟头、无异味。 | 程 亮 | 住建局涟城街道朱码街道 |
| 五、坚持建管并举、内外兼修，更宽视野做优城市品质 | （二）精细实施城市管理 | 36.围绕“四有”“五好”“六优”标准，进一步擦亮党建引领“涟心万家”红色物业品牌，推动物业服务管理水平明显提升。 | 住建局组织部 | 住建局一季度：督促属地制定“四有”“五好”“六优”小区名单及推进计划。二季度：对“四有”“五好”“六优”小区进行现场指导和推动。三季度：指导属地及物业企业对照“四有”“五好”“六优”小区做好台账资料。四季度：对照“四有”“五好”“六优”小区评价标准开展现场评价。组织部一季度：全面摸排各建制小区、生活大院、新型农村社区等党组织设置和党员人数等情况，制定小区党支部运行规则。二季度：按照“应建尽建”原则推动小区党支部全覆盖，选优配强党支部书记和党务工作者，选派一批“第一书记”。三季度：持续发挥党组织功能，加强社区党组织、小区党支部书记教育培训。四季度：总结经验、分析不足，评估小区党支部运行质效。 | 吴 勇 | 各镇街 |
| 五、坚持建管并举、内外兼修，更宽视野做优城市品质 | （三）持续优化城市生态 | 37.扎实做好中央和省生态环境保护督察反馈问题整改工作，深入打好蓝天、碧水、净土保卫战。 | 生态环境局 | 一季度：做好中央和省环境保护督察反馈问题整改及销号验收工作，推进省督55号朱码街道嵇陆村地块问题整改，组织召开嵇陆村地块管控项目效果评估评审会。二季度：做好中央和省环境保护督察反馈问题整改及销号验收工作，做好省督55号朱码街道嵇陆村地块问题销号台账整理上报工作。三季度：做好中央和省环境保护督察反馈问题整改及销号验收工作，配合省市做好省督55号朱码街道嵇陆村地块问题销号工作。四季度：做好中央和省环境保护督察反馈问题整改及销号验收工作，配合省市做好省督55号朱码街道嵇陆村地块问题销号工作。 | 吉 海 | 市场监管局公安局交通局各镇街经济开发区 |
| 五、坚持建管并举、内外兼修，更宽视野做优城市品质 | （三）持续优化城市生态 | 38.全面实施大气污染防治，推动空气质量优良天数比率、PM2.5平均浓度年均值持续改善。 | 生态环境局 | 一季度：开展2025年度大气重点工程项目谋划，确定重点涉气治理项目，开展PM2.5管控，对省控站点周边微环境及在建工程扬尘管控落实情况进行检查，持续落实城区雾炮洒水、道路积尘清扫湿扫工作，督促建材企业、工地码头堆场落实“六个百分百”抑尘措施。二季度：督促年度重点大气工程项目按照序时进度完成。开展臭氧管控工作，完善管控清单，排查污染源。推进涉气企业开展污染隐患排查工作。督查推进年度工作计划实施，及时交办突出环境问题。三季度：持续开展臭氧、PM2.5管控工作，加强对涉气企业废气治理情况的排查，推进重点涉气企业总量减排。全面推进建材码头企业、建筑工地扬尘治理，道路扬尘清扫、洒水工作。加强辖区秸秆禁烧监管工作，组织人员对省控站点周边秸秆燃烧高频区域开展巡查。四季度：全面加强重污染天气应急响应，开展工业企业重污染天气应急管控落实情况检查，重点对排放大户减排落实情况进行核查，开展秸秆禁烧巡查检查，加强烟花爆竹禁燃禁放宣传巡查工作。 | 吉 海 | 住建局城管局交通局公安局安东控股各镇街经济开发区 |
| 五、坚持建管并举、内外兼修，更宽视野做优城市品质 | （三）持续优化城市生态 | 39.稳步推进水污染防治，开展断面水质提升工程，强化水质监测监控，确保国省考断面稳定达标。 | 生态环境局 | 一季度：根据年度水污染防治计划，加强对6个国省考断面溯源排查及监测工作。协助完成第三方招标手续，逐步推进年度生态环境基础设施建设。二季度：开展专项执法行动，加强对考核断面沿线河流巡查，并加强常态化水质监测，密切跟踪水质变化，发现问题及时交办排除隐患；落实各街道属地责任及镇村河长责任制，全面做好生活源、农业面源污染、工业集中区管网、支流支浜等排查整治工作。及时调度基础设施建设进展，切实改善水环境质量。三季度：推进整改汛期农田退水等问题；围绕国省考断面水质异常现象进行溯源分析，并加强对沿线河流的巡查。 四季度：开展生态补水，做好平水期、枯水期水质保障工作；收集项目台账资料并按时上报，做好验收考核迎检工作。 | 吉 海 | 住建局水利局农业农村局各镇街经济开发区 |
| 五、坚持建管并举、内外兼修，更宽视野做优城市品质 | （三）持续优化城市生态 | 40.扎实开展土壤污染防治，加快高风险遗留地块问题整改，坚决守住“生态环境质量只能更好、不能变坏”的底线。 | 生态环境局 | 及时将用途变更为“一住两公”的地块纳入全国土壤环境信息平台，按要求督促地块责任人依法开展土壤污染状况调查。一季度：推进高风险遗留地块土壤污染状况调查，配合市生态环境局完成2025年度土壤污染重点监管单位名录确定工作。二季度：深化企业土壤污染隐患排查，督促新纳入名录的土壤重点监管企业开展隐患排查，形成问题清单，限期完成整改。三季度：开展隐患排查“回头看”工作，督促相关单位加快高风险遗留地块问题整改。四季度：督促土壤重点监管单位提交有毒有害物质排放报告和自行监测报告。 | 吉 海 | 自然资源局工信局朱码街道安东控股经济开发区 |
| 六、坚持优先发展、强村富民，更深层次推进乡村振兴 | （一）发展更有奔头的现代农业 | 41.实施最严格的耕地保护和粮食安全责任制，扎实推进5.08万亩高标准农田建设，确保粮食播种面积213万亩以上、粮食总产97.4万吨以上。 | 自然资源局农业农村局 | 自然资源局：一季度：制定耕地占补平衡实施方案。二季度：实施占补复垦项目。三季度：对占补复垦项目进行验收。四季度：报备入库3000亩以上。农业农村局：一季度：分解落实全年粮油生产任务。加强99万亩小麦春季田管和春耕备种工作。二季度：组织开展夏收夏种夏管。以小麦“一喷三防”为重点，组织开展病虫草害防治。开展5.08万亩高标准农田招标。三季度：与县统计局、国调队对接，确定2025年夏粮、油菜面积产量。加强水稻等秋粮生产技术指导和农业防灾减灾，提升田间管理水平，确保秋粮种植面积114万亩以上；开展5.08万亩高标准农田建设。四季度：落实秋粮、花生面积产量。完成秋收秋种。全年粮食播种面积213万亩以上、粮食总产97.4万吨以上；完成5.08万亩高标准农田建设。 | 吴 勇吉 海 | 各镇街 |
| 六、坚持优先发展、强村富民，更深层次推进乡村振兴 | （一）发展更有奔头的现代农业 | 42.大力实施“菜篮子”工程，建设绿色蔬菜保供基地9000亩，推动众兴菌业早日投产达效，加强农产品深加工项目的招引建设，提高农业附加值。 | 农业农村局 | 一季度：推动威尔森项目建设，开展众兴菌业土地挂牌及厂房设计、环评等工作；分解全年蔬菜及食用菌生产任务，加强蔬菜、食用菌春季生产管理。建成绿色蔬菜保供基地9000亩。二季度：启动众兴菌业菇房建设，推动大东地块挂牌；完成蔬菜种植面积19.5万亩。三季度：威尔森一期竣工投产；开展众兴菌业菇房建设，大东基料项目环评工作；推进绿色蔬菜保供基地建设。与江南大学对接挖掘项目信息，积极推介涟水绿色食品。四季度：开展众兴菌业菇房建设和基料场建设，预订设备；完成全县生产情况调查，做好台账资料收集整理，准备全年考核。做好设施蔬菜稳定面积和稳产保供。 | 吉 海 | 高沟镇大东镇 |
| 六、坚持优先发展、强村富民，更深层次推进乡村振兴 | （一）发展更有奔头的现代农业 | 43.大力推动生态农业建设，持续提升高沟牧原、大东绿金丰、红窑芦笋3个生态农业单元建设水平，新实施6个生态农业单元。 | 农业农村局 | 一季度：对高沟牧原、大东绿金丰、红窑芦笋3个生态农业单元，结合项目制定针对性提升方案。完成新增的6个生态农业单元规划设计，编制实施方案。二季度：对照提升方案，推进已建3个生态农业单元的建设工作。完成6个新生态单元的前期准备工作。三季度：完善3个现有生态农业单元的配套设施建设，打造产品品牌。全面推进6个新生态农业单元的基础设施建设。四季度：对3个现有生态农业单元的建设成果进行总结，评估提升方案实施效果，形成可复制、可推广的经验模式。完成6个生态农业单元新建工作。 | 吉 海 | 各有关镇街 |
| 六、坚持优先发展、强村富民，更深层次推进乡村振兴 | （一）发展更有奔头的现代农业 | 44.完善秸秆收储运体系，秸秆综合利用率稳定在96%以上。 | 农业农村局 | 一季度：完成秸秆收储运体系的整体规划设计，确定收储站点布局；制定秸秆综合利用实施方案。二季度：开展秸秆综合利用技术培训，按照实施方案推进秸秆利用项目实施。三季度：完善农作秸秆统计程序，实现资源调配、数据统计等功能。四季度：巩固秸秆收储运体系和综合利用成果，对全年工作进行系统总结；完成年度秸秆综合利用工作，秸秆综合利用率96%以上。 | 吉 海 | 各镇街 |
| 六、坚持优先发展、强村富民，更深层次推进乡村振兴 | （二）建设更具魅力的和美乡村 | 45.持续改善农村人居环境，因地制宜实施环境提升、绿化美化等行动，创成宜居宜业和美乡村5个。 | 农业农村局 | 一季度：完善宜居宜业和美乡村培育名单，对照省级创建“十有”标准开展创建工作。二季度：对照省级创建“十有”标准，指导各培育村编排基础设施类、人居环境类等项目。三季度：组织各创建镇街开展项目招标建设。四季度：跟踪推进项目建设，组织审计验收，开展县级自评，做好省市检查验收准备，确保创成宜居宜业和美乡村5个，预计2026年公布考核结果。 | 吉 海 | 自然资源局生态环境局城管局住建局水利局交通局财政局各有关镇街 |
| 六、坚持优先发展、强村富民，更深层次推进乡村振兴 | （二）建设更具魅力的和美乡村 | 46.加快推进乡村建设，改善住房1000户，建成农村生态河道10条68.74公里，实施危桥改造6座、农村公路生命防护工程20公里。 | 乡村振兴局水利局交通局 | 改善住房：一季度：完成改善住房220户。二季度：完成改善住房240户。三季度：完成改善住房260户。四季度：完成改善住房280户。生态河道：一季度：完成项目立项、招投标工作，2月进场施工。二季度：完成伏堆河、米粮河、涟东一干三支大沟、六支大沟、九支一斗沟、十一支三斗排水沟、淮泽河、北七里河、王杨中沟、何庄排水沟共10条68.74公里生态河道全部建设任务并通过验收。危桥改造及生命防护工程：一季度：完成危桥改造、农村公路生命防护工程方案设计、施工图设计、清单控制价编制及上网招标。二季度：进场施工，全力推进施工。三季度：完成农村公路生命防护工程，加快危桥改造。四季度：完成危桥改造。 | 吉 海蒋海晨 | 各有关镇街 |
| 六、坚持优先发展、强村富民，更深层次推进乡村振兴 | （二）建设更具魅力的和美乡村 | 47.深化乡村治理，持续推行村企联建、强弱村共建做法，扎实推进移风易俗，展现乡风文明新气象。 | 乡村振兴局 | 一季度：开展村集体经济调研，了解村情，制定村集体增收计划。二季度：联合组织部对接相关企业及经济发展强村，开展村企结对、强弱结对，谋求发展思路。三季度：全面推进合作和项目建设。四季度：继续推进项目建设，产生效益，带动结对村集体增收稳定达30万元，力争达50万元。 | 吉 海 | 各镇街 |
| 六、坚持优先发展、强村富民，更深层次推进乡村振兴 | （三）促进更可持续的富民增收 | 48.深入实施农民收入十年倍增计划，鼓励村集体领办创办劳务合作社和集体农场，不断激活村集体增收动能。 | 乡村振兴局 | 一季度：发放脱贫人口小额信贷5000万元，助力农户发展项目增收；强化村集体收入跟踪推进，354个涉农村居村均收入达15万元，105个经济薄弱村村均收入达11万元。鼓励2个村集体领办合作社。二季度：发放脱贫人口小额信贷1亿元，助力农户发展项目增收；强化村集体收入跟踪推进，354个涉农村居村均收入达 37万元，105个经济薄弱村村均收入达32万元。鼓励3个村集体领办合作社。三季度：发放脱贫人口小额信贷1.5亿元，助力农户发展项目增收；强化村集体收入跟踪推进，354个涉农村居村均收入达 50万元，105个经济薄弱村村均收入达42万元。鼓励3个村集体领办合作社。四季度：发放脱贫人口小额信贷2亿元，助力农户发展项目增收；强化村集体收入跟踪推进，354个涉农村居村均收入达 74万元，105个经济薄弱村村均收入达67万元。鼓励2个村集体领办合作社。 | 吉 海 | 各镇街 |
| 六、坚持优先发展、强村富民，更深层次推进乡村振兴 | （三）促进更可持续的富民增收 | 49.稳妥推进第二轮土地承包到期后再延长30年试点，稳慎推进农村宅基地两项试点，深化农村土地经营管理权制度改革。 | 农业农村局 | 一季度：选择确定一个三轮承包延长试点村。调研确定宅基地两项改革和土地经营管理权改革试点村。二季度：开展业务培训和开展具体工作。三季度：推进试点村改革工作。四季度：总结经验，为下一年工作打基础。 | 吉 海 | 各镇街 |
| 六、坚持优先发展、强村富民，更深层次推进乡村振兴 | （三）促进更可持续的富民增收 | 50.落实村民就业创业鼓励政策，深化学历教育和技能培训，开展高素质农民培训2800人次，积极培育壮大农村直播电商等新增长点，力争村集体经营性收入超百万元村数量80个以上，农民人均可支配收入增幅高于省市平均水平。 | 农业农村局 | 一季度：发放脱贫人口小额信贷5000万元，助力农户发展项目增收；强化村集体收入跟踪推进，354个涉农村居村均收入达15万元，105个经济薄弱村村均收入达11万元；开展直播达人电商培训。高素质农民培育560人。二季度：发放脱贫人口小额信贷1亿元，助力农户发展项目增收；强化村集体收入跟踪推进，354个涉农村居村均收入达37万元，105个经济薄弱村村均收入达32万元；开展村干部能力提升培训班。高素质农民培育2080人。三季度：发放脱贫人口小额信贷1.5亿元，助力农户发展项目增收；强化村集体收入跟踪推进，354个涉农村居村均收入达50万元，105个经济薄弱村村均收入达42万元，力争超百万元村达20个。高素质农民培育2240人。四季度：发放脱贫人口小额信贷2亿元，助力农户发展项目增收；强化村集体收入跟踪推进，强化统筹项目收益分配到村，力争超百万元村达80个以上。高素质农民培育2800人。 | 吉 海 | 商务局各镇街 |
| 七、坚持用心用情、尽力量力，更暖行动提升幸福指数 | （一）加大医疗服务供给 | 51.深入推进公立医院高质量发展，支持县医院争创三甲医院，推动中医院、妇保院争创三级医院。 | 卫健委 | 一季度：邀请评审专家组对县医院创建工作开展全面评估。持续完善县中医院软件资料，密切关注省考各项指标排名情况。制定妇保院《涟水县妇幼保健院创建三级妇幼保健院实施方案》、成立创建领导小组、召开创建启动大会。二季度：开展县医院第二轮创建三甲医院自评工作。完成县中医院模拟逐级访谈，开展试评审。落实妇保院创建专家指导。三季度：开展县医院三甲医院创建申报工作。县中医院整改提升专家试评审意见，做好现场评审相关准备工作。妇保院开展自评、专家初评，查漏补缺。四季度：梳理县医院全年数据指标，组织全面现场内审。做好县中医院省级现场评审各项工作。做好妇保院申创三级妇幼保健院迎审工作。 | 姜井旭 |  |
| 七、坚持用心用情、尽力量力，更暖行动提升幸福指数 | （一）加大医疗服务供给 | 52.加快推进县医院滨河分院等项目建成投用，全面促进优质医疗资源扩容。 | 卫健委 | 一季度：开展装修工程施工。二季度：装修工程施工、设备安装调试。三季度：完成配套施工，竣工交付。四季度：全面运行。 | 姜井旭 | 财政局 |
| 七、坚持用心用情、尽力量力，更暖行动提升幸福指数 | （一）加大医疗服务供给 | 53.深入推进“医脉涟通”工程，提升急救急诊能力。 | 卫健委 | 一季度：出台全县医疗急救体系高质量发展实施方案。招标采购车载急救设备。二季度：完成车载急救设备安装调试、使用。常态化运行急救体系。三季度：常态化运行急救体系。开展急诊医护人员培训，持续提升急救急诊能力。四季度：常态化运行急救体系。开展急诊医护人员培训，持续提升急救急诊能力。 | 姜井旭 | 财政局 |
| 七、坚持用心用情、尽力量力，更暖行动提升幸福指数 | （一）加大医疗服务供给 | 54.深化紧密型医共体建设，推进药共体省级试点，提升“县域医共体审方中心”运行质效。 | 卫健委 | 一季度：印发加快推进紧密型县域医共体建设实施方案，制定推进医共体建设部门任务清单和医共体年度工作目标。定期通报医疗机构不合理处方情况。二季度：深化医共体药学服务能力提升，规范药品使用管理，开展基层药师处方审核和处方点评知识的培训，推进药学服务同质化。定期通报医疗机构不合理处方情况。三季度：对医共体年度工作目标半年完成情况进行监测，开展基层药师处方审核和处方点评知识培训，分批安排基层药师到医共体牵头医院跟班学习处方审核和处方点评。定期通报医疗机构不合理处方情况。四季度：对医共体年度工作目标完成情况进行监测和考核，开展基层药师处方审核和处方点评知识的培训。定期通报医疗机构不合理处方情况。 | 姜井旭 | 医保局市场监管局 |
| 七、坚持用心用情、尽力量力，更暖行动提升幸福指数 | （一）加大医疗服务供给 | 55.加强专科能力建设，再创省级重点专科1-2个。 | 卫健委 | 一季度：做好省级临床重点专科的申报工作及省级临床重点专科现场评审迎检准备。二季度：做好省级临床重点专科现场评审答辩工作。三季度：持续强化人员业务培训，提升技术服务能力。四季度：邀请省级专家来涟开展学术讲座、现场授课、手术示教等多种方式传授医疗技术，创成内分泌科、普外科等省级重点专科1-2个。 | 姜井旭 |  |
| 七、坚持用心用情、尽力量力，更暖行动提升幸福指数 | （二）提升文体惠民水平 | 56.放大淮剧“涟水现象”影响，推进《村里有个管得宽》全省巡演，完成“党员三部曲”第三部作品《一是一 二是二》首演。 | 文广旅游局 | 一季度：《村里有个管得宽》巡演3场；召开《一是一 二是二》剧本专家研讨会，根据专家意见，对该剧的作曲、导演构思、灯光设计、舞美设计、服装设计等相关案头进行创作，并申报2025年度江苏艺术基金项目资助。二季度：《村里有个管得宽》巡演3场；《一是一 二是二》进入排练，6月中下旬进行剧目首演。三季度：《村里有个管得宽》巡演4场；根据首演后专家意见对《一是一 二是二》剧目进行修改完善，打磨提升，并组织巡演活动。四季度：《村里有个管得宽》巡演3场；组织《一是一 二是二》参加2025江苏紫金文化艺术节赛事活动。 | 张溧翔 | 财政局各镇街 |
| 七、坚持用心用情、尽力量力，更暖行动提升幸福指数 | （二）提升文体惠民水平 | 57.全年送戏下乡64场次，打造2个省级最美公共文化空间、2个省优秀团队，新建体育公园1个，健身步道6公里，更新健身器材20套。 | 文广旅游局教体局 | 文广旅游局一季度：完成送戏下乡12场；对全县公共文化空间和优秀团队进行摸底调研，确定申报对象名单。二季度：完成送戏下乡20场；对4个入选省级最美公共文化空间和省优秀团队的打造对象进行打造提升，确保二季度完成打造工作。三季度：完成送戏下乡20场；邀请市局对打造对象进行验收，并根据市局要求整改到位。四季度：完成送戏下乡12场；完成复核。教体局：一季度：完成体育公园、健身步道选址及代建单位工作，做好健身器材招标准备工作。二季度：督促体育公园、健身步道代建进度，完成健身器材招标工作 。三季度：督促体育公园、健身步道代建进度，安装健身器材15套 。四季度：体育公园、健身步道项目竣工，安装健身器材5套 。 | 姜井旭张溧翔 | 财政局各镇街 |
| 七、坚持用心用情、尽力量力，更暖行动提升幸福指数 | （二）提升文体惠民水平 | 58.加大音乐+旅游、演出+旅游等新兴业态的培育力度，组织好城市露营草地音乐嘉年华等文旅活动，积极参加省市文旅博览会、推介会。 | 文广旅游局 | 一季度：举办2025年年货大集活动；随同市局外出进行旅游宣传推介。二季度：以“5.19”中国旅游日为契机，筹备并做好第三届城市露营草地音乐嘉年华活动，进一步擦亮“因缘而来 忘返留涟”文旅品牌。三季度：随同市文旅局参加第七届大运河文化旅游博览会。四季度：动员并组织有关景区参加第六届金秋文化艺术月，做好旅游宣传推介活动。 | 张溧翔 | 县各部门各镇街 |
| 七、坚持用心用情、尽力量力，更暖行动提升幸福指数 | （三）夯实社会保障基础 | 59.围绕“稳就业、扩就业”，举办网络及现场招聘会65场以上，新增城镇就业4500人、扶持自主创业1200人、推荐创业贷款1亿元以上。 | 人社局 | 一季度：举办网络及现场招聘会30场，新增城镇就业1450人、扶持自主创业200人、推荐创业贷款0.2亿元。二季度：举办网络及现场招聘会15场，新增城镇就业1000人、扶持自主创业300人、推荐创业贷款0.3亿元。三季度：举办网络及现场招聘会10场，新增城镇就业1150人、扶持自主创业300人、推荐创业贷款0.3亿元。四季度：举办网络及现场招聘会10场，新增城镇就业900人、扶持自主创业400人、推荐创业贷款0.2亿元。 | 姜井旭 | 财政局 |
| 七、坚持用心用情、尽力量力，更暖行动提升幸福指数 | （三）夯实社会保障基础 | 60.纵深推进全民参保扩面提升行动，提升“15分钟医保服务圈”基层站点运行质效，不断完善社会保障体系，企业职工基本养老保险参保缴费率98%以上。 | 医保局 | 一季度：全面完成2025年度城乡居民基本医保参保任务，提档升级医保服务站点。实施全民参保计划，开展灵活就业人员、新业态从业人员精准扩面宣传活动。二季度：开展基层医保服务站点经办人员培训。开展社保缴费宣传，拓展延伸个人缴费“掌上办”“网上办”服务内容，提升缴费事项网报率达70%以上。三季度：开展基层医保服务站点经办人员培训。开展精准动员“续保”缴费行动。四季度：全面开展2026年度城乡居民基本医保、企业职工基本养老保险参保工作。全年完成企业职工基本养老保险参保缴费率98%以上。 | 姜井旭 |  |
| 七、坚持用心用情、尽力量力，更暖行动提升幸福指数 | （三）夯实社会保障基础 | 61.聚焦“一老一幼”，扎实推进“1+5+N”养老服务体系建设，高质量建成高沟镇区域性养老服务中心；建成运营大东、保滩两个示范性未保站，提升困境儿童、未成年人关爱水平。 | 民政局 | 一季度：高沟镇区域性养老服务中心完成招标，进场施工；大东、保滩未保站完成选址和确定初步建设方案。二季度：高沟镇区域性养老服务中心完成基础验收、主体施工及室内装修招标；大东、保滩未保站完成建设招标并施工。三季度：高沟镇区域性养老服务中心完成主体封顶，开始室内装修；大东、保滩未保站完成运营招标工作，并正式运营。四季度：高沟镇区域性养老服务中心配套工程、绿化施工，主体工程竣工。 | 吉 海 | 安东控股发改委财政局自然资源局住建局数据局高沟镇大东镇保滩街道 |
| 七、坚持用心用情、尽力量力，更暖行动提升幸福指数 | （三）夯实社会保障基础 | 62.建成县社会救助服务中心，切实保障各类困难群众基本生活。 | 民政局 | 一季度：开展调研，制定工作方案，改造提升办公场所，正式挂牌并开展救助服务。二季度：牵头制定服务清单，整合各方资源，为困难群众提供及时、精准、有效的救助服务。 | 吉 海 | 数据局财政局教体局住建局司法局医保局残 联 |
| 八、坚持慎终如始、防范风险，更高标准筑牢安全屏障 | （一）守牢安全生产底线 | 63.围绕安全生产治本攻坚三年行动各项任务，狠抓隐患闭环整改，突出抓好电动自行车、“厂中厂”等“一件事”全链条治理，全面防范系统性安全风险。 | 应急局 | 一季度：根据冬春安全防范形势，结合安全生产和自然灾害风险隐患排查整治专项行动，持续开展电动自行车、厂中厂、危化品、城镇燃气等重点领域和关键环节隐患排查治理，强化统筹调度，全力做好春节及全国“两会”等重要时间节点安全防范工作。二季度：做好“五一、端午”等重要时间节点安全生产大检查工作，开展安全生产月系列活动，通过典型案例曝光、警示提醒、通报等方式，督促属地、行业部门隐患排查整治走深走实。三季度：结合重点行业领域特点，开展夏季安全防范宣传教育培训，强化指导服务，督促企业落实主体责任。四季度：加强督导检查，督促各属地、行业监管部门对全年隐患排查整治和“一件事”全链条工作开展“回头看”，确保取得实效。 | 吴 勇 | 工信局自然资源局市场监管局交通局住建局消防救援大队各镇街经济开发区 |
| 八、坚持慎终如始、防范风险，更高标准筑牢安全屏障 | （一）守牢安全生产底线 | 64.强化救援体系建设，推动镇街“一支力量管安全”工作走深走实，持续加强安全生产综合监管人员业务培训，打造更加过硬的基层安全监管专业队伍，进一步筑牢本质安全基础。 | 应急局 | 一季度：每月深入挂钩属地开展服务指导，结合治本攻坚重点工作任务，加强培训指导，提升发现重大事故隐患的能力和水平。二季度：每月深入挂钩属地开展服务指导，结合安全生产月等重要活动节点，开展教育培训，提升安全素养。三季度：每月深入挂钩属地开展服务指导，对属地开展调研，摸清短板弱项，梳理重点工作清单，帮助属地建立健全监管服务机制。四季度：总结工作开展情况，固化经验做法，建立健全长效机制，推动“一支力量管安全”工作走深走实。 | 吴 勇 | 各镇街经济开发区 |
| 八、坚持慎终如始、防范风险，更高标准筑牢安全屏障 | （二）完善社会治理体系 | 65.坚持和发展新时代“枫桥经验”，全面推进信访工作法治化，进一步理顺县矛调中心运行管理体制机制，推动“一站式”平台向基层延伸，提高矛盾纠纷化解成效。 | 政法委信访局 | 政法委一季度：完善县级矛盾纠纷多元化解“一站式”平台规范化建设制度文件，强化日常管理。二季度：各镇街根据本地实际情况，制定出台矛盾纠纷多元化解“一站式”平台日常管理相关制度文件。三季度：建强基层社会治理力量，推进镇街矛盾纠纷多元化解“一站式”平台规范化运行。四季度：总结经验做法，推动解决镇级矛盾纠纷多元化解“一站式”平台运行中存在的问题。信访局一季度：制定信访工作法治化年度计划，分析县矛调中心运行管理情况，对基层构建“一站式”平台提出实施意见。二季度：常态化推进信访法治化各项业务工作，规范县矛调中心运行管理，推进“一站式受理，一揽子调处，全链条化解”。三季度：常态化推进信访法治化各项业务工作，不断完善县矛调中心各项体制机制，督查指导基层单位“一站式”平台建设工作。四季度：总结巩固信访法治化工作经验，对标对表目标任务，推动年度考核指标提升进位。 | 马仁慧 | 县直各涉访单位各镇街 |
| 八、坚持慎终如始、防范风险，更高标准筑牢安全屏障 | （二）完善社会治理体系 | 66.弘扬“四下基层”工作作风，推行“一线三包工作法”，推动案结事了、事心双解。 | 信访局 | 一季度：制定“一线三包”年度工作计划，落实信访积案领导包案工作机制，编排县领导接访下访安排表。二季度：常态化开展“四下基层”与“一线三包”工作，不断拓宽信访渠道，推动案结事了，事心双解，将矛盾化解在基层，人员吸附在当地。三季度：常态化开展“四下基层”与“一线三包”工作，协调基层资源做好矛盾隐患排查化解，及时把矛盾纠纷化解在基层、解决在萌芽。四季度：持续开展领导接访下访和党政领导“一线三包”活动，对照上级要求，推动年度工作任务完成。 | 马仁慧 | 县直各涉访单位各镇街 |
| 八、坚持慎终如始、防范风险，更高标准筑牢安全屏障 | （三）防范化解重大风险 | 67.扎实做好政府债务风险防控和隐性债务化解工作。 | 财政局 | 一季度：细化分解年度化债方案，按月落实化债资金来源，积极申报地方政府债券资金需求。二、三、四季度：按月落实化债资金来源，确保化债按季达序时；加强经营债成本及规模管控，持续推进平台压降工作；及时开展项目财政承受能力认证，坚决杜绝新增隐债；加强债券资金使用管理，支持政府投资重点项目建设，助力县域经济社会发展。 | 吴 勇 | 各县属国有企业 |
| 八、坚持慎终如始、防范风险，更高标准筑牢安全屏障 | （三）防范化解重大风险 | 68.从严打击非法集资、养老诈骗、电信诈骗等犯罪，坚决守住百姓“钱袋子”。 | 公安局 | 一季度：广泛收集恶意网址数据、行为分析数据、网络电话数据等海量数据，深入比对碰撞，并植入特殊、敏感字符，挖掘非法集资、电信诈骗犯罪情报。坚持多渠道、多举措拓宽线索来源，完善线索移送、核查工作机制，全面摸排非法集资、养老诈骗违法犯罪线索，强化与县职能部门协同联动机制，确保线索“不留死角、全面见底”。二季度：利用宣传日、宣传周、宣传月等节点，依托“多方位”媒介，通过线上、线下相结合，做强集资犯罪预警防范。全面提炼总结非法集资、养老诈骗、电信诈骗犯罪防范宣传经验和成功做法，通过社区民辅警及网格力量，常态开展宣传。高效运行反诈中心，优化预警劝阻体系，精准识别、预警潜在受害群体，有效防止诈骗案件发生，切实维护群众利益。三季度：围绕重大活动和重要敏感节点，配合职能部门，做好受害群众的答疑解惑和安抚工作，落实非法集资、诈骗受害群体稳控措施。系统深化专项打击行动，严打非法集资、养老诈骗、电信诈骗等违法犯罪活动，持续掀起全链条打击整治凌厉攻势。四季度：坚持打早打小与源头治理相结合，专案侦办与追赃挽损相结合，做到冒头必打、一打到底，侦稳并重，坚决防止发生系统性风险，尽最大限度为受害群众追回损失，确保破案质量。对非法集资、养老诈骗、电信诈骗案件进行深度分析研判，及时掌握新形势、新变化，打通长效防治路径。 | 马仁慧 | 政府办政法委检察院法 院发改委民宗局民政局工信局市场监管局教体局电信公司移动公司联通公司各镇街 |
| 八、坚持慎终如始、防范风险，更高标准筑牢安全屏障 | （三）防范化解重大风险 | 69.常态化开展扫黑除恶斗争，强化网络舆情管控，筑牢网络安全屏障，严格落实意识形态责任制，完善分析研判机制，筑牢意识形态防线。 | 公安局 | 一季度：常态化开展扫黑除恶斗争，全面畅通线索渠道，严格线索核查处置。优化完善网情舆情盯办处置等机制，建强网络舆情应对实战体系，确保舆情风险化解“从快从小”。严格落实意识形态工作责任制，围绕“两会”等节点，积极会同县职能部门加强监测预警，严密防范、高效处置，确保意识形态领域安全稳定。二季度：深入推进金融放贷、市场流通等行业领域整治，会同相关部门加强源头治理，全面挤压黑恶势力滋生发展空间。进一步完善舆情管控协作机制，使公安、网信联动作战更加紧密，确保舆情信息实时共享、联动处置。全面细致动态排查意识形态领域风险隐患，坚决守牢意识形态安全防线。三季度：强化经营意识，在破现案、串积案、扩线索、挖团伙的同时，不断完善合成侦查统筹调度机制，提高对黑恶赌毒合流犯罪的发现和打击能力。围绕重大活动和重要敏感节点，加强网络舆情监测处置，全面提升对各类线索的预警防范和先期处置能力。落实网络意识形态工作责任制，集中清理整治网络乱象。四季度：严密基础管控，常态化梳理本地黑恶犯罪刑满释放人员，落实分级管控措施，全面夯实基层治理根基。不断规范敏感舆情复盘总结，固化成功经验，整改短板问题，提升舆情应对处置水平。总结回顾意识形态年度工作情况，研判分析岁末年初意识形态领域突出风险隐患，不断巩固和拓展工作成果。 | 马仁慧 | 纪委监委组织部政法委宣传部网信办检察院法 院民宗局司法局 |