附件

涟水县2025年重大产业项目投资计划

单位：万元

| 序号 | 项目  名称 | 建设规模和内容 | 建设起 止年限 | 总投资 | 截至2024年底完成投资 | 2025年计 划投资 | 建设单位 | | 2025年建设目标及投资进度 | | | | 项目类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 性质 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
| **合计（48个）** | | | | **7,368,846** | **2,416,500** | **2,124,700** |  |  |  |  |  |  |  |
| **一、工业项目（43个）** | | | | **6,958,300** | **2,368,000** | **2,009,900** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 嘉立创电子元器件数字化制造 | 占地282亩，建筑面积35.8万平方米，购置开料机、贴片机、高速加工中心、3D打印机等设备5500台套，年产800万平方米高多层印制线路板、8000万件机械加工件、1500万件3D打印件、4000万片（约48.48亿点）PCBA | 2024-2026 | 300,000 | 60,000 | 80,000 | 江苏嘉立创电子科技有限公司 | 民企 | 主体建设 22500 | 主体建设 45000 | 主体建设 60000 | 主体建设 80000 | 结转 |
| 2 | 宏瑞兴覆铜板生产项目 | 占地220亩，建筑面积8万平方米，购置覆铜板生产线6条，年产覆铜板3300万张 | 2025-2027 | 200,000 | 0 | 60,000 | 江西省宏瑞兴科技股份有限公司 | 民企 | 开工建设 10000 | 主体建设 20000 | 设备调试 40000 | 竣工投产 60000 | 新列 |
| 3 | 莱特光电智能模组制造 | 占地145亩 ，建筑面积14.5万平方米，购置散料机、 固晶机、上板机、 回流焊、AOI全自动检测仪（IC面贴装焊接检测）、SPI全自动检测仪（LED面锡膏检测） 、焊线机、锡膏印刷机、全自动打包机 、高速贴片机等设备4472台套，年产1000万片智慧显示模组 | 2025-2027 | 200,000 | 0 | 80,000 | 莱特光电（江苏）有限公司 | 民企 | 开工建设 20000 | 主体建设 45000 | 主体建设 65000 | 主体建设 80000 | 新列 |
| 4 | 安之晶高档水晶工业化应用制造项目（一期） | 一期占地60亩，新建厂房40000平方米，新购置切割机、平磨机、水钻机、激光纹理加工机床、注塑成型机、水溶性UV涂装线、切削数控机及检测设备100余台套。年产汽车水晶档把、高端化妆品包装、水晶家居用品等1亿件 | 2025-2026 | 50000 | 0 | 40000 | 浙江阿克希龙舜华铝塑业有限公司 | 民企 | 开工建设 2000 | 主体建设 15000 | 主体完工、设备订购 30000 | 设备进场 40000 | 新列 |
| 5 | 鸟语花香宠物用品项目（一期） | 占地50亩，新建厂房35000平方米，新购置注塑机、包装机、制粒机、套袋机、封罐机等设备80余台套。年产宠物食品5000吨、宠物用品10000件、药品5000件 | 2025-2026 | 15000 | 0 | 10000 | 上海鸟语花香宠物有限公司 | 民企 | 手续办理 500 | 开工建设 2500 | 主体建设 7500 | 主体建设 10000 | 新列 |
| 6 | 创界功能性电子复合涂层材料生产 | 占地30亩，建筑面积1.8万平方米，购置搅拌机、放卷机、牵引机等原材料，年产运动胶带、电磁屏蔽薄膜、电子产品用压敏胶带、导电胶带等5000万平方米、锂电池隔膜3000万平方米 | 2025 | 21,500 | 0 | 21,500 | 淮安创界新材料科技有限公司 | 民企 | 开工建设 2000 | 主体建设 12000 | 设备调试 18000 | 竣工投产 21500 | 新列 |
| 7 | 兴之盛高端印刷线路板制造 | 占地30亩，建筑面积2.4万平方米，购置自动压膜机、高速钻机、AVi成品检验机、AOI线路扫描仪、显影生产线等设备100台套，年产26万平方米PCB线路板 | 2025-2026 | 20,000 | 0 | 16,500 | 江苏兴之盛电路科技有限公司 | 民企 | 开工建设 2000 | 主体建设 7500 | 主体建设 13000 | 设备调试 16500 | 新列 |
| 8 | 展翔高精度印刷线路板制造 | 占地30亩，建筑面积2.8万平方米，购置自动压膜机、高速钻机、AVi成品检验机、AOI线路扫描仪等设备120台套，年产32万平方米PCB线路板 | 2025-2026 | 20,000 | 0 | 17,000 | 江苏展翔电子科技有限公司 | 民企 | 开工建设 3000 | 主体建设 9000 | 主体建设 15500 | 设备调试 17000 | 新列 |
| 9 | 双凯电子元器件生产技改 | 建筑面积1万平方米，购置输送机、挤出机、纵拉机、横拉机、分切机、切边机等设备68台套，年产8000吨聚丙烯电容膜 | 2024-2025 | 16,000 | 3,000 | 13,000 | 江苏双凯电子有限公司 | 民企 | 厂房改造 1000 | 设备安装 3000 | 设备调试 8000 | 竣工投产 13000 | 新列 |
| 10 | 恒晟精密电子设备零部件制造 | 租赁厂房6000平方米，装修无尘车间，购置注塑机、绕线机、检测机等设备300台套，年产1.5亿件精密光学塑胶件、金属嵌入件等电子零部件 | 2025 | 15,200 | 0 | 15,200 | 涟水恒晟电子科技有限公司 | 民企 | 厂房装修 3000 | 设备调试 12000 | 竣工投产 15200 | / | 新列 |
| 11 | 阿特斯全产业链光储产品生产 | 占地1240亩，建筑面积65万平方米，购置切片机、脱胶机、分选机、数片机、磨片机、倒片机、划片机、工业除湿机、单晶槽式制绒机、离线双轨测试机、返工片清洗机、丝网印刷机、层压机等设备3582台套，年产16GW光伏切片、16GW电池片、16GW组件 | 2024-2026 | 1,660,000 | 300,000 | 350,000 | 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 | 民企 | 主体建设 75000 | 主体建设 150000 | 设备调试 290000 | 部分投产 350000 | 结转 |
| 12 | 兰钧磷酸铁锂储能系统集成基地 | 占地130亩，建筑面积11万平方米，购置封箱机、角边封箱机、滚筒机、自动装配线、老化测试线、视觉系统、pack产线、锂电池模组线等设备1000台套，年产8GW储能设备 | 2025-2027 | 200,000 | 0 | 80,000 | 兰钧新能源科技有限公司 | 民企 | 开工建设 18000 | 主体建设 40000 | 主体建设 60000 | 主体建设 80000 | 新列 |
| 13 | 众力高效太阳能电池组件制造 | 占地100亩，建筑面积5万平方米，购置点烫机、双玻合片机、出层压机升降机等设备300台套，年产5GW高效太阳能组件 | 2024-2026 | 105,000 | 47,000 | 20,000 | 江苏众力光伏有限公司 | 民企 | 主体建设 5000 | 主体建设 10000 | 设备调试 16000 | 部分投产 20000 | 结转 |
| 14 | 辛巴双玻组件用光伏玻璃生产 | 占地237亩，建筑面积11.5万平方米，购置片机器人、磨片机、清洗机、打孔机、丝网印刷系统、镀膜机、物理方式钢化炉等160台套，年产双玻组件用光伏玻璃产品2280万平方米 | 2024-2025 | 100,000 | 55,000 | 45,000 | 江苏辛巴新材料科技股份有限公司 | 民企 | 主体建设 10000 | 主体建设 20000 | 设备调试 40000 | 竣工投产 45000 | 结转 |
| 15 | 时代华景储能集成系统设备制造 | 租赁厂房7700平方米，购置行吊、轨道车、AGV搬智能运车、PACK流水线、电芯分选等设备180台套，年产2GWH储能集成系统设备 | 2025 | 12,000 | 0 | 12,000 | 时代华景（淮安）新能源公司 | 民企 | 厂房装修 2000 | 设备安装 6000 | 设备调试 10000 | 竣工投产 12000 | 新列 |
| 16 | 快乐锂离子储能电池制造 | 占地20亩，建筑面积1.2万平方米，购置自动化数控电焊、圆柱分选、激光焊接、全自动分拣机、压铸机、电池组振动测试机等设备260台套，年产400万Kwh锂离子储能电池 | 2025 | 10,200 | 0 | 10,200 | 江苏快乐电源（涟水）有限公司 | 民企 | 开工建设 1000 | 主体建设 5500 | 设备调试 8000 | 竣工投产 10200 | 新列 |
| 17 | 高坚科技新能源汽车零部件制造 | 占地30亩，建筑面积1.5万平方米，购置冲压机、折弯机、激光切割机、CNC数控加工中心、注塑机等生产设备270台套，年产10万件新能源汽车缸盖、机壳、高压燃油泵、前轴承法兰、连杆等零部件 | 2025 | 20,000 | 0 | 20,000 | 江苏高坚科技有限公司 | 民企 | 开工建设 5000 | 主体建设 11000 | 设备调试 17000 | 竣工投产 20000 | 新列 |
| 18 | 华肯汽车中控系统配件制造 | 占地56.8亩，建筑面积2.4万平方米，购置研磨机、铣床、注塑机、超声波焊接机、空压机等设备210台套，年产500万套汽车中控系统配件 | 2024-2025 | 20,000 | 1,000 | 19,000 | 华肯（江苏）车业有限公司 | 民企 | 主体建设 5000 | 主体完工 10000 | 设备调试 17000 | 竣工投产 19000 | 新列 |
| 19 | 纳多精密汽车零部件制造 | 购买厂房5000平方米，购置CNC数控车床、平面磨床、冲床、行车等设备50台套，年产10万件精密汽车零部件 | 2025 | 10,500 | 0 | 10,500 | 纳多精密机械（淮安）有限公司 | 民企 | 厂房装修 2000 | 设备调试 7000 | 竣工投产 10500 | / | 新列 |
| 20 | 巨石高性能特种玻纤新材料生产 | 占地1651亩，建筑面积116万平方米，购置玻璃纤维无捻粗纱生产线3条，玻璃纤维无捻细纱生产线1条，鼓泡系统、熔化部纯氧燃烧系统、FCS自动测量与控制系统、织机、卷布机、矩阵式大功率电助熔等设备6332台套，年产40万吨无碱玻璃纤维无捻粗纱及3.5亿米电子布 | 2023-2027 | 1,160,000 | 480,000 | 250,000 | 中国巨石股份有限公司 | 民企 | 开工建设 50000 | 主体建设120000 | 设备调试 190000 | 部分投产 250000 | 结转 |
| 21 | 亨芯高纯石英新材料生产 | 占地200亩，建筑面积7.2万平方米，购置破碎机、磁选机、酸洗设备、振动筛、浮选机、烘干炉等设备200台套，年产2万吨电子级高纯度石英砂、1000吨高纯合成石英砂 | 2024-2026 | 105,000 | 40,000 | 50,000 | 江苏亨芯石英科技有限公司 | 民企 | 主体建设 10000 | 主体建设 22000 | 设备调试 35000 | 部分投产 50000 | 结转 |
| 22 | 涟之冠高端木塑复合材料及生物质改性材料生产 | 占地61亩，建筑面积3万平方米，购置混料机、平行双螺杆捏合机、锥形双螺杆挤出机、单螺杆共挤机、打磨机、共挤表面处理机、切割机等设备320台套，年产5万吨木塑复合材料和10万吨生物质改性材料 | 2025-2026 | 32,000 | 0 | 25,000 | 江苏涟之冠新材料有限公司 | 民企 | 开工建设 8000 | 主体建设 15000 | 主体建设 22000 | 设备安装 25000 | 新列 |
| 23 | 永创医药2-氟-4-氨基甲苯系列产品技改 | 改造原厂罐区，购置微通道反应装置、反应釜、水罐、硫酸罐、邻氟甲苯罐等设备203台套，年产800吨2-氟-4-氨基甲苯系列产品 | 2024-2025 | 20,000 | 5,000 | 15,000 | 江苏永创医药科技股份有限公司 | 民企 | 厂房改造 1000 | 设备安装 3000 | 设备调试 8000 | 竣工投产 15000 | 新列 |
| 24 | 天硕精密机械智能制造 | 占地500亩，建筑面积27万平方米，购置加工中心、龙门磨床、平面磨床、摇臂钻床、五轴CNC加工中心、镜面火花机等设备1500台套，年产1000万套各类精密模架、模具 | 2023-2026 | 500,000 | 160,000 | 210,000 | 天硕产业园投资开发（江苏）有限公司 | 民企 | 主体建设 50000 | 主体建设 100000 | 设备调试 150000 | 部分投产 210000 | 结转 |
| 25 | 科佳高端智能五轴机床制造 | 占地100亩，建筑面积3.9万平方米，购置加工中心、龙门铣、龙门导轨磨、平面磨、龙门加工中心五面体、钻床、卧式加工中心、数控折弯机、激光切割机、手持式激光焊接机、镭射激光机、三坐标检测等设备200余台套，年产高端智能五轴机床260台 | 2025-2026 | 38,000 | 0 | 20,000 | 江苏科佳高端智能装备有限公司 | 民企 | 开工建设 5000 | 主体建设 12000 | 主体建设 18000 | 主体建设 20000 | 新列 |
| 26 | 奥凯精密智能整机设备制造 | 占地50亩，建筑面积5万平方米，购置智能数字加工中心等设备400台套，年产1000台套精密智能整机设备 | 2025-2026 | 38,000 | 0 | 30,000 | 淮安奥凯精密工业有限公司 | 民企 | 开工建设 6000 | 主体建设 16000 | 主体建设 26000 | 主体建设 30000 | 新列 |
| 27 | 米莱高端智能家用电器制造 | 占地40亩，建筑面积6万平方米，购置智能生产线10条、生产辅助设备30台、实验室测试设备60套，年产200万台高端智能吸尘器等家用电器 | 2025 | 35,000 | 0 | 35,000 | 江苏米莱智能科技有限公司 | 民企 | 主体建设 5000 | 主体建设 10000 | 设备调试 30000 | 竣工投产 35000 | 新列 |
| 28 | 柯德高端展示道具及金属结构件制造 | 占地130亩，建筑面积3.8万平方米，购置电子开料机、CNC雕刻机加工中心、推台锯、激光数控切割机、金属折弯机、金属刨槽机、金属剪切机、封边机、行车等设备155台套，年产8万套高端展示道具及金属结构件 | 2025-2026 | 32,000 | 0 | 24,000 | 江苏柯德展示道具有限公司 | 民企 | 开工建设 5500 | 主体建设 13000 | 主体建设 19000 | 主体建设 24000 | 新列 |
| 29 | 杰特新型精密电机及变频器制造 | 占地34亩，建筑面积3万平方米，购置自动上料机、插骨架机、绕线机、贴相间绝缘纸机、分块定子拼圆机、焊接机、伺服压机、打胶机、风干机、高频加热机、动平衡检测机、磁瓦装配机等设备100台套，年产3万台永磁同步电机、伺服电机、变频器 | 2025 | 20,000 | 0 | 20,000 | 涟水杰特电气有限公司 | 民企 | 开工建设 3000 | 主体建设 9000 | 设备调试 16000 | 竣工投产 20000 | 新列 |
| 30 | 涟胜新智能家电及温控器制造 | 占地54亩，建筑面积1.8万平方米，购置冲压机、小钻床、皮带式输送机、链板输送机、铣床台钻、摇臂钻、箱式打包机等设备280台套，年产100万台保温盘、油炸锅、电炉、咖啡炉等智能小家电及温控器 | 2025 | 20,000 | 0 | 20,000 | 江苏涟胜新科技有限公司 | 民企 | 开工建设 3000 | 主体建设 12000 | 设备调试 18000 | 竣工投产 20000 | 新列 |
| 31 | 美伯亚地磅及配件制造 | 占地30亩，建筑面积1.6万平方米，购置折弯机、激光切割机、焊接机器人、预供机、抛丸机、烤漆房等设备25台套，年产2000台地磅及配件 | 2025 | 15,000 | 0 | 15,000 | 江苏美伯亚自动化有限公司 | 民企 | 开工建设 3000 | 主体建设 8000 | 设备调试 12000 | 竣工投产 15000 | 新列 |
| 32 | 红日电动机配件制造 | 占地46亩，建筑面积1.5万平方米，购置数控机床、加工中心、摇臂钻等设备120台套，年产6000吨电动机配件 | 2024-2025 | 15,000 | 4,000 | 11,000 | 淮安市红日机电制造有限公司 | 民企 | 主体建设 2000 | 主体建设 6000 | 设备调试 8000 | 竣工投产 11000 | 新列 |
| 33 | 德宇液压动力机械及元件加工 | 占地20亩，建筑面积7130平方米，购置多面铣床、立式钻床、数控车床、CNC加工中心、雕刻机、立式研磨机、EDM穿孔机等设备150台套，年产5万台套液压功力机械及元件 | 2024-2025 | 12,000 | 2,000 | 10,000 | 淮安德宇液压机械有限公司 | 民企 | 主体建设 3000 | 主体建设 6000 | 设备调试 8000 | 竣工投产 10000 | 新列 |
| 34 | 高领智能整机设备制造 | 租赁厂房1万平方米，购置开料机、扫光机、钢化炉、清洗机等主要设备100台套，年产500台智能整机装备（金属切削机床、金属钻工机床、高速精雕机床） | 2024-2025 | 12,000 | 1,000 | 11,000 | 淮安高领精工科技有限公司 | 民企 | 厂房装修 2000 | 设备调试 4000 | 设备调试 10000 | 竣工投产 11000 | 新列 |
| 35 | 今世缘南厂区技改（一期） | 占地2426亩，建筑面积170万平方米，新建十万吨陶坛酒库二期、智能化成品酒包装物流中心、智能化酿酒陈贮中心等，年新增原酒产能3.8万吨；新增成品酒灌装包装能力16万吨、成品酒周转库容300万箱、不锈钢储罐容量18万吨、陶坛库容31万吨 | 2022-2025 | 1,110,000 | 1,010,000 | 100,000 | 江苏今世缘酒业股份有限公司 | 国企 | 主体建设 35000 | 主体建设 60000 | 设备调试 800000 | 竣工投产 100000 | 结转 |
| 36 | 智能化酿储中心 | 占地720亩，建筑面积75万平方米，购置原辅料输送设备、蒸馏成套设备、酒槽设备、黄水收集设备、智能行车、陶坛暂存酒罐等生产设备3500台套，年产2万吨原酒、18万立方米陶坛库容 | 2024-2027 | 500,000 | 100,000 | 80,000 | 江苏今世缘酒业股份有限公司 | 国企 | 主体建设 18000 | 主体建设 40000 | 主体建设 60000 | 主体建设 80000 | 结转 |
| 37 | 勃鑫洗涤剂生产 | 占地107亩，建筑面积5.31万平方米，购置过滤器、搅拌釜、反应釜、计量泵、空压机、制氮机、储罐、冷水塔、压滤机、天然气锅炉等设备200台套，年产10万吨洗涤剂系列产品 | 2024-2026 | 100,000 | 50,000 | 30,000 | 淮安勃优商贸有限公司 | 民企 | 主体建设 5000 | 主体建设 10000 | 主体建设 25000 | 主体建设 30000 | 结转 |
| 38 | 威尔森变性淀粉及食品配料生产 | 占地60亩，建筑面积3万平方米，购置预糊化生产线1条、湿法生产线2条，各类设备120台套，年产5万吨变性淀粉及食品配料 | 2024-2025 | 52,000 | 20,000 | 32,000 | 威尔森（淮安）生物科技有限公司 | 民企 | 主体建设 5000 | 主体建设 12000 | 设备调试 28000 | 竣工投产 32000 | 结转 |
| 39 | 果全无菌罐装饮料生产 | 占地108亩，建筑面积5万平方米，购置国内最先进的无菌罐装生产线（4.8万瓶/小时生产能力）4条，年产58万吨无菌罐装饮料 | 2024-2025 | 50,000 | 30,000 | 20,000 | 江苏果全健康食品有限公司 | 民企 | 主体建设 5000 | 主体建设 10000 | 设备调试 18000 | 竣工投产 20000 | 结转 |
| 40 | 日隆复合燕麦片及即食食品生产 | 占地160亩，建筑面积10万平方米，购置切粒机、压片机、包装机、注塑机、吹瓶机、印刷机、粘合机等设备200台套，年产16万吨复合燕麦片及即食食品、500万个包装罐（瓶）、350万只纸箱 | 2025-2026 | 35,900 | 0 | 30,000 | 江苏日隆食品有限公司 | 台企 | 开工建设 8000 | 主体建设 16000 | 主体建设 26000 | 设备安装 30000 | 新列 |
| 41 | 桐泽高端数字化包装制品生产 | 占地50亩，建筑面积2.04万平方米，购置裁切机、单面机、糊机、制胶机等设备200台套，年产2.3亿平方米高端数字化包装制品 | 2025-2026 | 30,000 | 0 | 24,000 | 江苏桐泽包装有限公司 | 民企 | 开工建设 4000 | 主体建设 9000 | 设备安装 18000 | 设备调试 24000 | 新列 |
| 42 | 骏卓包装容器及文创用品生产 | 占地50亩，建筑面积4万平方米，购置胶印机、覆膜机、烫金机、裱纸机、模切机等设备150台套，年产300亿只食品、药品、高端化妆品包装容器及文创用品 | 2025-2026 | 20,000 | 0 | 17,000 | 江苏骏卓智能科创有限公司 | 民企 | 开工建设 2500 | 主体建设 8500 | 主体建设 15000 | 设备调试 17000 | 新列 |
| 43 | 东盛高端瓶胚及瓶盖生产 | 租赁厂房6300平方米，购置中国华研注塑机、意大利萨克米压盖机等设备230台套，年产6亿只高端瓶胚及瓶盖 | 2025 | 11,000 | 0 | 11,000 | 江苏东盛塑料科技有限公司 | 民企 | 厂房装修 5000 | 设备调试 10000 | 竣工投产 11000 | / | 新列 |
| **二、服务业项目（1个）** | | | | **284,246** | **47,000** | **50,000** |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 淮安涟水国际机场航站区改扩建工程 | 新建6.5万平方米航站楼，配套建设楼前高架及相关附属设施 | 2022-2026 | 284,246 | 47,000 | 50,000 | 淮安涟水国际机场有限责任公司 | 国企 | 主体建设 15000 | 主体建设 25000 | 主体建设 35000 | 主体建设 50000 | 结转 |
| **三、农业产业化项目（1个）** | | | | **118,000** | **0** | **58,000** |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 众兴菌业食用菌生产 | 占地150亩，建筑面积10.45万平方米，购置进料搅拌机、菇床加湿机、出料添加剂机、封闭育菇装置、软化水设备、发酵催芽装置、全自动液压式升降机等设备1698台，年产基料2.75万吨、双孢菇2万吨 | 2025-2026 | 118,000 | 0 | 58,000 | 天水众兴菌业科技股份有限公司 | 民企 | 开工建设 3000 | 主体建设 22000 | 主体建设 42000 | 设备安装 58000 | 新列 |
| **四、科创项目（3个）** | | | | **8,300** | **1,500** | **6,800** |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 二次方生物蛋白研发 | 占地3053平方米，建筑面积6000平方米，购置双轴桨叶混合机、高速乳化罐、液体发酵罐、箱式酶解设备、干燥机、脉冲除尘等设备，采用高温灭菌、粉碎、混合、分时控温酶解改性、干燥、冷却、粉碎、打包等生产工艺，年产2万吨生物蛋白。项目投资主体江苏二次方生物科技有限公司拥有一种螺旋输送酶解装置、一种用于高粘物料的真空螺旋干燥设备、一种利于提高蛋白酶产量的反应装置等3项专利技术，并拥有完整的菌库、酶库、原料应用数据库，在基础研发和应用端具备较深的护城河。生物蛋白的推出可以降低国家对进口原料如高品质鱼粉和乳蛋白进口的依赖，公司2024年新研发的第一代生物蛋白具备五大优势：1.蛋白分子量低，整体分子量<30KDa；2.富含大量微生物代谢产物，如酶、抗菌肽、醛酮醌等；3.高消化率；4.抗营养因子祛除彻底；5.独特酶解发酵工艺带来浓郁的鲜味 | 2024-2025 | 3,000 | 500 | 2,500 | 江苏二次方生物科技有限公司 | 民企 | 设备安装 1000 | 设备调试 1700 | 竣工投产 2500 | / | 新列 |
| 47 | 侬康衹真空采血管生产 | 占地10亩，新建无菌车间、实验室2400平方米，购置全自动真空采血管生产设备、自动贴标机、加胶机、封膜机、包装机器人等设备20台套，年产医用真空采血管1亿支。项目投资主体侬康衹医疗科技（江苏）有限公司建有技术研发中心，长期与上海交通大学教授团队合作，不断研发新品，保持产品竞争力 | 2024-2025 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | 侬康衹医疗科技（江苏）有限公司 | 民企 | 竣工投产 2000 | / | / | / | 新列 |
| 48 | 永磁同步电机智能控制系统研发及产业化 | 租赁厂房3000平方米，购置注塑机、数控加工中心、激光雕刻机、非标检测设备等20台套，年产电机智能控制设备5万台套。项目投资主体无锡摩仙智能科技有限公司已与美国PAVE、哈雷戴维森等国外厂家达成合作协议，项目研发团队与东南大学博士团队保持长期合作，团队中现有2名博士，拥有自主研发的发明专利和实用新型专利10项，公司计划于2025年申报国家高新技术企业 | 2024-2025 | 2,300 | 0 | 2,300 | 无锡摩仙智能科技有限公司 | 民企 | 设备安装 1000 | 设备调试 1600 | 竣工投产 2300 | / | 新列 |