关于规范政府投资项目预、结（决）算

送审的通知

各镇（街道）人民政府（办事处），县各有关部门、单位：

为进一步规范政府投资项目预、结（决）算审计工作，现对项目预、结（决）算送审的相关规定通知如下。

一、评审程序

（一）预算项目评审。政府投资项目预算由项目建设单位根据施工图纸（方案），委托具有相应资质的工程造价咨询机构进行编制工程预算，并组织本部门相关人员对工程造价咨询机构编制的预算进行会商审核，对其真实性、合法性负责，预算报告经单位主要负责人和项目负责人签字审核后送县预算评审中心评审。对应急抢险以及特殊情况需立即实施的应急工程项目预算，项目建设单位在实施项目的同时，应向县相关领导报告同意后，及时办理项目预算评审。

（二）结算项目审核。工程竣工验收后，建设单位履行项目投资结算审核的管理职责，可以委托具有专业资质的中介机构实施结算审核，投资额在100万元（含）以下的项目以此作为工程款支付依据，建设单位负责结算审核质量的控制，审计机关在进行领导干部经济责任审计的时候可以对其审计质量进行监督。对投资额在100万元（含）以上的项目，由县固定资产投资审计中心在建设单位完成结算审核的基础上进行核查。建设单位须在项目合同中明确约定工程审计费用、工程款支付依据、支付方式等内容。对核减幅度超过5%但在10%（含）以内的，施工单位必须承担50%的审计费；核减幅度超过10%的，施工单位应全额承担审计费。在县固定资产投资审计中心出具核查报告之前，支付工程款土建项目不得超过合同价（工程计量款）的80%，设备安装项目不得超过合同价的90%。

对没有纳入审计局年度审计计划的政府投资项目工程结算，在建设单位完成结算审核后，投资额在100万元（含）以上的项目统一由县政府明确一名分管领导审批送审，待结算核查结束后按合同约定进行工程款结算。100万元以下项目，县审计局在进行领导干部经济责任审计的时候可以对其审计质量进行监督。

（三）项目变更事项。政府投资项目建设应严格按概、预算控制，严格按图施工，原则上不允许发生变更。确需变更的应当遵循科学、合理、真实、经济和及时的原则，按照规定办理相应的概、预算调整和工程变更引起造价增减的报批手续。工程变更未履行相关审批手续的，在工程竣工决算（结算）时县审计局、县固定资产投资审计中心不予认可，县财政部门不予拨款，严禁先施工后补办工程变更审批手续。对需要紧急抢险以及特殊情况需要工程工序衔接而发生的工程变更，项目建设单位应及时向县相关领导报告，同时进行工程实施，事后按规定补办相关工程变更审批手续，并附影像资料说明相关情况。

工程变更管理职责范围。项目施工过程中发生变更时，项目建设单位应落实以下变更及签证手续：

1．单项变更及签证金额10万元（含）以下，需由项目建设主体单位主要负责人签字确认。

2．单项变更及签证金额10万元以上30万元（含）以下，由建设单位提出申请，报县条线分管领导批准。

3．除法定因素和特定事由外造成项目累计变更率超出施工合同额10%，或单项变更及签证金额30万元以上300万元以下的，由建设单位提出申请，经县条线分管领导审核后报县长办公会研究决定。

4．单项变更总额300万元（含）以上，由建设单位提出申请，经县条线分管领导和县分管领导审核后，报县政府常务会研究决定。

5．变更项目不得拆分，否则严格追究相关负责人责任。

（四）评审结果运用。项目建设单位实施的工程项目预算价应控制在评审中心出具的预算《评审报告》中的工程审定价之内，招标控制价不得高于预算评审价，非招标项目合同中工程价款应控制在审定预算价以内。未经评审的工程预算不得作为招标控制价的依据，非招标项目不得作为签订合同的依据。没有评审中心出具预算《评审报告》的，一律不予支付工程预付款。

二、送审报告格式

1．报告主送单位要以项目实施主体单位正式文件形式呈报，且文件呈报单位统一为“县政府”。

2．预算送审报告要有“立项（实施）依据、项目（建设）内容、资金来源、预算送审价”等4方面内容要素。

3．结（决）算送审报告要有“立项依据、项目内容、资金来源、预算审计价（预算审计报告复印件附后）、项目合同价（原则上不得高于预算审计价）、结（决）算送审价”等5方面内容要素。

原则上，结算送审价不得高于中标价（合同价），如结算送审价高于预算审计价，则必须提供工程量、材料价格调整等变更审批手续和相关材料，否则不得报送结算送审报告。

三、送审报告流转程序

1．送审报告要有单位主要负责人签署“同意送审”等相关明确意见。

2．住建、教体、卫健等系统下属单位实施的建设项目，涉及预、结（决）算送审，应以县级主管部门为责任主体，统一呈送相关送审报告。

3．对于对应急抢险以及特殊情况，在项目开工后，应立即向县分管领导报告请示批准，由政府办备案，报常务副县长签批履行预算送审。

4．对于县临时交办项目，统一由项目建设单位呈报送审报告，报告经县分管领导批示同意，由政府办备案，报常务副县长签批同意送评审中心。

附件：1．关于请求对***工程进行预算送审的报告
          2．关于请求对****工程进行结(决)算送审的报告

附件1

关于请求对***工程进行预算送审的报告

县政府:

根据“立项依据（即实施依据，如：发改委立项报告、会议纪要、领导批示、县领导现场交办等）”，我单位拟实施******工程，项目基本情况:******，资金来源情况（如：县级财政拨款、专项资金、自筹资金等）。

该工程经预算经委托由******单位编制，并经我单位审核预算报审价******元。

特此报告。

****年**月**日

附件2

关于请求对****工程进行结(决)算

送审的报告

县政府：

根据“立项依据（即实施依据，如：发改委立项报告、会议纪要、领导批示、县领导现场交办等）”，我单位组织实施了******工程，经招投标（或直接发包、竞争性磋商等）由（施工单位）（中标）承建，项目基本情况:******。资金来源情况（如:县级财政拨款、专项资金、自筹资金等）。

该工程经预算审核审核价为******元（预算报告文号），中标（合同）价******元。现本工程已实施完成并经验收合格，现经*********审核，竣工结算报审价******元。

特此报告，请准予送审。

****年**月**日


